1.pielikums

**LAIKA GRAFIKS**

**Ādažu novada domes**

**atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām “Sabiedrība ar dvēseli 2019”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Aktivitāte** | **2019.gads** |
| **I** | **II** | **III** | **IV** | **V** | **VI** | **VII** | **VIII** | **IX** | **X** | **XI** | **XII** |
| 1. | Projektu konkursa izsludināšana |  |  |  |  |  | **15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Seminārs iedzīvotājiem par projektu idejām, nosacījumiem, projekta pieteikuma sagatavošanu un projektu vērtēšanu  |  |  |  |  |  |  | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieteikuma iesniegšana domē |  |  |  |  |  |  |  | **15** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Projektu vērtēšana, vērtēšanas komisijas 1. vizīte, atbalstīto projektu izvēle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Izvēlēto projektu apstiprināšana Finanšu komitejā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Apstiprināto projektu paziņošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **31** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Līgumu slēgšana ar projektu īstenotājiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Atbalstīto projektu īstenošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **01** |  |  |  |  |  |  | **13** |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Projekta Starpziņojuma iesniegšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Projekta Gala ziņojuma iesniegšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27** |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Projektu noslēguma pasākums – īstenoto projektu prezentācijas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **31** |  |  |  |  |
| 12. | Realizēto projektu izvērtēšana, vērtēšanas komisijas 2. vizīte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Konkursa noslēguma pasākums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |