## investīcijas
POLDERU UN MELIORĀCIJAS SISTĒMU PASĀKUMU PLĀNS 2017.-2022.
Nr.p.k. | Pasākuma apraksts | Indikat. izmaksas ar PVN (EUR) | Statuss/ piederība | Finansējuma avots | Gads investīciju plānā | Prioritāte invest.plānā | Plānotais izpildes gads | [6 empty] | Rezultāts/Piezīmes
[7 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-…
I Prioritāte
1. | Esošā Centra poldera aizsargdambja un būvju atjaunošana no A1 līdz rekonstruētajai daļai (t.sk. novadgrāvis, sūkņu stacija, krājbas., krastu nostipr. izskalojumu vietās no A1 līdz Kultūrizgl. centram) | 1311145 | Pašvaldības inženierbūve | ERAF līdz 85% no attiecināmajām izmaksām | 2016.-2022. | VTP4 | [7 empty] | MK Noteikumos Nr. 519 Centra poldera atjaunošanai un Upmalu dambim piešķirti 1 202 265 EUR
1.1. | Projektēšana | 112530 |  |  | 2016.-2020. |  | Plānotais izpildes gads 2017: 22506; Plānotais izpildes gads 2018: 90024 | Biotopu izpēte veikta 2016.g.Noslēgts līgums ar VSIA "Meliorprojekts", Būvprojekta izstrādes termiņš 16.05.2018.
1.2. | Autoruzraudzība | 10890 |  |  |  |  | Plānotais izpildes gads 2018: 2178; Plānotais izpildes gads 2019: 6970; Plānotais izpildes gads 2020: 1742 | Noslēgts līgums ar VSIA "Meliorprojekts"
1.3. | Būvniecība | 1187725 |  |  | 2018.-2022. |  | Plānotais izpildes gads 2018: 356317.5; Plānotais izpildes gads 2019: 748266.75; Plānotais izpildes gads 2020: 83140.75 | Iespējami atliktie darbi, kas izpildāmi līdz 2020.gada 1.jūnijam
2. | Upmalu aizsargdambja atjaunošana un pilnveidošana (t.sk. krājbaseins, virszemes ūd. novades grāvji, sūknēšanas mezgls) | 360000 | Pašvaldības inženierbūve | ERAF līdz 85% no attiecināmajām izmaksām | 2016.-2019. | VTP4 | [7 empty] | MK Noteikumos Nr. 519 Centra poldera atjaunošanai un Upmalu dambim piešķirti 1 202 265 EUR
2.1. | Projektēšana | 24200 |  |  | 2016.-2019. |  | Plānotais izpildes gads 2017: 4840; Plānotais izpildes gads 2018: 19360 | Noslēgts līgums ar VSIA "Meliorprojekts", Būvprojekta izstrādes termiņš 16.05.2018.
2.2. | Autoruzraudzība | 3025 |  |  | 2019. |  | Plānotais izpildes gads 2018: 605; Plānotais izpildes gads 2019: 1936; Plānotais izpildes gads 2020: 484 | Noslēgts līgums ar VSIA "Meliorprojekts"
2.3. | Būvniecība | 332775 |  |  | 2019. |  | Plānotais izpildes gads 2018: 83193.75; Plānotais izpildes gads 2019: 224623; Plānotais izpildes gads 2020: 24958.25 | Iespējami atliktie darbi, kas izpildāmi līdz nākošā gada 1.jūnijam
3. | Jauna dambja būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas - Daugavas kanālam (t.sk. sūknētava pie Vējupes) un Kadagas ceļa posma paaugstināšana | 2145333 | Pašvaldības inženierbūve | ERAF līdz 85% no attiecināmajām izmaksām | 2017.-2022. | VTP4 | [7 empty] | MK Noteikumos Nr. 519 Jauna dambja būvniecībai un Kadagas ceļa posma pacelšanai piešķirti 1 202 265 EUR 1 709 693 EUR
3.2. | Projektēšana | 150000 |  |  | 2017.-2022. |  | Plānotais izpildes gads 2018: 135000; Plānotais izpildes gads 2019: 15000
3.3. | Autoruzraudzība | 20000 |  |  |  |  | Plānotais izpildes gads 2019: 10000; Plānotais izpildes gads 2020: 8000; Plānotais izpildes gads 2021: 2000
3.4. | Būvniecība | 1975333 |  |  | 2018.-… |  | Plānotais izpildes gads 2019: 790133; Plānotais izpildes gads 2020: 987667; Plānotais izpildes gads 2021: 197533 | Iespējami atliktie darbi, kas izpildāmi līdz 2021.gada 1.jūnijam
II Priortāte
4. | Stapriņu novadgrāvis (stapriņi - G-B kanāls), klāt arī Jaunkūlu ceļa un Rīgas gatves grāvju atjaunošana | 160000 | Pašvaldības nozīmes koplietošanas melior.sist. | Pašvaldība | 2017.-2022. | VTP4
4.1. | Projektēšana | 15000 |  |  | 2017.-2019. |  | Plānotais izpildes gads 2019: 10000 | projektēšana aptuveni 1,5 -2 tūkt/km
4.2. | Būvniecība | 145000 |  |  | 2019.-2022. |  | Plānotais izpildes gads 2020: 116000; Plānotais izpildes gads 2021: 29000 | ~20 tūkst/km
| Laveru ceļa grāvja (2.95 km) pārtīrīšana | 29500 | Pašvaldības nozīmes koplietošanas melior.sist. | Pašvaldība |  |  | Plānotais izpildes gads 2019: 29500 | Atjaunots 2014.g., nepieciešama pārtīrīšana ik pēc 5 gadiem.
5. | Plūdu risku novēršana Garkalnē, Ādažu novadā |  |  | Pašvaldība | 2019.- … | VTP4
5.1. | Priekšizpēte, ūd. līmeņa modelēšana | 35000 |  |  | 2019.- |  | Plānotais izpildes gads 2020: 35000
5.2. | Projektēšana |  |  |  | 2022.-… | bar: Plānotais izpildes gads 2022
III Prioritāte
| Ziedu un Bērzu ielu grāvju atjaunošana | 14250 | Koplietošanas melior. sist. | Pašvaldība | nav iekļauts | - | Plānotais izpildes gads 2019: 14250 | Kopā ar Ziedu ielas bruģēšanu paredzēts ceļu programmā 2019.gadā. Veicot kopā ar ceļu atjaunošanu izmaksas samazinās un palielinās pasākumu lietderība
| Garciema ceļa grāvju (2.7 km) pārtīrīšana | 27000 | Pašvaldības nozīmes koplietošanas melior.sist. | Pašvaldība |  |  | Plānotais izpildes gads 2020: 27000 | Atjaunots 2015.g., nepieciešama pārtīrīšana ik pēc 5 gadiem.
| Ādažu Centra poldera novadgrāvja (2.84 km) pārtīrīšana | 28400 | Pašvaldības nozīmes koplietošanas melior.sist. | Pašvaldība |  |  | Plānotais izpildes gads 2020: 28400 | Atjaunots 2015.g., nepieciešama pārtīrīšana ik pēc 5 gadiem.
IV Prioritāte
| Krūmiņupītes atjaunošana | 40000 | Koplietošanas melior. sist. | Pašvaldība | 2018.-2022. | VTP4
| Projektēšana un autoruzr. | 5000 |  |  | 2018.-2019. |  | Plānotais izpildes gads 2020: 4500; Plānotais izpildes gads 2021: 500
| Būvniecība | 35000 |  |  | 2019.-2022. |  | Plānotais izpildes gads 2021: 28000; Plānotais izpildes gads 2022: 7000
| Eimuru grāvja (3.58 km) pārtīrīšana | 35800 | Pašvaldības nozīmes koplietošanas melior.sist. | Pašvaldība |  |  | Plānotais izpildes gads 2021: 35800 | Atjaunots 2016.g., nepieciešama pārtīrīšana ik pēc 5 gadiem.
| Birznieku grāvja (2.82 km) pārtīrīšana | 28200 | Pašvaldības nozīmes koplietošanas melior.sist. | Pašvaldība |  |  | Plānotais izpildes gads 2021: 28200 | Atjaunots 2016.g., nepieciešama pārtīrīšana ik pēc 5 gadiem.
| Melnās Bumbas (1.3 km) grāvjmalas pārtīrīšana | 13000 | Pašvaldības nozīmes koplietošanas melior.sist. | Pašvaldība |  |  | Plānotais izpildes gads 2021: 13000 | Atjaunots 2016.g., nepieciešama pārtīrīšana ik pēc 5 gadiem.
| "Vinetu" grāvja pārtīrīšana | 8500 | Koplietošanas melior. sist. | Pašvaldība | 2018.-2019. | VTP4 | [7 empty] | Apvieno kopā ar Krūmiņupīti?
| Projektēšana | 1500 |  |  | 2018. |  | Plānotais izpildes gads 2020: 1000; Plānotais izpildes gads 2021: 500
| Būvniecība | 7000 |  |  | 2019.-… |  | Plānotais izpildes gads 2021: 5600; Plānotais izpildes gads 2022: 1400
| Zeduļu dambja (2,2km) atjaunošana |  | Pašvaldības inženierbūve | Pašvaldība | 2020.-… | VTP4 | [7 empty] | Investīciju plānā paredzēti 270 000
| Tehniskā apsekošana | 1500 |  |  |  |  | Plānotais izpildes gads 2020: 1500
| Apauguma novākšana | [5 empty] | Plānotais izpildes gads 2022: 5000
| Vectiltiņu ceļa grāvja pārtīrīšana | 8700 | Koplietošanas melior. sist. | Pašvaldība | nav iekļauts
| Tehniskā apsekošana/uzmērīšana | 500 |  |  |  |  | Plānotais izpildes gads 2021: 500
| paskaidrojuma raksts ar pielikumiem | 1200 |  |  |  |  | Plānotais izpildes gads 2021: 1200
| Pārtīrīšana | 7000 |  |  |  |  | Plānotais izpildes gads 2022: 7000
| KOPĀ: | 4244828 |  |  |  |  | 27346 | 686678.25 | 1850678.75 | 1319392 | 341833 | 20400