# 1.pielikums

# **Rīcības plāns Ādažu pagastam**

“Pasākums ir pilnībā pabeigts”, “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”, “Pasākums nav izpildīts / nav nepieciešams veikt 2021.g.”, “Pasākumu nav plānots veikt”

| **Uzdevums** | **Pasākums, aktivitāte** | **Atbildīgie izpildītāji** | **Izpildes termiņš vai periods** | **Finanšu resursi vai avoti** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** | **Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots** | **Izpildes statuss uz 31.12.2021.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra** |
|  | **RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve** |
| U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu | Ā1.1.1.1. Komunikāciju, kādas nepieciešams izveidot blīvas apbūves teritorijās, noteikšana | SID, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas vietas, kur ar komunikācijām nav nodrošināta esošā blīvā apbūve, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas. Noteiks, kādas komunikācijas nepieciešamas katrā no blīvas apbūves teritorijām. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
|  | Ā1.1.1.2. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu izveide komercteritoriju realizācijai | SID, AID | 2021.-2027. | Privātais finansējums | Izveidotas ārējās inženierkomunikāciju sistēmas komercteritoriju realizācijai. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā1.1.1.3. Ārējo inženierkomunikāciju sistēmu attīstības projektu īstenošana citās blīvas apbūves teritorijās | SID, SIA “Ādažu Ūdens”, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenoti projekti inženierkomunikāciju sistēmu (siltumapgādes, ūdens, kanalizācijas, lietus ūdens, elektro, sakaru sistēmas) attīstībai. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
| U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos | Ā1.1.2.1. Esošās situācijas ūdenssaimniecības sistēmā izpēte, centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai nepieciešamo pasākumu noteikšana | SIA “Ādažu Ūdens” | 2021.-2027. | Cits finansējumsPrivātais finansējums | Veikta esošās situācijas izpēte ūdenssaimniecības sistēmā, noteikti pasākumi centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitātes attīstībai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (8 reizes skaloti maģistrālie ūdensapgādes tīkli) |
|  | Ā1.1.2.2. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Garkalnes ciemā | SIA “Ādažu Ūdens” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Garkalnes ciemā (turpinātas aktivitātes, t.sk., kanalizācijas sistēmas attīstības projektiem). | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā1.1.2.3. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana līdz Stapriņiem | SIA “Ādažu Ūdens” | 2021.-2024. | Pašvaldības finansējumsPrivātais finansējums | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai līdz Stapriņiem. 2021.-2022.gadā plānots izstrādāt būvprojektu. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā1.1.2.4. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu attīstības projektu īstenošana, t.sk., centralizēti piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes paaugstināšanai | SIA “Ādažu Ūdens” | 2022.-2027. | Cits finansējums | Aktivitātes centralizētās kanalizācijas sistēmas attīstībai (ieskaitot pieslēgumu skaitu palielināšanu). Centralizēto tīklu izbūve Ādažu aglomerācijā atbilstoši SIA “Ādažu Ūdens” investīciju projektu sarakstam. Blīvi apdzīvota teritorija ūdenssaimniecības pakalpojumiem – SIA “Ādažu Ūdens” izpratnē ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas aglomerācija – Ādaži, Kadaga, Stapriņi un Garkalne. Trūkstošo kanalizācijas tīklu posmu izbūve Baltezerā. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Uzsākts būvēt ūdensvadu no Attekas ielas līdz Katlapu ceļam 685m, kā arī šajā posmā 2 kanalizācijas spiedvadi, katrs 700m. Tiks izbūvēts 2022.gadā.) |
|  | Ā1.1.2.5. Ūdenssaimniecības sistēmas attīstības projekta īstenošana Smilgās | SIA “Ādažu Ūdens” | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējums | Īstenots projekts ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai Smilgās. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Uzsākta ielu ūdenssaimniecības tīklu un pievadu izbūve.) |
|  | Ā1.1.2.6. Jaunu NAI izbūve teritorijā uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta) | SIA “Ādažu Ūdens” | 2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots projekts jaunas NAI izbūvei uz Ādažu un Carnikavas pagastu robežas / NAI rekonstrukcija (IV kārta). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus | Ā1.1.3.1. Esošās situācijas apzināšana (lietus notekūdeņu kanalizācija un sakari) – digitalizēšana | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzināta esošā situācija par lietus notekūdeņu kanalizāciju un sakariem Ādažu novadā, t.sk., blīvi apdzīvotās teritorijās (lielāko ciemu centru teritorijās – Ādaži, Kadaga, Garkalne, Āni, Iļķene, Ūbeļu iela, Krastupes iela, Kroņu iela) Ādažu novadā un ceļu infrastruktūrā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Pakāpeniski tiek realizēts.) |
|  | Ā1.1.3.2. Lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstības projektu izstrāde un īstenošana | SID | 2021.-2022. | Cits finansējums | Īstenoti projekti lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu attīstībai. | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” |
| U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību | Ā1.1.4.1. Esošo siltumtrašu pakāpeniska modernizācija | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pakāpeniski modernizētas esošās siltumtrases. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Izbūvēti jauni posmi Dienas centra, Gaujas ielas 16 un Jaunās skolas pieslēgšanai.) |
|  | Ā1.1.4.2. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS tās esošajās robežās | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Piesaistīti jauni siltumenerģijas patērētāji CSS tās esošajās robežās. Centralizētajai siltumapgādei pieslēgt ēku Gaujas ielā 16. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā1.1.4.3. Jaunas uz atjaunojamiem resursiem balstītas, katlu mājas izbūve (vai esošās pārbūve) Ādažu centrā | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021. | ES fondu finansējumsCits finansējums (SIA “Balteneko”SIA “Ādažu Namsaimnieks”) | Pārbūvēta – izbūvēta jauna – esoša, uz atjaunojamiem resursiem balstīta, katlu māja Ādažu centrā, lai nodrošinātu centralizēto siltumapgādi. | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” |
|  | Ā1.1.4.4. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai siltā ūdens iegūšanai. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
| U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus | Ā1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana | SID, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas** |
|  | **RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana** |
| U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas | Ā2.1.1.1. Polderu teritoriju attīstība | SID, AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Attīstītas polderu teritorijas. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pasākums turpinās.) |
|  | Ā2.1.1.2. Krasta nostiprināšanas pasākumu īstenošana posmā no 00/00 līdz Kadagas tiltam, t.sk., pie Ādažu Kultūrizglītības centra RS2, RS3 un RS1 | SID, AID | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsValsts finansējums | Nostiprināts krasts, nepieļaujot krasta tālāku noskalošanu un aizsargājot atjaunoto Centra poldera aizsargdambi (rievpāļi, rievsienu veidošana, straumes novirzīšana ar būnām). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Būvniecības darbi turpinās līdz 30.09.2022. atbilstoši plānam. Uz doto brīdi būvniecības darbi noris pēc plāna. Rievsienas ir sadzītas pie RS-2, kur ir palicis vēl akmeņu bēruma izbūve rievsienas pakājē upes pusē un labiekārtošanas darbi. Pie rievsienas RS-3 darbi turpinās un RS-1 būvniecība tiks uzsākta 2022.gadā.) |
|  | Ā2.1.1.3. Pretplūdu aizsargbūvju būvniecība no Kadagas tilta līdz Gaujas-Daugavas kanālam (t.sk. sūkņu stacija) | SID, AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izstrādāti pretplūdu aizsarggrāvju būvprojekti un izbūvēts pretplūdu dambis no Gaujas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam:* jauna aizsargdambja būvniecība Gaujas kreisajā krastā (no Kadagas tilta līdz Gaujas – Daugavas kanālam),
* jaunas poldera sūkņu stacijas Nr.2 (pie Vējupes caurtekas-regulatora) būvniecība,
* Gaujas kreisā krasta atsevišķu posmu stiprināšanu,
* Kadagas ceļa pārbūvei (no Kadagas tilta līdz pagriezienam uz “Abzaļiem”).

Pasargātas teritorijas no applūšanas, t.sk. Vidusskola. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”(Pasākums vēl nav uzsākts. Lai varētu uzsākt būvprojekta izstrādi ir nepieciešams veikt hidromodelēšanu un Ietekmes uz vides novērtējumu.) |
| U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.) | Ā2.1.2.1. Caurtekas pie Smilškalna ceļa pārbūve | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pārbūvēt caurteka. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā2.1.2.2. Zeduļu dambja atjaunošana Saules pļavās | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pasargātas teritorijas “Pārgaujas” teritorijā 2,2 km garumā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā2.1.2.3. Upmalu aizsargdambja izbūve Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai | SID, AID | 2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izbūvēts Upmalu aizsargdambis Pārgaujas pusē (labajā krastā) esošo apdzīvoto teritoriju applūšanas mazināšanai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus | Ā2.1.3.1. Hidroloģiskā modeļa izstrāde un nepieciešamo pasākumu veikšana plūdu risku mazināšanai | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Veikti pasākumi plūdu riska mazināšanai atbilstoši izstrādātajam hidroloģiskajam modelim. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Veikta tirgus izpēte par hidromodeļa izstrādes izmaksām.) |
|  | Ā2.1.3.2. Plūdu riska novēršanas pasākumu un rīcības noteikšana | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti pasākumi un rīcības plūdu riska novēršanai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā2.1.3.3. Gaujas krastu erozijas monitoringa veikšana un upes gultnes korekcija, izmantojot gultnes bagarēšanu | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pastāvīgi tiek veikts Gaujas krasu erozijas monitorings un upes gultnes korekcijas, izmantojot gultnes bagarēšanu. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā2.1.3.4. Plūdu risku izpēte Garkalnes ciemā | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta plūdu izpēte Garkalnes ciemā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | **VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra** |
|  | **RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība** |
| U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību | Ā3.1.1.1. Esošā ceļa infrastruktūras stāvokļa izpēte | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta ceļu infrastruktūras stāvokļa izpēte. Topogrāfija. Digitalizācija. Lauku teritorijā (Vecštāles ceļš, Putraimkalna ceļš, Iļķenes ceļš, Smilškalnu iela, Garciema ceļš, Stempju ceļš u.c.). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā3.1.1.2. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Ādažu pašvaldības ceļiem un ielām. Uzstādītas ātrumu samazinošās zīmes, labiekārtotas gājēju pārejas, ierīkots apgaismojums pie gulošajiem policistiem (Alderu iela, Kanāla iela, Draudzības ielas posmā no Attekas ielas līdz Saules ielai, Kadagas iela posmā no tilta līdz Kadagai, Vējupes ielai pieguļošajā teritorijā u.c. Ādažu novadā). Sakārotas dzīvojamās zonas atbilstoši LV LR standartiem (t.sk., ātrumu slāpējošiem elementiem) – Kadagā, pie pagrieziena no Kadagas ielas uz Kadagas PII u.c.. Kadagas ceļa norobežošana no gājēju celiņa posmā no Gaujas tilta līdz Kadagai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus | Ā3.1.2.1. Pašvaldības ceļu / ielu ar melno segumu atjaunošana | SID, AM, AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pašvaldības ceļu ar asfalta segumu atjaunošana. Atjaunots Mežaparka ceļš (1,6 km), Laveru ceļš (0,820 km), Pirmā iela, Draudzības iela, Dadzīšu iela (1,5 milj.), Krastupes iela (0,5 milj.), Gaujas iela, Ķiršu iela, Dalderu iela, Briljantu iela, Baltezera iela u.c, atjaunoti gājēju celiņi, ierīkots apgaismojums. Uzlabots visu satiksmes dalībnieku drošības līmenis. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā projekta “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” ietvaros pabeigts Laveru ceļš. Mežaparka ceļš procesā.) |
|  | Ā3.1.2.2. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu atjaunošana | SID, AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pašvaldības ceļu ar grants un šķembu segumu atjaunošana. Atjaunota Smilškalnu iela un Laveru ceļš u.c. Izstrādāts TP Vecštāles ceļa posma no Iļķenes ceļa līdz Sējas novadam attīstībai un savienojumam ar Sējas novadu. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā3.1.2.3. Pašvaldības ceļu / ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi vai melno segumu | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības ielu ar grants un šķembu segumu nomaiņa pret bruģi. Bērzu, Skolas, Inču, Depo iela, Dārza, Gaujmalas, Ziedu, Lauku iela, Lazdu iela, Austrumu iela. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Ķiršu iela procesā, Skolas iela un Austrumu ielas pabeigtas.) |
| U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | Ā3.1.3.1. Izbūvēt energoefektīvu apgaismojumu vietās, kur tas vēl nav nodrošināts | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izbūvēts energoefektīvs apgaismojums Alderu ielā, Baltezera ielā, Draudzības ielā, Attekas ielā, Rīgas gatvē, Kaldores ielā, Piežu ielā, Ataros, no ciemata “Ķurzuļi” līdz viesu namam u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā3.1.3.2. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana | Energopārvaldnieks | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem (Līgo laukums u.c.). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”(Tiek sekmēti atbalsta pasākumi enerģētikas un energoefektivitātes jomā.) |
|  | Ā3.1.3.3. Aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes saules enerģijas izmantošanai ielu un ceļu infrastruktūras apgaismošanai. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”(Tiek sekmēti atbalsta pasākumi enerģētikas un energoefektivitātes jomā.) |
| U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi | Ā3.1.4.1. Vidlauku ielas izbūve | SID | 2021.. | Pašvaldības finansējums | Izbūvēta Vidlauku iela, 2 km. | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” |
|  | Ā3.1.4.2. Paralēlceļa projektēšana, saskaņošana un izbūve no Vārpiņu ielas līdz Ziemeļbulles ielai (Zelmeņu iela) | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izprojektēts un izbūvēts paralēlceļš no Vārpiņu ielu un Ziemeļbulles ielai (Stapriņos). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā3.1.4.3. Ceļa izbūve uz Ādažu dienas aprūpes centru pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centru bērniem ar īpašām vajadzībām | SID | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izbūvēts ceļš no Attekas ielas līdz Ādažu dienas aprūpes centram pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem un rehabilitācijas centram bērniem ar īpašām vajadzībām.  | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” |
|  | Ā3.1.4.4. Attekas ielas turpinājuma izbūve | SID | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izbūvēts Attekas ielas turpinājums no katlu mājas līdz Pirmajai ielai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā3.1.4.5. Vietējās nozīmes ielas starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju izbūve Kadagā | SID | 2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izbūvēta vietējās nozīmes iela starp daudzdzīvokļu mājām un centrālo aktīvās atpūtas teritoriju Kadagā (~520 m). Izstrādāts un apstiprināts Kadagas centra detālplānojums, ar piebrauktuvēm ēku teritorijām. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus | Ā3.1.5.1. Gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūve gājēju un velo braucēju vajadzībām | SID | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts projekts gājēju tiltiņa Draudzības ielas galā pārbūvei. Pārbūvēts gājēju tiltiņš Draudzības ielas galā gājēju un velo braucēju ērtībām. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā3.1.5.2. Jauna gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūve | SID | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts projekts gājēju tilta pār Gaujas – Daugavas kanālu izbūvei. Izbūvēts gājēju tilts pār Gaujas – Daugavas kanālu. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā3.1.5.3. Jauna tilta – caurtekas izbūve pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma | SID | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts projekts un izbūvēts tilts – caurteka pie Dadzīšu ielas un Krastupes ielas savienojuma. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | **RV3.2: Mobilitātes attīstība** |
| U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides  | Ā3.2.1.1. Pasākumu īstenošana A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei | SID, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veikti pasākumi A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveidei. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
| U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas | Ā3.2.2.1. Stāvvietas pie ĀPII “Strautiņš” uz Pirmās ielas labiekārtošana | SID | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Pie ĀPII “Strautiņš” labiekārtota stāvvieta uz Pirmās ielas, 3 kārtas. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Izpildīta 1.kārta.) |
|  | Ā3.2.2.2. Stāvvietas izbūve Gaujas 31 | SID | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Stāvvietas 2.kārtas izbūve Gaujas ielas 31 teritorijā (paplašināšana).  | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā3.2.2.3. Autobusu galapunkta Kadagā labiekārtošana | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtotas autobusu galapunktu Kadagā. | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” |
|  | Ā3.2.2.4. Mobilitātes punktu izveide | SID | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējumsES fondu finansējums | Novada teritorijā izveidoti mobilitātes punkti, kas nodrošina auto braucējiem kļūt par velo braucējiem, gājējiem (piem., pie Sūkņu stacijas Baltezerā). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā3.2.2.5. Stāvvietas izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā | SID | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējums | Stāvvietu izbūve Vējupei pieguļošā teritorijā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā3.2.2.5. Stāvvietas paplašināšana pie Ādažu stadiona | SID, Sporta daļa | 2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Paplašināta stāvvieta pie Ādažu stadiona. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām | Ā3.2.3.1. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana | SID, AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceliņš, kas savieno Ādažus ar Carnikavu), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pie ĀPII “Strautiņš” un deinstitucionalizācijas centra izvietoti velostatīvi.) |
|  | Ā3.2.3.2. Drošais ceļš uz skolu | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes (zīmju uzstādīšana, infrastruktūras ierīkošana), lai nodrošinātu drošu ceļu uz izglītības iestādēm. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā3.2.3.3. Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējumsES fondu finansējums | Izveidoti velo savienojumi starp Ādažu novada ciemiem un pilsētām (Gaujas aizsargdambis). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu | Ā3.2.4.1. Dabai draudzīgu pārvietošanās veidu attīstība, t.sk. elektro-auto uzlādes staciju izbūve pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām | SID, AID, Būvvalde, attīstītāji | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Attīstīti dabai draudzīgi pārvietošanās veidi (esošās situācijas analīze un izpēte; efektīvāko pārvietošanās veidu noteikšana dažādos maršrutos; ērtu un drošu velonovietņu plānošana un iekārtošana publisko un pašvaldības ēku tuvumā). Digitalizācija. Veikta alternatīviem transporta satiksmes veidiem nepieciešamās infrastruktūras izveide. Pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām izbūvētas elektro-auto uzlādes stacijas. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā3.2.4.2. Informatīvās kampaņas īstenošana | SAD | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota informatīvā kampaņa iedzīvotāju informētībai par mobilitāti, t.sk., īstenots pasākums “Mobilitātes diena”. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | **VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā** |
|  | **RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā** |
| U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru | Ā4.1.1.1. Publiskas piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana, ūdens piesārņojuma mazināšana | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas pašvaldībai piederošajās teritorijās pie publiskajiem ūdeņiem labiekārtošana (izvietotas un regulāri iztukšotas atkritumu urnas, novietotas ģērbtuves, WC u.c.). pludmale dzīvniekiem. Mazināts ūdens piesārņojums. Izveidotas jaunas piekļūšanas vietas. Regulāri ūdens monitoringa dati. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pasākums uzsākts daļēji. Regulāri ūdens monitoringa dati tiek veikti, tomēr jaunas labiekārtotas publiskās piekļūšanas vietas nav izveidotas.) |
|  | Ā4.1.1.2. Atpūtas vietu apzināšana un labiekārtošana | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas un labiekārtotas atpūtas vietas. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Ir izskatīti varianti, kur varētu izveidot jaunas atpūtas vietas, tomēr nav uzsākta to apsekošana dabā un labiekārtošana.) |
|  | Ā4.1.1.3. Pilnu pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšana | SID, AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veiktas dažādas aktivitātes pilna pakalpojumu servisa (t.sk., ēdināšana, WC, naktsmītnes, inventāra noma u.c.) galvenajās atpūtas vietās veicināšanai. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā4.1.1.4. Publisko pludmaļu un peldvietu labiekārtošana | AID, SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtotas publiskās pludmales (pie Vējupes) un 4 publiskās peldvietas: Baltezerā (Abuļos, Bojāros), pie Vējupes Zīļu ielas galā, pie Dūņezera. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā pie Vējupes pludmalē uzlikti soli.) |
|  | Ā4.1.1.5. Dabas taku izveide  | SID, AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novadā izveidotas dabas takas (t.sk., pie Mazā Baltezera, Baltezerā, Kadagā, pie Vējupes, Garkalnē pie Gaujas u.c.), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru (pievadceļi, stāvvietas, miskastes, labierīcības) nepieciešams un iespējams izveidot konktrētā vietā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā4.1.1.6. Promenādes gar Vējupi izveide | AID, SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota promenāde gar Vējupi. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā4.1.1.7. Promenādes gar Gaujas – Daugavas kanālu izveide | AID, SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēts gājēju un velosipēdistu celiņš: gar Gaujas – Daugavas kanālu, savienojums no kanāla ar Rīgas gatvi gar “Pērli”. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Veikta iedzīvotāju aptauja par iespējamām aktivitātēm.) |
|  | Ā4.1.1.8. Laivu piestātņu un atpūtas vietu Gaujas un ezeru krastos izveide | SID, Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidotas laivu piestātnes un atpūtas vietas Gaujas un ezeru krastos. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā4.1.1.9. Skatu torņa izveide | Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisija | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ādažu novadā izveidots skatu tornis. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus | Ā4.1.2.1. Publisko ūdeņu piekrastes ilgtspējīga apsaimniekošana | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Ādažu novadā esošo publisko ūdeņu piekrastes tiek ilgtspējīgi apsaimniekotas, nodrošinot dabas aizsardzību, kā arī iedzīvotāju iespēju izmantot zaļo teritoriju struktūru. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Daļēji uzsākta. Katru gadu tiek veikta niedru pļaušana publiski pieejamās peldēšanās vietās.) |
|  | **RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība** |
| U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā |  |  |  |  |  |  |  |
| U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana** |
| U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību | Ā4.3.1.1. Ādažu novada zīmola izstrāde | SAD | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāts Ādažu novada zīmols. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notikusi iedzīvotāju aptaujāšana par ģerboņa idejām, izveidota ģerboņa darba grupa, notikusi iedz.aptauja par 4 ģerboņa skicēm, apstiprināts Ādažu novada ģerbonis – pamats, no kura iedvesmojoties, veidot zīmolu.) |
|  | Ā4.3.1.2. Aktivitāšu īstenošana Ādažu novada tēla popularizēšanai | SAD | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenotas dažādas aktivitātes Ādažu novada tēla popularizēšanai (tīmekļa vietnes atjaunošana, izveidoti video materiāli u.c.). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Izveidoti 30 SAD filmēti video materiāli, 5 ārpaklapojumā – par jauno sākumskolu, velo trasi, dambja pārbūvi, Eimuru industriālo teritoriju, pirmsskolas atklāšanu Ādažu vidusskolā.Izveidots jauns tūrisma domēns turisms.adazi.lv, izsūtītas preses relīzes, tiek izdots krāsains un biezs informatīvais izdevums ik mēnesi.) |
|  | Ā4.3.1.3. Tematisko materiālu izdošana par Ādažu novadu | SAD, Sporta daļa, Ādažu Vēstures un mākslas galerija, ĀKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izdoti dažādi tematiskie materiāli par dažādām kultūras, sporta un saimnieciskās dzīves aktualitātēm Ādažu novadā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Par sporta aktivitātēm, iespējām regulāri tiek papildināta un atjaunota informācija mājaslapā, FB. ĀNKC pasākums netika veikts. CKC tika sagatavoti materiāli “Eiropas aizsargātie Latvijas īpašie produkti” brošūras sadaļai par Carnikavas nēģiem (darbs paveikts kopā ar Informācijas centra speciālistu). SAD regulāri izdod informatīvo izdevumu, publicējot informāciju par minētajām tēmām, veido un publisko pasākumu plakātus, Covid-19 pandēmija samazināja pasākumu skaitu, par ko informēt.) |
|  | Ā4.3.1.4. Ādažu novada kalendāra izdošana Ādažu iedzīvotājiem | SAD | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izdots Ādažu novada kalendārs. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā Ādažu novada kaledārs izdots 9100 eksemplāru tirāžā, jo tas izplatīts ne tikai Ādažu, bet arī Carnikavas pagastā.) |
|  | Ā4.3.1.5. Ādažu novada kartes un informatīvo materiālu izdošana | SAD, TIC, AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izdotas Ādažu novada kartes un informatīvie materiāli. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Izveidots jauns tūrisma domēns <https://turisms.adazi.lv/>. Pasākums tiek pildīts, taču ļoti lēni kapacitātes dēļ. Pagaidām notiek diskusijas par informatīvo materiālu dizainu un iekļaujamiem objektiem.) |
|  | Ā4.3.1.6. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana novada ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu | AID, SID, ĀKC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā | Ā4.3.2.1. Informatīvo zīmju pasūtīšana un izvietošana Ādažu novadā | SID, SAD, AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ādažu novadā izvietotas informatīvās zīmes pie apskates vietām, publiskām / sabiedriskām ēkām, dabā marķēti velo maršruti. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
|  | Ā4.3.2.2. Tūrisma maršrutu un produktu izstrāde tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai | TIC, SAD, ĀKC, AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāti tūrisma maršruti, t.sk. velo maršruti. Maršruti publicēti tīmekļa vietnēs. Izdota novada karte, kurā iezīmēti visi velomaršruti. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Izveidots jauns tūrisma domēns turisms.adazi.lv, izveidota interaktīvā pastaiga “Cilpo”, publicēti tūrisma maršruti informatīvajā izdevumā, piemēram, par Dzirnezeru, publicēts Elitas Pētersones izveidotais tūrisma maršruts par apskates vietām novadā. Biedrība “Camino Latvija” 2021. gadā izveidoja starptautiskā Sv. Jēkaba ceļa posmu Ādažu novada teritorijā ar pieturas punktu “Laivu mājas kapela” Carnikavā.) |
|  | Ā4.3.2.3. Teritoriju noteikšana dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai | SID, AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas teritorijas dabas tūrismam, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai, rekreācijai, mežsaimnieciskajai darbībai | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā4.3.2.4. Ūdens ceļu iekļaušana kartēs, digitalizācija | SID, AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ūdens ceļi iekļauti kartēs. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā4.3.2.5. Kādreizējā Pēterburgas ceļa trasējuma izpēte un iezīmēšana kartēs | Mākslas un vēstures galerija, SAD | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izpētīts un tūrisma kartēs iezīmēts kādreizējais Pēterburgas ceļa trasējums. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā4.3.2.6. Dalība tūrisma izstādēs | TIC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dalība ar tūrismu saistītās izstādēs. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus | Ā4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā | TIC | 2022.-2027. | ES fondu finansējumsCIts finansējumsPašvaldības finansējums | Izveidoti produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | **VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība** |
|  | **RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana** |
| U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību | Ā5.1.1.1. Pasākumi obligātās, jeb nepieciešamās (ielas) publiskās ārtelpas teritoriju labiekārtojuma uzlabošanai | AID, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Realizēti projekti, aktivitātes – ielu, publiskām būvēm pieguļošo teritoriju labiekārtojumi. Ciemos un citās novada teritorijās uzstādītas informatīvās zīmes, piloni, soliņi, suņu urnas. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Veikta teritorijas labiekārtošana pie ĀPII “Strautiņš un pie deinstitucionalizācijas centra. Īstenota Mežu diena.) |
|  | Ā5.1.1.2. Pasākumi sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai | AID, SID, Sporta daļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Realizēti projekti, aktivitātes – pagalmu, tai skaitā rotaļu un sporta laukumu izbūve, atpūtas vietu izveide. Izveidoti ģimenēm draudzīgi vides un infrastruktūras objekti. Izveidots suņu apmācību laukums. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Turpinās darbs pie vajadzību apzināšanas un realizēšanas sabiedrisko aktivitāšu teritoriju uzlabošanai. Papildināti rotaļu laukumi Kadagā, Gaujas ielā 25 un Garkalnē.) |
|  | Ā5.1.1.3 Pasākumi izvēles aktivitāšu teritoriju uzlabošanai  | AID, SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Realizēti projekti, aktivitātes – parku, skvēru projekti, pludmales u.c. (Ūdensrožu parks, Alderu parks). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.1.1.4. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām) | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā  | Ā5.1.2.1. Projekta “Vispārējās izglītības iestādes mācību vides uzlabošana Ādažu novadā” (jaunas mācību īstenošanas vietas Ādažu vidusskolā būvniecība un materiāltehniskās bāzes nodrošināšana tajā) īstenošana | AID, ĀVS, SID | 2018.-2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidota jauna mācību īstenošanas vieta Ādažu vidusskolai ar sporta zāli (10450 m2). Uzcelta jauna ĀVS ēka mācību procesa nodrošināšanai 1.-4.klašu posmā 800 skolēniem. Iegādāta Ādažu sākumskolas darbības uzsākšanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze. Iegādāts jaunās mācību īstenošanas vietas darba uzsākšanai nepieciešamais aprīkojums. | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” |
|  | Ā5.1.2.2. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | Sociālais dienests, AID | 2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidots rehabilitācijas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā5.1.2.3. Dienas aprūpes centra izveide pilngadīgām personām ar garīgās attīstības traucējumiem | Sociālais dienests, AID | 2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidots dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Ādažu novadā” ietvaros. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā5.1.2.4. Bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centra izveide | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, ĀKC, Izglītības iestādes, Sociālais dienests | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izveidots bērnu un jauniešu saturīga laika pavadīšanas centrs. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.1.2.5. Bibliotēkas izbūve | SID, Bibliotēka | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izbūvēta jauna bibliotēkas ēka. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.1.2.6. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes izveide / būvniecība | SID, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsCits finansējums | Izbūvēta jauna pirmsskolas izglītības iestādes ēka. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Ir iegādāta zeme potenciālās PII būvniecībai.) |
|  | Ā5.1.2.7. Brīvā laika / kopienu centra pieaugušajiem izveide | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, SID, Izglītības iestādes, ĀKC, Sporta daļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidoti brīvā laika / kopienu centri pieaugušajiem lielākajos ciemos. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.1.2.8. Ādažu Brīvās Valdorfa skolas jaunā korpusa būvniecība | ĀBVS | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ādažu centrā jauna, mūsdienīga, skolēnu un skolotāju vajadzībām un mūsdienu prasībām piemērotas skolas ēka pārvietojamo konteineru vietā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa – halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos | AID, Sporta daļa, Būvvalde, Kultūras iestādes | 2024.-2026. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums jaunas halles būvniecībai.Izbūvēta jauna moderna halle sporta un kultūras pasākumiem atbilstoši pieprasījumam m mūsdienu prasībām. Uzbūvēta jauna daudzfunkcionāla sporta un kultūras halle ar vismaz 1500 skatītāju vietām. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.1.2.10. Dzīvojamā fonda (naktsmītnes, stāvlaukumus) izbūve pie sporta objektiem Ādažos | AID, Sporta daļa | 2024.-2028. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izbūvēta daudzdzīvokļu māja pie Ādažu sporta kompleksa. | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” |
|  | Ā5.1.2.11. Sociālā dienesta un bāriņtiesas ēkas izveide | Sociālais dienests, SID, AID | 2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota jauna ēka sociālajam dienestam un bāriņtiesai. | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” |
| U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.) | Ā5.1.3.1. Ādažu vidusskolas telpu pielāgošana pirmsskolas izglītības vajadzībām | SID, ĀPII “Strautiņš”, ĀVS | 2021. | Pašvaldības finansējums | Pirmsskolas izglītības nodrošināšanai 5-6 gadus veciem bērniem ĀVS “C” korpusa 1.stāvā ierīkotas piecas jaunas grupiņas. Grupiņas ierīkotas, telpas labiekārtotas un bērni izvietoti atbilstoši MK noteikumu prasībām. Iegādātas nepieciešamās mēbeles un aprīkojums. Tiek samazināts bērnu skaits reģistrācijas rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” |
|  | Ā5.1.3.2. Pirmās iela 42A ēkas pielāgošana pašvaldības funkciju vajadzībām | SID | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējums | Pirmās iela 42A ēka pielāgota pašvaldības funkciju vajadzībām.  | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Daļēji realizēts.) |
|  | Ā5.1.3.3. Pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošana  | ĀPP, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikti remontdarbi pašvaldības policijas iekštelpu atjaunošanai, energoefektivitātes uzlabošanai, pievilcīgākas darba vides un vide apmeklētājiem nodrošināšana. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (veikti iekštelpu remontdarbi) |
|  | Ā5.1.3.4. Ādažu Kultūras centra telpu atjaunošana, attīstība un modernizēšana | ĀKC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Attīstīta Ādažu Vēstures un mākslas galerija u .c. Kultūras centra telpas. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.1.3.5. ĀMMS esošo telpu uzlabošana | ĀMMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtota izglītības iestādes estētiskā vide. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021. gadā vestibila vides uzlabošanai iegādāti apdrukāti krēsli (20gb.), soli (6gb.) un galda virsmas (3 gb.), kā arī izstāžu eksozīciju komponentes. Higiēnas prasību ievērošanai iegādāts roku dezinfekcijas stends. Mākslas kabinets aprīkots ar mūsdienīgiem gaismas galdiem (4gb.). Skolotāju istabas labiekārtošanai iegādāti dīvāni un datorgalds. Mūzikas teorijas kabinets aprīkots ar jauniem krēsliem (28gb.)) |
|  | Ā5.1.3.6. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” lietojumā esošās teritorijas labiekārtošana | SID, ĀPII “Strautiņš” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Labiekārtota ĀPII “Strautiņš” teritorija. Uzlabots nožogojums ar drošības sistēmu. Nodrošināta kvalitatīva pirmsskolas izglītības infrastruktūra. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (uzstādīti jauni vārti, ieklāts asfalta segums celiņiem) |
|  | Ā5.1.3.7. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” atjaunošana | SID, ĀPII “Strautiņš” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Grupu telpu kosmētiskais remonts, grupas durvju (no iekšpuses) maiņa, gaiteņu remonts, kanalizācijas, ventilācijas, ūdens un sanitāro sistēmu maiņa/ atjaunošana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Ir veikts pilotprojekts ventilācijas sistēmas ierīkošanai vienā grupā.) |
|  | Ā5.1.3.8. ĀPII “Strautiņš” telpu rekonstrukcija un modernizācija | SID, ĀPII “Strautiņš” | 2022.-2023. | PašvaldībaES fondu finansējums | No divām ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām izveidota viena ar vienu sistēmas pulti. Nodrošināta drošība un operatīva rīcība signalizācijas iedarbošanās gadījumos. No vairākiem serveriem izveidots viens servera skapis, kas atrodas darbiniekiem nepieejamā vietā. ĀPII “Strautiņš” telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Signalizācija ir ierīkota, jāturpina darbs pie telpu pielāgošanas iekļaujošās izglītības realizēšanai.) |
|  | Ā5.1.3.9. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpu pielāgošana personām ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī bērniem un jauniešiem  | ĀND iestādes, ĀND struktūrvienības, uzņēmumi | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu telpas pielāgotas bērniem un jauniešiem, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem (ierīkoti pandusi, uzbrauktuves un pacēlāji; pielāgotas labierīcības; uzstādītas pašas un viegli atveramas durvis, neslīdošās grīdas un kāpnes). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.1.3.10. Pašvaldībai piederošo vēsturisko ēku atjaunošana | SID, AID, Ādažu Vēstures un mākslas galerijas muzeja projekta vadītājs | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veikta vecā Ādažu pagasta nama (Gaujas iela 16) mūsdienīga pārbūve. 1893.g. arhitekta K.Pēkšēna celtā būve pārliecinoši vērtīgs objekts, kas reprezentē novadu. Saglabājot vecā nama mērogu un noskaņu,  jāparedz mūsdienīga piebūve, kas kopā ar seno labi ierakstītos pilsētvidē. Kultūras piemineklis ar ilgtspējības principu. Telpās, iespējams, jāatgriežas vēsturiski te 1924.gadā izveidotajai bibliotēkai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.1.3.11. Ādažu vidusskolas korpusa (Gaujas iela 30) renovācija | SID, ĀVS | 2022.-2026. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Veikta Ādažu vidusskolas korpusa atjaunošana. Uzlabota Ādažu vidusskolas iestādes ēkas energoefektivitāte, tai skaitā ierīkota ventilācija. Veikts Ādažu vidusskolas koplietošanas telpu remonts. Veikts kabinetu remonts. Veikta jumta siltināšana. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Tika veikta C korpusa renovācija, ierīkota ventilācija, 2022.gadā plānots ierīkot ventilāciju A un B korpusā. Ir labiekārtotas gandrīz visas tualetes.) |
|  | Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija | AID, Sporta daļa | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.1.3.13. Pašvaldības policijas ēkas atjaunošana, energoefektivitātes uzlabošana | ĀPP, SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta pašvaldības policijas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes uzlabošanai, padarot pievilcīgāku darba vidi darbiniekiem un vidi apmeklētājiem. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (veikti iekštelpu remontdarbi) |
|  | Ā5.1.3.14. Brīvo telpu apzināšana un pielāgošana ĀMMS vajadzībām | ĀMMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pieejamas un nepārslogotas telpas kvalitatīva mācību procesa īstenošanai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.1.3.15. Vides pielāgošana PII atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām | Izglītības iestādes, SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | PII vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.1.3.16. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide PII | Izglītības iestādes, SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | PII izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu | Ā5.1.4.1. Pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai | SID, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi atkritumu apsaimniekošanas sistēmas kvalitātes paaugstināšanai. Šķiroto atkritumu konteineru novietnes izvietotas visās blīvi apdzīvotās teritorijās. Izskatīta iespēja Ādažu novadā ieviest alternatīvu atkritumu savākšanas un apsaimniekošanas veidu. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pasākums daļēji uzsākts. Pieejami publiskie šķiroto atkritumu punkti.) |
|  | Ā5.1.4.2. Šķiroto atkritumu konteineru novietņu izvietošana visās apbūves teritorijās | SID, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Visās apbūves teritorijās izvietoti šķiroto atkritumu konteineri. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Izvietoti un pieejami šķiroto atkritumu punkti.) |
|  | Ā5.1.4.3. Kampaņas par atkritumu aiznešanu īstenošana (ko atnes, to aiznes) | SAD, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota kampaņa par atkritumu aiznešanu (“ko atnes, to aiznes”). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Veiktas jau vairākas kampaņas, tomēr tēma ir aktuāla un jautājums jāpublicē atkārtoti.) |
|  | Ā5.1.4.4. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | Ādažu novada teritorijā, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju, izvietoti pazemes atkritumu savākšanas konteineri, radot ekoloģiski tīru un estētiski sakārtotu vidi, novēršot smaku un trokšņu piesārņojumu, samazinot atkritumu izvešanas (apsaimniekošanas) izmaksas (konteineri iztukšojami 1 reizi mēnesī), samazinot atkritumu konteineru skaitu virs zemes, samazinot vides piesārņojumu un kaitīgo vielu nokļūšanu grunts ūdeņos un sniedzot citus ieguvumus.). | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts”(Nav uzsākta. Šis ir ļoti dārgs projekts.) |
| U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas | Ā5.1.5.1. Baltezera kapsētas attīstība | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Attīstīta Baltezera kapsētas teritorija (jaunas teritorijas atmežošana, paplašināta Baltezera kapsēta, izbūvēta krematorija, morgs un zvanu tornis; izbūvēts kolumbārijs vai uguns kapi, iestādīta sēru birzs, paplašinātas stāvvietas, izvietotas tualetes u.c.). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”(Notiek jaunas teritorijas pārformēšanas process no “Rīgas mežiem”) |
|  | **RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana** |
| U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību | Ā5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Vietas jau ir LVĢMC reģistrā. Jaunas nav apzinātas.) |
|  | Ā5.2.1.2. Vides piesārņojuma monitoringa veikšana | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikts vides piesārņojuma monitorings, t.sk., gaisa un trokšņu. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā5.2.1.3. Trokšņa karšu izstrāde | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta trokšņu karte. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.2.1.4. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs | ĀPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs. LAD projekti. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā iegādāts bezpilota lidaparāts.) |
|  | Ā5.2.1.5. Nosacījumu izstrāde saules enerģijas izmantošanas veicināšanai privātā sektorā  | Būvvalde, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti nosacījumi saules enerģijas izmantošanas veicināšanai privātā sektorā. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā5.2.1.6. Ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte | SID, AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta Ādažu novada ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma potenciāla izpēte. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles | Ā5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana  | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pazināta esošā situācija par zemes dzīlēm. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Apzināta smilts ieguve Asnos.) |
|  | Ā5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Uzsākts. Šobrīd tiek izstrādāts IVN.) |
|  | Ā5.2.2.3. Publisku dzeramā ūdens ņemšanas vietu izveide | SIA “Ādažu Ūdens”, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Publiski pieejamās teritorijās ierīkotas publiskas dzeramā ūdens ņemšanas vietas (Vējupes peldvietas apkārtnē, Attekas ielas tuvumā, pie Līgo laukuma, pie ūdensrožu parka). | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” (Vajadzētu ņemt ārā, jo ne pašvaldībai būs finanses izbūvēt šīs vietas, ne SIA “Ādažu ūdnes” – ekspluatācijai.Nav skaidrs, kas maksās par ūdeni, jo par patēriņu ar SIA “Ādažu ūdens” norēķinās atbilstoši tarifam.) |
| U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus | Ā5.2.3.1. Licencētās makšķerēšanas ieviešana Ādažu novada administratīvās teritorijas ezeros | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti saistošie noteikumi, ieviestas licences un organizēta licencētā makšķerēšana. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Uzsākta nolikuma izstrāde.) |
|  | Ā5.2.3.2. Uzturēšanas pasākumu īstenošana ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti uzturēšanas pasākumi ilgtspējīgai ūdensobjektu izmantošanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Atbilstoši izstrādātajai koncepcijai daļēji jau tiek ieviesta.) |
|  | Ā5.2.3.3. Zivju resursu pavairošana Ādažu novada ezeros un ūdenstilpnēs | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Īstenoti projekti zivju resursu pavairošanai Dūņezerā, Lilastē, Mazajā Baltezerā, Lielajā Baltezerā, Vējupē makšķerēšanas tūrisma veicināšanai novadā. Veikts ielaisto zivju monitorings. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
| U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT  | Ā5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai | SID, AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai, t.sk., Ādažu centrā (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Daļēji jau ieviesta. Īstenota Lielā talka, Meža dienas pasākums, izvietotas informācijas plāksnes par nemēslošanu.) |
|  | Ā5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai  | AID, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu (Baltezera ceļa ainava ar Lielo un Mazo Baltezeru un Baltezera Baznīcu) saglabāšanai un attīstībai. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā5.2.4.3. Mežu resursu atjaunošana | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atjaunoti mežu resursi. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Tika īstenotas kopšanas cirtes.) |
|  | Ā5.2.4.4. Pasākumu īstenošana jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti un īstenoti pasākumi jūras kraukļu populācijas apzināšanai un ierobežošanai Lielajā Baltezerā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā5.2.4.5. Esošo degradēto teritoriju apzināšana un attīstība | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas novada teritorijā esošās degradētās teritorijas. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | **VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija** |
|  | **RV6.1: Energoefektivitāte** |
| U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti  | Ā6.1.1.1. Projekta “Save your bUildiNg by SavINg Energy. Begin to move more quickly (“Accelerate SUNShINE”) īstenošana | AID, SID | 2017.-2021. | Cits finansējums | Veicināta energoefektivitātes pakalpojuma līgumu (EPC) attīstība/ieviešana Latvijā, attīstot un piemērojot ne tikai normatīvo bāzi, bet arī izstrādājot standartizētu dokumentāciju sabiedrisko ēku sektoram. Veikti sabiedrības informēšanas pasākumi, daudzdzīvokļu ēku un publisko ēku energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta pasākumi.Apstiprinātas 3 no 6 pilotēkām daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku sektorā un 1 no 2 nepieciešamajām ēkām publiskajā sektorā; veiktas publicitātes aktivitātes. Noslēgti divi EPC priekšlīgumi, veikta ĀPII “Strautiņš” fasādes vienkāršotā atjaunošana. | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts”(Turpinās daudzdzīvokļu māju siltināšana Pirmā iela 37, energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbu iepirkums Pirmā iela 31 un 35.) |
|  | Ā6.1.1.2. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | Energopārvaldnieks, iestādes, struktūrvienības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Daļēji realizēts. Notiek siltumapgādes un gāzes saimniecības uzturēšana, optimālo apkures režimu balansēšana, kontrole, ievadjaudu optimizācija.) |
|  | Ā6.1.1.3. Energoefektivitātes pasākumu īstenošana, piesaistot trešās puses finansējumu  | SID, ĀVS, ĀPII “Strautiņš”, KPII, AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenoti energoefektivitātes pasākumi, piesaistot trešās puses finansējumu (t.sk., apkures sistēmu pilnveidošana, bēniņu siltināšana, cauruļvadu siltumizolācijas uzlabošana, ārsienu siltināšana, ventilācijas sistēmas rekonstrukcija, pagrabu siltināšana). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.) | SID, AID, Būvvalde, iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība vismaz pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus | Ā6.1.2.1. Energodienu un citu informatīvo pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “4.2.1. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā” | Energopārvaldnieks, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenotas energodienas un citi pasākumi, lai skaidrotu, konsultētu cilvēkus par energoefektivitāti. Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”(Tomēr notiek konsultācijas ar daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem par energoefektivitāti.) |
|  | Ā6.1.2.2. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | EPS izveide, sertificēšana un nepārtraukta uzturēšana. EPS robežas veido visas pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums, pašvaldības autoparks un ūdens saimniecība Carnikavā. Ņemot vērā, ka SIA “Ādažu Ūdens” ir ieviesuši EPS savā saimniecībā, uzņēmums katru gadu informē Darba grupu par EPS rezultātiem, mērķiem un rīcībām nākamajam periodam. EPS izveide notiek atbilstoši ISO 50001 standartam. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā6.1.2.3. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) | Energopārvaldnieks | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Datu apkopošana, vadīšana un apvienošana par ielu apgaismojumu abos pagastos vienotā ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, kas jau ir izveidota Carnikavas pagastam. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Tiek veikta situācijas analīze.) |
|  | Ā6.1.2.4. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.) | Energopārvaldnieks, SID | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pašvaldība turpinās īstenot ielu apgaismojuma modernizācijas projektus un apgaismojuma uzstādīšanu vēl neapgaismotajās vietās. Atbildīgie dienesti uzturēs aktuālu sarakstu ar atjaunojamām ielām, kā arī izvērtēs iespēju piesaistīt trešās puses finansējumu, kā arī iekļaut energoefektivitātes garantiju (arī jaunajos apgaismojuma posmos). | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā6.1.2.5. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.) | Energopārvaldnieks, SID | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Iepērkot jaunus transportlīdzekļus (it īpaši tām iestādēm, kas to izmanto pārvietošanai novada teritorijā) un/vai izvērtējot esošo transportlīdzekļu nepieciešamību un lietojumu, tiks apzinātas iespējas iepirkt elektromobiļus vai citus videi draudzīgākus transportlīdzekļus. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.) | Energopārvaldnieks, AID, Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Būtisks aspekts iedzīvotāju motivēšanā un informācijas sniegšanā ir regulāru izglītojošu informatīvo dienu/ pasākumu/ semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. Informatīvie pasākumi var iekļaut: Enerģijas dienas un/vai Mobilitātes dienas rīkošanu novadā, kā arī sacensības un konkursus enerģijas lietotājiem pašvaldības ēkās. Pasākumi ir jāorganizē ne tikai pieaugušajiem, bet arī skolēniem skolās un bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Pasākums īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumiem | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | **RV6.2:** **Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana** |
| U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu | Ā6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.) | AID, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.) | SIA “Ādažu Ūdens” | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā veikts SIA “Ādažu ūdens” energoaudits,CFLA iesniegts pieteikums 2 solāro elektrostaciju izbūvei.) |
|  | Ā6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.) | Energopārvaldnieks, AID, SID | 2022. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Apzinoties reālo situāciju šajā sektorā, pašvaldība turpmāk var plānot rīcības, lai veicinātu energoresursu racionālu izmantošanu, atbalsta iespējas ēku atjaunošanai (līdzīgi kā šobrīd daudzdzīvokļu ēkām) vai arī citus pasākumus. Šī pasākuma rezultāti iekļaujami ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumos plānoto lēmumu pieņemšanai. Pašvaldības loma šajā pasākumā būs informatīva. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Wesemann” | 2024.-2030. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa, SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Wesemann” | 2023.-2030. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO2 emisiju samazinājumu. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Wesemann”, Būvvalde | 2021.-2030. | Cits finansējums | Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA “Carnikavas Komunālserviss” arī nodos atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Dienas centrs, Jaunā skola kā arī izveidot pievads Gaujas 16 pieslēgšanai) |
|  | Ā6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.) | AID, rūpniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi | 2022.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pasākuma galvenais uzdevums ir veicināt Saules paneļu vai citu risinājumu ieviešanu un īstenošanu Ādažu novadā, kas ļaus uzņēmumiem nodrošināt elektroenerģijas ražošanu savām vajadzībām. Tehnoloģiju izmaksas (it īpaši Saules paneļu) pēdējo gadu laikā strauji samazinās, un īstenotie projekti kļūst arī ekonomiski izdevīgāki. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | **RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte** |
| U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus | Ā6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Tiks attīstīts reģionālās satiksmes mobilitātes punkts Carnikavā, kā arī veidota cieša sadarbība starp pašvaldību un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem un organizētas / pielāgotas sabiedriskās transporta plūsmas atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām abos pagastos. Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.) | AID, SID | 2022.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk., velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā uzsākta Gaujas ielas veloceliņa projekta īstenošana.) |
|  | Ā6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.) | AID, SID | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā6.3.1.4. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.) | AID, iestādes | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ņemot vērā, ka pašvaldība nepārtraukti īsteno mobilitāti veicinošus pasākumus, vienlaicīgi ir arī svarīgi par to informēt gan novada iedzīvotājus, gan apmeklētājus. Pašvaldība to var darīt ar informatīvo kampaņu palīdzību, ko var organizēt sadarbībā ar sadarbības partneriem, to skaitā Elektrum, elektromobiļu dīleri, Latvijas Dzelzceļu, kaimiņu pašvaldībām, VARAM, tūrisma organizācijām, vietējiem uzņēmumiem u.c. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā6.3.1.5. Biometāna ražošanas pilotprojekts transporta vajadzībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.6.) | SIA “Ādažu Ūdens” | 2022.-2025. | ES fondu finansējumsCits finansējums | SIA “Ādažu ūdens” dūņas varētu ilgtspējīgi izmantot un izveidot biometāna ražošanas vienību sabiedriskā vai cita transporta vajadzībām Ādažu novadā | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | **RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra** |
| U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem | Ā6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.) | SIA “Ādažu Ūdens” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.) | SIA “Ādažu Ūdens”, Būvvalde | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Nepieciešams paplašināt sadzīves kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu jaunu notekūdeņu avotu izvadīšanu vidē. Tāpat nepieciešams risināt esošo decentralizēti attīrīto vai neattīrīto notekūdeņu izplūdi vidē, īpaši novada ciematos, kur apdzīvotības blīvums pieaug un kopējais vidē izvadītais notekūdeņu apjoms ir nozīmīgs. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.) | AID, SID, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Nepieciešams ieviest sistemātisku uzskaiti tam, kādi riski un sekas ir radušās un kādi ir materiālie un finansiālie šo risku radītie zaudējumi. Tas ļaus identificēt pasākumus, kas ir galvenokārt vērsti uz esošo un nākotnes zaudējumu mazināšanu. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts un pašvaldību ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana klimata pārmaiņām un to saistītajiem riskiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.) | AID, SID, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ir būtiski apzināt cik un kādas ēkas ir pakļautas plūdu un citiem klimata riskiem. Apzinot ēkas iespējams stratēģiski plānot gan vispārējos pretplūdu pasākumus, gan izvērtēt nepieciešamību veikt ēkās pārbūvi vai rekonstrukciju, lai uzlabotu to noturību pret ļoti augstām un zemām gaisa temperatūrām. Pasākums iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam. | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” |
|  | Ā6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.) | AID, SID | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.) | AID, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Veikta sarakste ar VARAM par iespējamā finansējuma piesaisti.) |
|  | Ā6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.) | AID, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Iestādīti koki Pirmā ielā, deinstitucionalizācijas centra teritorijā.) |
|  | **RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana** |
| U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā | Ā6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2) | ĀNIEKRP darba grupa | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Jau šobrīd Ādažu novada pašvaldība izmanto vairākus instrumentus, ar kuriem netieši ietekmē enerģijas patēriņu dzīvojamo ēku sektorā. Viens vai vairāki atbalsta mehānismi ir jāturpina izmantot arī turpmāk:* Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrādei vai atbalsts mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem.
* Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas.
* Pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai.
* Organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā u.c.

Papildus pašvaldībai ir jāmeklē arī instrumenti, kā dzīvokļu īpašniekus ne tikai motivēt ar atbalsta instrumentiem, bet arī uzliekot pienākumu savus mājokļus sakārtot. Papildus pašvaldībai arī jāizvērtē enerģētiskās nabadzības ietekme un atbalsts jūtīgākajām iedzīvotāju grupām. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.) | Namu apsaimniekošanas uzņēmumi un biedrības | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējums | pašvaldībā būs jāveic virkne pasākumu, lai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas process neapstātos un daudzdzīvokļu ēkas novadā tiktu atjaunotas. Šis pasākums ietvers pašvaldības kampaņā plānoto pasākumu ieviešanu sadarbībā ar iesaistītajiem uzņēmumiem. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Kopā atjaunotas 18 un 3 realizācijas stadijā.) |
|  | **VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija** |
|  | **RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība** |
| U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību | Ā7.1.1.1. Projektu īstenošana publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijā | AID, SID | 2020.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsValsts finansējums | Īstenoti projekti publiskās infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai industriālās teritorijās pie Muižas, Eimuros (Ataru ceļš) un “Jaunkūlas”. Veikta šo projektu pēcuzraudzība. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā pabeigts projekts “Eimuru industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā”. Veikta projekta “Muižas ielas industriālās teritorijas infrastruktūras sakārtošana ražošanas zonas pieejamības un uzņēmējdarbības vides uzlabošanai Ādažu novadā” pēcuzraudzība.) |
| U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību | Ā7.1.2.1. Mārketinga u.c. aktivitāšu īstenošana uzņēmēju piesaistei | SAD, AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas mārketinga aktivitātes uzņēmēju piesaistei. Uzņēmējiem interesējošā informācija aplūkojama tīmekļvietnē [www.adazi.lv](http://www.adazi.lv), sadaļā “Uzņēmējdarbība” / “Pašvaldība” / ”Īpašumi” u.c. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Publicētas izsoles par pieejamajiem zemesgabaliem Mežgarciemā, informācija par Darba devēju konfederācijasorganizētajām novada uzņēmējdarbības atbalsta līderu domnīcām, informācija uzņēmējiem par valstī notiekošajām meistarklasēm, semināriem, konferencēm, par atbalstu Covid-19 laikā. Publicējām pieteikuma anketas dalībai tirgos, informāciju par tirdzniecības atļauju saņemšanu.) |
|  | Ā7.1.2.2. Platformas izveide informācijas apmaiņai par īpašumiem un dabas resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem objektiem | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota platforma informācijas apmaiņai par īpašumiem un dabas resursiem, kas pieejami Ādažu novadā, t.sk., par komerciāli apbūvējamiem objektiem. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus | Ā7.1.3.1. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde | AID, kapitālsabiedrības, Sporta daļa | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāti PPP projektu tehniski ekonomiskie pamatojumi. Izstrādāti PPP projekti. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu | Ā7.1.4.1. Ādažu centa tirgus laukuma attīstība Ādažu novadā | SID, AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Ādažu centrā labiekārtots tirgus laukums. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā7.1.4.2. Koncepcijas izstrāde un īstenošana tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā | SID, AID, Būvvalde | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta koncepcija tirgus laukumu attīstībai Ādažu novadā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā | Ā7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēte. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā.  | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā7.1.5.2. Ādažu centra NAI jaudas palielināšana (III kārta, 1.posms) un Ādažu NAI dūņu anaeroba stabilizēšana ar enerģijas ieguvi (III kārta, 2.posms)  | SIA “Ādažu Ūdens”, ĀND | 2021.-2024. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums (SIA “Ādažu Ūdens”) Valsts finansējums (AM) | Ādažu centra NAI jaudas palielināšana par 800 km3 dnn. Dūņas tiek izmantotas enerģijas ražošanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā uzsākta NAI jaudas palielināšanas būvniecība, izstrādāts priekšprojemts dūņu stabilizēšanā ar enerģijas ieguvi) |
|  | Ā7.1.5.3. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai | SID, SIA “Ādažu Ūdens” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā7.1.5.4. Informatīvo kampaņu organizēšana  | SAD, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēta informatīvā kampaņa par videi draudzīgām tehnoloģijām. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Publicēta informācija par Ādažos pieejamo pirmo elektroauto uzpildes staciju.) |
|  | Ā7.1.5.5. Atbalsta programmas izstrādāšana | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta atbalsta programma videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
| U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus  | Ā7.1.6.1. Jauno uzņēmēju konkursa īstenošana | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots konkurss jaunajiem uzņēmējiem. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021.gadā noslēgts 1 līgums par projekta īstenošanu) |
|  | Ā7.1.6.2. Atbalsta konkursa inovatīvām biznesa idejām īstenošana | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenots atbalsta konkurss inovatīvām biznesa idejām. | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” |
|  | **RV7.2: Pētniecības attīstīšana** |
| U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā | Ā7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai Ādažu novadā | AID, ĀVS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas jomas, pasākumi, kā pašvaldība var sekmēt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā. Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai Ādažu pagstā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (ĀVS tiek īstenota RTU Bērnu un jauniešu universitātes programma.) |
|  | Ā7.2.2.2. Jaunatnes un zinātniskā centra izveide | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, ĀVS, AID, SID | 2022.-2026. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | **VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība** |
|  | **RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība** |
| U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus  | Ā8.1.1.1. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes, AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā8.1.1.2. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma  | Ā8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists | 2021. | Pašvaldības finansējums | Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārrauga no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija. | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” |
|  | Ā8.1.2.2. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā8.1.2.3. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits. Grupās nodrošināta individuālāka pieeja bērniem. Iekļaujošās izglītības nodrošināšana. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
| U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu  | Ā8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma.Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitei u.c. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
| U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | Ā8.1.4.1. Reģionālā metodiskā centra un vienotas pārvaldības sistēmas izveide Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, vadība | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Struktūra, kas veicinās pedagogu tālākizglītības un metodiskā darba efektivitāti Pierīgas plānošanas reģionā un sekmēs kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanu visos izglītības līmeņos, kā arī pedagogu aktīvāku iesaistīšanos valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā gan pašvaldības, gan valsts līmenī. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu  | Ā8.1.5.1. Atbalsts Ādažu Brīvās Valdorfa skolas licencēto izglītības programmu realizēšanai | ĀBVS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējums | Līdzfinansējums novadā deklarētajiem bērniem licencētu programmu apgūšanai visās izglītības pakāpēs – pirmsskolā, pamatskolā, vidusskolā. Līdzfinansējuma palielināšana līdz 100 eur mēnesī. Iespēja iedzīvotājiem demokrātiski izvēlēties skolot bērnu valdorfskolā (pieaugums ~30 audzēkņu gadā). Iedzīvotāju deklarēšanās Ādažu novadā (pieaugums ~ 50 cilvēku gadā). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā8.1.5.2. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām | Alternatīvas izglītības iestādes | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izglītības iestādes izvēles iespēja. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā | Ā8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2021.- 2022. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2021.- 2022. | Pašvaldības finansējums | Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnudārzu izveidē. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes, Grāmatvedība | 2022.- 2023. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | **RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība** |
| U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes | Ā8.2.1.1. Starpdisciplināras sagatavošanas klases izveidošana un ieviešana ĀMMS | ĀMMS | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenota starpdisciplināra sagatavošanas klase. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot izglītības pēctecību. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts”(Kopš 2021./2022.mācību gada sākuma nav skaidrs, vai CMMS paliks kā autonoma iestāde, vai tiks apvienota ar CPS, vai tiks pievienota ĀMMS, kā arī nebija skaidrs, cik daudz un kādas platības telpas tiks piešķirtas CMMS jaunajā CPS ēkā, kā dēļ nav iespējams atvērt jaunas izglītības programmas.) |
|  | Ā8.2.1.2. “Mākslas studijas” izveidošana un ieviešana ĀMMS | ĀMMS | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izveidota Mākslas studija. Piedāvājums atbilst pieprasījumam, nodrošinot daudzpusīgu radošo attīstību. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts”(Mākslas studijas nodarbības paredzēts realizēt grupās, kas šobrīd, sakarā ar pandēmiju, nav iespējams. Programma tiks aktualizēta 2024. gadā.) |
|  | Ā8.2.1.3. Kritēriju izstrāde sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam | ĀBJSS | 2021.- 2022. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti kritēriji sporta sekciju dalībnieku uzņemšanai un finansējuma sadalījumam. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā8.2.1.4. Jaunu sporta sekciju ieviešana ĀBJSS (futbols, riteņbraukšana) | ĀBJSS | 2022.- 2027. | Pašvaldības finansējums | ĀBJSS ieviestas jaunas sporta sekcijas (futbols, riteņbraukšana). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā8.2.1.5. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā | ĀBJSS | 2022.- 2027. | Pašvaldības finansējums | Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā8.2.1.6. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana | ĀBJSS | 2022.- 2027. | Pašvaldības finansējums | Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā8.2.1.7. Izglītības programmas “Mūsdienu ritmi” izveidošana un ieviešana ĀMMS | ĀMMS | 2023.-2024. | Valsts finansējumsPašvaldības finansējums | Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, piedāvājums atbilst sabiedrības pieprasījumam. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā8.2.1.8. Izglītības programmas “Muzikālais teātris” izveidošana un ieviešana ĀMMS | ĀMMS | 2025.-2026. | Valsts finansējumsPašvaldības finansējums | Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, daudzveidots piedāvājums atbilstoši pieprasījumam. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā8.2.1.9. Profesionālās ievirzes 30V izveidošana un ieviešana ĀMMS | ĀMMS | 2026.-2027. | Valsts finansējumsPašvaldības finansējums | Izstrādāta un ieviesta jauna profesionālās ievirzes izglītības programma, nodrošinot izglītības pēctecību. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus | Ā8.2.2.1. Atbalsts audzēkņu dalībai tradicionālajos novada un valsts pasākumos | ĀMMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Katru gadu tiek organizēti tradicionālie svētki izglītības iestādē, kā arī nodrošināta dalība valsts un novada pasākumos, veicinot audzināšanas funkcijas īstenošanu. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021. gadā audzēkņi piedalījušies festivālā “Mazās bildes” akcijā “Apglezno savu pastkastīti”. Organizētas radošās darbnīcas “Labo darbu” nedēļas ietvaros, kā arī meistarklases. Mūzikas nodaļas audzēkņi uzstājušies pasākumā “Būvindustrijas lielā balva 2021”. 2021. gadā izsludināts un realizēts konkurss “Skolas himnas radīšana”. ĀMMS piedalījās projekta “Staro Ādaži” realizācijā). |
|  | Ā8.2.2.2. Jaunu tradīciju un pasākumu ieviešana | ĀMMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodibinātas jaunas tradīcijas, stiprinot lojalitāti, pilsonisko audzināšanu un vēsturiskā mantojuma saglabāšanu. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”(Par jaunām rtadīcijām tiks domāts 2023.gadā, pandēmijas dēļ) |
| U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi | Ā8.2.3.1. Atbalsts dalībai konkursos, festivālos, koncertos, izstādēs, meistarklasēs, projektos un citās aktivitātēs | ĀMMS, ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Audzēkņi piedalās, gūst pieredzi un sasniegumus dažādos koncertos, festivālos, konkursos, izstādēs un meistarklasēs. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021. gadā mūzikas nodaļas audzēkņi piedalījušies 23 dažāda līmeņa konkursos, nodrošinot 62 dalības. Mākslas nodaļas audzēkņi 6 dažāda līmeņa konkursos, nodrošinot 92 dalības) |
|  | Ā8.2.3.2. Fakultatīvo un konsultatīvo nodarbību pieejamības nodrošināšana | ĀMMS, ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek nodrošināta individuāla pieeja spēju izkopšanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā bija pieejamas fakultatīvās nodarbības 25 bērniem. Sakarā ar attālināto mācību procesu pieaugusi individuālo konsultāciju nepieciešamība, kas nodrošinājusi iespēju katram audzēknim saņemt nepieciešamo atbalstu.) |
|  | Ā8.2.3.3. Atbalsts dalībai nometnēs un radošajās darbnīcās  | ĀMMS, ĀBJSS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizētas nometnes un radošās darbnīcas – talantīgo audzēkņu atbalstam, sasniegumu novērtēšanai un audzēkņu radošās un mākslinieciskās iniciatīvas pilnveidošanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021. gadā organizētas nometnes, kurās piedalījās 24 mūzikas nodaļas audzēkņi, 40 mākslas nodaļas audzēkņiem, 23 dejas nodaļas audzēkņi Mākslas, mūzikas un dejas nodaļas audzēkņi palīdzēja organizēt un realizēt radošās darbnīcas “Labo darbu” nedēļas ietvaros.) |
| U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs | Ā8.2.4.1. Atbalsts iestādes rīkoto konkursu, festivālu organizēšanai ĀMMS | ĀMMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti festivāli – konkursi, nodrošinot radošo platformu audzēkņu mākslinieciskajai un muzikālajai izpausmei, kā arī popularizējot skolas tēlu un atpazīstamību (Skaņuraksti Ādažos, Gaujas mozaīka Ādažos, Solis laikā Ādažos). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021. gadā attālinātā formātā organizēti konkursi mākslā “Gaujas mozaīka Ādažos”, mūzikā “Skaņuraksti Ādažos” un festivāls dejā “Solis laikā Ādažos”.) |
|  | Ā8.2.4.2. Latvijā pazīstamu jomu speciālistu un mākslinieku piesaiste profesionālās ievirzes izglītības iestādes aktivitātēm  | ĀMMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējums (VKKF) | Izglītības iestādes pasākumiem piesaistīti jomu speciālisti. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā8.2.4.3. Jaunu konkursu, festivālu veidošana | ĀMMS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsCits finansējums | Izveidoti un ieviesti jauni pasākumi, dažādojot skolas un novada radošo dzīvi. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | **RV8.3: Interešu izglītības īstenošana** |
| U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību | Ā8.3.1.1. Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana. | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumCits finansējums | Īstenotas aktivitātes interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā8.3.1.2. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Uzlabota interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā8.3.1.3. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izvērtēta esošā situācija par maksas interešu izglītības pakalpojumu. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā8.3.1.4. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U8.3.2: Attīstīt vides izglītību | Ā8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana | Izglītības iestādes, AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Skolās un PII regulāri notiek “zaļās” domāšanas pasākumi.Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā tika veikta Meža projekta stenda izvietošana.) |
|  | **RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana** |
| U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus | Ā8.4.1.1. Mūžizglītības projekta SAM 8.4.1. “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošana | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2022. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Nodrošināts informatīvais atbalsts par mūžizglītības iespējām novadā deklarētiem nodarbinātiem vecumā no 25 gadiem profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmu apguvei, izmantojot Profesionālās izglītības kompetenču centru piedāvājumu. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, SAD, AID | 2022. | Pašvaldības finansējums | Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, u.c.). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību | Ā8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, ĀKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, ĀKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, SAD | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts”(Nav sagatavotas tālākizglītības programmas, kas būtu jāpublicē.) |
| U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai | Ā8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists,Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
| U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus | Ā8.4.4.1. Jauniešu iniciatīvu projektu organizēšana un īstenošana | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, Izglītības iestādes, ĀKC, Sporta daļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Organizēti jauniešu iniciatīvu atbalsta projekti. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību | Ā8.4.5.1. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana  | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviesti pasākumi skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | **VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība** |
|  | **RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā** |
| U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā | Ā9.1.1.1. Aprūpes mājās pakalpojumu pieejamības nodrošināšana | Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināti aprūpes mājās pakalpojumi visiem klientiem pēc nepieciešamības. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā9.1.1.2. Specializētas darbnīcas izveide personām ar garīgās attīstības traucējumiem  | Sociālais dienests | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Nodarbinātības un prasmju apguves nodrošināšana personām ar garīgās attīstības traucējumiem Dienas aprūpes centra ietvaros. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā9.1.1.3. Dienas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | Sociālais dienests | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidots dienas centrs bērniem ar īpašām vajadzībām. | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” |
|  | Ā9.1.1.4. Higiēnas un humānās palīdzības centra izveide | Sociālais dienests, SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots Higiēnas un humānās palīdzības centrs pilngadīgām personām ar dažādiem funkcionāliem, garīgiem traucējumiem un trūcīgiem, maznodrošinātiem iedzīvotājiem. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem | Ā9.1.2.1. Infrastruktūras un vides pieejamības nodrošināšana personām ar funkcionāliem traucējumiem dzīvesvietās (pandusi, uzbrauktuves, pacēlāji, citi palīglīdzekļi) | SID, Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Infrastruktūras un vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem personu dzīvesvietās. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē** |
| U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attītību | Ā9.2.1.1. Slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Veikta slimnīcas ēkas Gaujas ielā 13/15, Ādažos, fasādes un iekšpagalma renovācija. Labiekārtota slimnīcas vide un infrastruktūra. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā9.2.1.2. Dienas stacionāra renovācija  | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums(PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, veicot dienas stacionāra renovāciju. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā9.2.1.3. Operāciju zāles ventilācijas sistēmas nomaiņa, telpas remonts, medicīnas iekāru modernizācija | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums(PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Izveidots mūsdienīgs un funkcionāls dienas stacionārs, nomainot operācijas zāles ventilācijas sistēmu, veicot telpu remontu, modernizējot iekārtas. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā9.2.1.4. Operācijas lampas nomaiņa | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums(PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Nomainītas operācijas lampas dienas stacionārā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā9.2.1.5. Operāciju galda nomaiņa | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums(PSIA “Ādažu slimnīca” un/vai PPP) | Nomainīts operāciju galds dienas stacionārā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus | Ā9.2.2.1. Veikt telpu renovāciju, magnētiskās rezonases diagnostikas iekārtas uzstādīšanu, augsti kvalificētu radioloģijas speciālistu piesaiste pakalpojumu nodrošināšanai | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022. | Cits finansējums (PPP) | Veikta telpu renovācija, magnētiskās rezonanses diagnostikas iekārtas uzstādīšana, augsti kvalificētu radioloģijas speciālistu piesaiste ātrākai, efektīvākai un mūsdienīgākai slimību diagnostikai novada iedzīvotājiem tuvāk dzīvesvietai. | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt”(Pasākums netiks izpildīts, investora viedokļa maiņa.) |
|  | Ā9.2.2.2. Ķīmijterapijas pakalpojumu sniegšana onkoloģijas pacientiem | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2023.-2027. | Cits finansējums(PPP) | Nodrošināta iespēja onkoloģisko slimību pacientiem saņemt ķīmijterapijas pakalpojumus savlaicīgāk un komfortablā dienas stacionārā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu | Ā9.2.3.1. Rehabilitācijas centra izveide, t.sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums  | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2022. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums (PSIA “Ādažu slimnīca” līdzekļi un/vai PPP) | Mūsdienīga rehabilitācijas centra izveide, .sk. telpu un tehniskā inventāra nodrošinājums, kvalitatīvu rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai visā Ādažu novada teritorijā. Speciālistu piesaiste, valsts apmaksāto rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanas līguma slēgšana. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi | Ā9.2.4.1. Ārstu rezidentu apmācības iespēju nodrošināšana, sadarbības līgumu slēgšana ar Latvijas Universitāti, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīcu un ģimenes ārstu praksēm | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2021.-2024. | Valsts finansējums | Jaunu medicīnas speciālistu piesaiste novadam, kā arī darba vietu izveide, jaunākās medicīniskās pieredzes izmantošanas iespēja. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni | Ā9.2.5.1. Tīmekļa vietnes aktualizēšana, jaunā logo izveide, sasaiste ar e-veselība, e-pieraksts u.c. savstarpēji saistītām medicīnas nozaru tīmekļa vietnēm | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2021. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums (PSIA “Ādažu slimnīca”) | Jaunas apmeklētājiem ērtas un pārskatāmas tīmekļa vietnes izveidošana ar iespēju izmantot e-pierakstu, kas atspoguļo un piedāvā reālā laikā saņemt ātrāku pakalpojumu. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Pasākums ir izpildīts daļēji – izveidots logo. Mājas lapas izveides pasākums tiek plānots 2022.) |
|  | **VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība** |
|  | **RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība** |
| U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos | Ā10.1.1.1. Pumpu trases ierīkošana Ādažos | Sporta daļa | 2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – pumpu trase. | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” (Izbūvēta velo pumpu trase Ādažos, Attekas ielā 41.) |
|  | Ā10.1.1.2. Citiem jauniem sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība | Sporta daļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti jauni sporta laukumi. Uzsākti jauni sporta veidi (piem., disku golfs). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Darbs turpinās. Plānots izveidot nelielu sporta laukumu Podniekos, disku golfa laukumu ZIBEŅOS, atjaunot basketbola laukumus pie ĀSC. (Viss atkarīgs, vai iekļaus budžetā).) |
|  | Ā10.1.1.3. Skeitparka ierīkošana Ādažos | Sporta daļa | 2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana** |
| U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Ā10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Sporta daļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota porta piramīda – pieaugušo sporta komandas (basketbols, florbols, volejbols, futbols). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Ir izveidota sporta piramīda – izveidotas pieaugušo basketbola un florbola komandas, nodrošinot sporta veidu pēctecību – interešu izglītība – ĀBJSS – pieaugušo sporta komandas.) |
| U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus | Ā10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana | Sporta daļa | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Noteikti prioritārie sporta veidi. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notiek sporta stratēģijas izstrāde, kur plānots mēģināt noteikt prioritāros sporta veidus.) |
|  | **RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana** |
| U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Ā10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Sporta daļa | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Izstrādāti Saistošie notiekumi “Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā”) |
|  | Ā10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos | Sporta daļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Darbs notiek regulāri katru gadu.) |
| U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus | Ā10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana | Sporta daļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Noorganizēti sporta pasākumi. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Darbs notiek regulāri katru gadu.) |
| U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības | Ā10.3.3.1. Peldēt apmācības organizēšana | Sporta daļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Noorganizētas peldēt apmācības. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | **VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība** |
|  | **RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība** |
| U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu | Ā11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana | ĀKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi:* Populāru mūzikas grupu koncerti.
* Klasiskās kamermūzikas koncerti.
* Profesionālu teātru viesizrādes.
* Dabas koncerti un izrādes.
* Mākslas plenēri un performances.
* Starpžanru un eksperimentāli projekti.
* Gaujas svētki.
* Gadskārtu svētki.

Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pasākumi tiek organizēti atkarībā no valstī noteiktajiem ierobežojumiem) |
|  | **RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana** |
| U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām | Ā11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Covid-19 pandēmijas dēl publiskie pasākumi notika attālināti, 7 pasākumi) |
| U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā | Ā11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Tika noorganizētas individuālās apmācības informācijpratībā un mēdijpratībā) |
| U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem | Ā11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Covid-19 ierobežojumu dēļ notika tikai 1 tikšanās) |
| U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Ā11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Bērnu / Jauniešu žūrijas lasīšanas veicināšanas programmā piedalījās 60 dalībnieki) |
| U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Ā11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Epidemioloģisko drošības nosacījumu dēl notika 1 nodarbība un pasākums bibliotēkā) |
|  | **RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos** |
| U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem  | Ā11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana | Ādažu Vēstures un mākslas galerija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti kultūrvēsturiskie objekti un vēsturiskie materiāli. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus | Ā11.3.2.1. Novada militāro mantojumu objektu apzināšana, zinātniska izpēte | Ādažu Vēstures un mākslas galerija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Apzināti, zinātniski izpētīti novada militārā mantojuma objekti. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | Ā11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | Ādažu Vēstures un mākslas galerija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus | Ā11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana | Ādažu Vēstures un mākslas galerija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes | Ā11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana | Ādažu Vēstures un mākslas galerija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izzinoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā11.3.5.2. Novadnieka, Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņas vietas ar mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu (pieminekli) izveidošana Alderos | Ādažu Vēstures un mākslas galerija | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots un Alderos uzstādīts piemineklis (vides objekts) Satversmes autora Fēliksa Cielēna piemiņai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | Ā11.3.6.1. Valsts nozīmes vēstures pieminekļa – piemiņas vietas “Baltais krusts” Baltezerā labiekārtošana un popularizēšana  | Ādažu Vēstures un mākslas galerija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Labiekārtots un popularizēts valsts nozīmes vēstures piemineklis – piemiņas vieta “Baltais krusts” Baltezerā, uzstādot izzinoša satura materiālu sabiedrības informēšanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
|  | Ā11.3.6.2. Ādažu pirmsskolas izglītības iestādes “Strautiņš” vēstures apkopošana, izpēte un publiskošana | ĀPII “Strautiņš”, Ādažu Vēstures un mākslas galerija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apkopota un publiskota informācija par Ādažu pirmsskolas izglītības vēsturi. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Vēstures un mākslas galerija ir apkopojusi izglītības iestāžu vēsturi novadā izdevumā “Ādaži-pagātnes dialogs ar tagadni”. Darbs jāturpina apkopojot pieejamos materiālus.) |
|  | Ā11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana | Sporta daļa, Ādažu Vēstures un mākslas galerija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apkopota informācija par novada sporta vēsturi. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Vēstures apkopošana turpinās.) |
|  | **VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība** |
|  | **RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana** |
| U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | Ā12.1.1.1. Ģimeņu atbalsta pasākumu ieviešana | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Sociālais dienests, Grāmatvedības daļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviesti un darbojas atbalsta pasākumi ekonomiski aktīvām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām (bezmaksas ēdināšana trūcīgo, maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu bērniem pašvaldības izglītības iestādēs; pašvaldības līdzfinansējums pirmsskolas izglītības ieguvei; pašvaldības pabalsti daudzbērnu ģimenēm; braukšanas izdevumu izglītojamajiem un senioriem segšana; atbalsts skolēniem, uzsākot jauno mācību gadu; sociālie pabalsti ģimenēm no dažādām sociālajām grupām; iespēja daudzbērnu ģimenēm apmeklēt pašvaldības organizētus maksas pasākumus ar atlaidēm). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Tika turpināta iesāktā politika Ģimeņu atbalsta pasākumiem (atbalsts daudzbērnu ģimenēm 50,- EUR, ĀMMS un Sporta skolā dzudzbērnu ģimenēm pienācās atlaides bērnu izglītībai).) |
|  | Ā12.1.1.2. Pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšana. | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Sociālais dienests, Pensionāru padome | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenoti pasākumi, aktivitātes vai citas darbības pensionāru sabiedriskās aktivitātes veicināšanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pensionāru biedrība 2021.gada konkursā iesniedza pieteikumu.) |
|  | Ā12.1.1.3. Radošo darbnīcu organizēšana | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, Izglītības iestādes, ĀKC, Sporta daļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Organizētas un īstenotas radošās darbnīcas bērniem un jauniešiem. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” (Sporta nodaļā pasākums nav izpildīts valstī noteikto ierobežojumu dēļ. Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” ietvaros netika noorganizētas.) |
|  | Ā12.1.1.4. Darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošana | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, Izglītības iestādes, ĀKC, Sporta daļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumCits finansējums | Ieviesti pasākumi, aktivitātes, darbības darba un ģimenes dzīves saskaņošanas iespēju dažādošanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Tika īstenots “Attīstības parks” organizētais pasākums “Brīvdabas plenērs” Ādažu un Carnikavas novada ģimenēm. Biedrība “Ādažu jauniešiem īstenoja bezmaksas aktivitātes “Ģimenei druadzīgas vides veidošanai” – 1) Pierīgas ģimeņu saliedēšanas orientēšanās saspēles, 2) Saiets – nometnes formātā.) |
| U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā | Ā12.1.2.1. Veselības stundu pirmskolās, pamatskolās, vidusskolās ieviešana | Izglītības iestādes,Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, Sporta daļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviestas veselības stundas pirmskolas izglītības iestādēs, pamatskolas un vidusskolās. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā12.1.2.2. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm | Izglītības iestādes, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, ĀKC, Sporta daļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Noorganizēti izglītojoši, kultūras un sporta pasākumi, lekcijas un semināri ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem). | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” (Pasākums nav izpildīts valstī noteikto ierobežojumu dēļ.) |
|  | Ā12.1.2.3. Pasākumu īstenošana vietējās sabiedrības veselības veicināšanai  | AID, pašvaldības iestādes | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Veselību veicinošu pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. Veselību veicinoša inventāra iegāde.Pasākums Investīciju plānā tika ietverts jau 2017.gada janvārī. SAM 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/001 ietvaros plānotās aktivitātes atbilstoši projekta laika grafikam. Projektu plānots pabeigt 2023.gadā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Ādažu novada pašvaldības Ādažu pagastā” ietvaros tika organizētas 113 fizisko aktivitāšu nodarbības skolēniem un 134 nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem, 13 nodarbības skolas vecuma bērniem par atkarību izraisošo vielu un procesu izplatības mazināšanu, 23 nodarbības garīgās veselības veicināšanai skolas vecuma bērniem, 2 nometnes fiziskās veselības veicināšanai skolas vecuma bērniem, 1 tematisks pasākums pieaugušajiem veselīga uztura lietošanas veicināšanai, 1 tematisks pasākums pieaugušajiem garīgās veselības veicināšanai un 25 veselības grupu nodarbības pieaugušajiem 54+ un iepirkts sporta inventārs.).) |
|  | **RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana** |
| U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas | Ā12.2.1.1. Atbalsta sniegšana dažādām iedzīvotāju grupām  | Sociālais dienests | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sniegts atbalsts dažādām iedzīvotāju grupām pabalstu un pakalpojumu veidā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | Ā12.2.2.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām  | Sociālais dienests, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenēm un bērniem ar ierobežotām iespējām. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā12.2.2.2. Individuālas pieejas ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, vai cilvēks ar invaliditāti veicināšana | Sociālais dienests, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Nodrošināta individuāla pieeja (pakalpojumi) ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti vai cilvēks ar invaliditāti. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā12.2.2.3. Apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integritātei mazināšana | Sociālais dienests, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Nodrošināti pasākumi vai aktivitātes apdraudējuma risku bērnu un jauniešu fiziskās un emocionālās integritātes mazināšanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā12.2.2.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana | Sociālais dienests,Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts adoptējamiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | **RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana** |
| U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c. | Ā12.3.1.1. Novada videonovērošanas sistēmas attīstīšana  | ĀPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jaunu kabeļu ievilkšana, pārraides iekārtu izvietošana un uzstādīšana, video novērošanas kameru uzstādīšana. Droša vide. Līdz 2027.gadam izvietotas video novērošanas kameras Kadagas ciemā, Baltezerā, Garkalnē, Stapriņos, papildināt Ādažu centru. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā uzstādītas 6 kameras Kadagā, 2 kameras Attekas ielā un privātās partnerības ietvaros 7 kameras Draudzības ielā.) |
| U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu | Ā12.3.2.1. Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts  | ĀPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts”(Pasākums nebija nepieciešams 2021.gadā) |
|  | Ā12.3.2.3. Izglītības semināru par drošību organizēšana | ĀPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti un novadīti semināri par drošību novada iedzīvotājiem, uzticības radīšanai un informācijas apmaiņas nodrošināšanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pasākums noorganizēts 2021.gada septembrī. 10.klasēm novadītas drošības lekcijas, kā arī informācija sūtīta attālināti) |
|  | **VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība** |
|  | **RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde** |
| U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu | Ā13.1.1.1. Ādažu pilsētas plānošana | Vadība, Būvvalde, AID, SID, JID | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Ādažu pilsētas robežu noteikšanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā13.1.1.2. Ādažu novada teritorijas robežu pārskatīšana | Vadība, Būvvalde, AID, SID, JID | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | Pārskatītas noteiktas Ādažu novada teritorijas robežas. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā13.1.1.3. Ādažu centra ielu sarkano līniju noteikšana | AID, Būvvalde | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | Noteiktas Ādažu centra ielu sarkanās līnijas. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā13.1.1.4. Īpašumu atsavināšanas procedūras īstenošana gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos | JID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Uzsāktas īpašumu atsavināšanas procedūras gadījumos, kad ar zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem nevar panākt vienošanos. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts”(Dome nav lēmusi par šādu jautājumu.) |
|  | Ā13.1.1.5. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde | Būvvalde, AID, SID | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāts jauns Ādažu novada teritorijas plānojums. Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. Izvērtēta transporta, t.sk., maģistrālās plūsmas, organizācija augošās pilsētas apstākļos. Izstrādāta inženierkominkāciju perspektīvo plānu, ainavu un pastaigu taku karti. Izstrādāta Ādažu novada inženierkomunikācijas plāna attīstības karte. Izstrādāta Ādažu novadā esošo kultūras, kultūrvēsturisko un apskates objektu karte. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus | Ā13.1.2.1. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde | SID, AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apstiprināts Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Rīcības plāns izstrādāts un apstiprināts 2021.gadā. Tiek īstenots.) |
|  | Ā13.1.2.2. Veicinošas nodokļu politikas izstrāde attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam | Grāmatvedība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums  | Izstrādāta un tiek ieviesta veicinoša nodokļu politikas attīstāmo ekonomikas sektoru atbalstam. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Saistībā ar COVID19 ierobežojumiem, tika piešķirtas atlaides nomniekiem, viesu namiem. Tika turpināts piešķirt NĪN atlaides uzņēmumiem, kuri atbilda noteikumi par NĪN atvieglojuma piešķiršanu Ādažu novadā.) |
|  | Ā13.1.2.3. Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāna izstrāde un pārskatu sagatavošana | Energopārvaldnieks | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada pašvaldības ēku energoattīstības plāns, veikta tā pārskatu izstrāde. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā13.1.2.4. Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāna izstrāde un tā izpildes pārskatu sagatavošana | Energopārvaldnieks | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts un tiek īstenots Ādažu novada ielu apgaismojuma attīstības plāns, kas paredz apgaismes līniju rekonstrukciju, dzīvsudraba spuldžu nomaiņa, apgaismes sistēmas vadības attīstība u.tml. Sagatavoti pārskati par ielu apgaismojuma attīstības plāna izpildi. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā13.1.2.5. Normatīvo dokumentu izstrāde Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti normatīvie dokumenti Ādažu novada virszemes ūdensobjektu apsaimniekošanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Saistošie noteikumi izstrādāti, tomēr tas neizslēdz iespēju, ka būs vēl kādi SN) |
|  | Ā13.1.2.6. Saistošo noteikumu sagatavošana un pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti un apstiprināti saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanu gandrīz nulles un zema enerģijas patēriņa dzīvojamām mājām. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā13.1.2.7. Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumu izstrāde | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti Ādažu novada ūdeņu un mežu izmantošanas noteikumi. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā13.1.2.8. Ādažu novada pretplūdu pasākumu programmas izstrāde | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Ādažu novada pretplūdu pasākumu programma. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā13.1.2.9. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde | AID, Būvvalde | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Apstiprināta jauna Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.10. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija | AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta Ādažu novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.11. Citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija | AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta citu Ādažu novada plānošanas dokumentu aktualizācija. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.12. Ādažu novada publisko ūdeņu un krastu izmantošanas plāns | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada ūdeņu un krastu izmantošanas plāns. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.13. Ādažu novada mežu inventarizācijas plānu izstrāde | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti Ādažu novada mežu inventarizācijas plāni. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.14. Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plānu izstrāde | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada dabas resursu un ĪADT apsaimniekošanas plāns. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.15. Citu Ādažu novada tematisko plānu izstrāde | SID, AID, Sporta daļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti dažādi Ādažu novada tematiskie plāni (virszemes ūdensobjektu jomā, vides, veselīga dzīvesveida un sporta jomā u.c.). | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.16. Izmaiņu veikšana Saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas izmaiņas saistošajos noteikumos par nekustamā īpašuma nodokļa atlaides piemērošanas kārtību, palielinot NĪN atlaides piemērošanas periodu personām, kas par saviem līdzekļiem izbūvējuši maģistrālās koplietošanas inženierbūves vai to daļu publiskai lietošanai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.17. Ataru ezera koncepcijas izstrāde | Mežu un ūdenstilpju apsaimniekošanas komisija | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Ataru ezera koncepcija. | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” (Komisija 01.07.2021. izbeidza darbu.) |
|  | Ā13.1.2.18. Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskās koncepcijas izstrāde | Būvvalde | 2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Gaujas – Baltezera kanāla attīstības telpiskā koncepcija. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.19. Ādažu novada mobilitātes plāna izstrāde | Būvvalde, SID, AID | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta mobilitātes plāns vai Ādažu novada teritorijai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.20. Vējupes apsaimniekošanas plāna aktualizācija | Būvvalde, SID, AID | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēts Vējupes apsaimniekošanas plāns, t.sk., veikts esošās situācijas raksturojums (noteikta piesārņojuma esamība un daudzums), noteikti ūdensobjekta apsaimniekošanas pasākumi un plānoto izmantošana. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.21. Ādažu novada satiksmes drošības plāna izstrāde | SID, Būvvalde | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts satiksmes drošības plāns visam Ādažu novadam, kurā tiks sniegta informācija par esošo situāciju konstatētajām problēmām un iespējamiem risinājumiem satiksmes drošības jomā Ādažu novadā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.22. Ādažu novada tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāna izstrāde | SID, Būvvalde | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts tūrisma taku attīstības un apsaimniekošanas plāns visai Ādažu novada teritorijai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.23. Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija | AID | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta Ādažu novada publiskās ārtelpas koncepcijas aktualizācija, t.sk., izskatot jautājumus par dabiskās buferzonas izveidi vai atjaunošanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.24. Ādažu novada satiksmes organizācijas plāna izstrāde | SID | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Ādažu novada satiksmes organizācijas plāns | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.25. Ādažu novada ainavas un dabas aizsardzības plāna izstrāde | Būvvalde, SID, AID | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts ainavas un dabas aizsardzības plāns visam Ādažu novadam, konkretizējot dabas vērtības, kas būtu jāsaglabā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.26. Ādažu novada velokoncepcijas aktualizācija / izstrāde | AID | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada velokoncepcija. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.27. Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | Sociālais dienests | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada Sociālā dienesta attīstības stratēģija. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.28. Ādažu novada sporta attīstības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | Sporta daļa | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada Sporta attīstības stratēģija. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Uzsākts darbs pie stratēģijas izstrādes.) |
|  | Ā13.1.2.29. Ādažu novada izglītības stratēģijas aktualizācija / izstrāde | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada izglītības attīstības stratēģija. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā13.1.2.30. Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcijas aktualizācija / izstrāde | AID | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Aktualizēta / izstrādāta Ādažu novada veselības veicināšanas koncepcija. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām | Ā13.1.3.1. Lokālplānojuma izstrāde teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi  | AID | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts lokālplānojums teritorijai starp Gaujas ielu, Lauku ielu, Druvas ielu un Vējupi. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notika darba grupas, sarunas ar iedzīvotājiem.) |
|  | Ā13.1.3.2. Detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un “Silēni”  | Būvvalde | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts detālplānojums nekustamajam īpašumam Gaujas ielā 25B un “Silēni”. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
|  | **RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos** |
| U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas | Ā13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju viedokļu aptaujas organizēšana | SAD, AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas Ādažu novada iedzīvotāju aptaujas. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Aizvadītajā gadā publicētas 5 aptaujas: par to, kā izmantot Ģimenei draudzīgas pašvaldības balvu (1), Gaujas – Baltezera kanāla attīstību (2), par attieksmi pret azarstpēļu zāļu darbību novadā (3), par jaunā ģerboņa idejām (4), par izstrādātajām ģerboņa skicēm (5).) |
|  | **VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |
|  | **RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |
| U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām | Ā14.1.1.1. Sadarbība ceļu infrastruktūras jomā | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējumsValsts finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ceļu infrastruktūras jomā: Alderu ielas infrastruktūras attīstība (t.sk., gājēju un velo celiņa izbūve, apgaismojuma izbūve), Baltezera apvedceļa izbūve, ceļš no Murjāņiem līdz Kadagai, Āņi – A2 u.c. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā14.1.1.2. Sadarbība mobilitātes jautājumos | SID, AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām mobilitātes jautājumos: sabiedriskais transports, velotransporta lietošana, mobilitātes punkti, sabiedriskā transporta maršrutu pagarināšana, vienotas sabiedriskā transporta plānošanas sistēmas izveide, veloceliņu savienojumi, dzelzceļu staciju savienojumi. Baltezera stacijas teritorijas attīstība, izvērtējot iespējas to savienot ar Alderu ceļa izbrauktuvi , Garkalnes pārbrauktuve. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notika vadības sarunas, diskusijas ar kaimiņu pašvaldībām, LVC.) |
|  | Ā14.1.1.3. Sadarbība velo maršrutu un velo infrastruktūras jautājumos | AID, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām velo maršrutu izstrādē, velo maršrutu marķēšanā, reģionālu veloceļu un Rīgas / Pierīgas savienojumu plānošanā un integrēšanā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Uzsākti darbi pie ANM projekta “Maģistrālā veloceļa Rīga - Carnikava izbūve”un ANM projekta “Carnikavas mobilitātes punktu izveidošana.) |
|  | Ā14.1.1.4. “Park & Ride” attīstība | SID, AID | 2021.-2027. | Cits finansējums | Sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām, RPR un Satiksmes ministriju īstenots “Park & Ride” koncepts, t.sk., saistīto pievedceļu infrastruktūras attīstība. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā14.1.1.5. Sadarbība rekreācijas jautājumos | AID, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām rekreācijas jautājumos, nodrošinot novadu iedzīvotājiem iespēju kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku, t.sk., zaļo un zilo koridoru izveide (iekšējie ūdeņi un ūdensmalas, jūra, rekreācijas mežu nodalīšana, kopšana, Pierīgas rekreācijas telpu tīklojums, savienotie ūdens kanāli, SIA “Rīgas ūdens” teritorijas izmantošana), rekreācijas funkciju savienošana (kopīgu tūrisma maršrutu izstrāde, kopīgu pastaigu taku izveide, u.c.), kopīga mārketinga izstrāde u.c. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Īstenots RPR projekts “Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka”” (“The Forest Trail”).) |
|  | Ā14.1.1.6. Projekta “Apkārt Rīgai – vienots tūrisma piedāvājums” (Exit Rīga) īstenošana | TIC, AID | 2021.-2027. | ES fondu finansējums | Projekta aktivitātes paredz veicināt Rīgas apkārtnes novadu kā tūrisma reģiona atpazīstamību, izstrādājot jaunu, vienotu tūrisma reģiona atpazīstamības zīmolu, mājaslapu, kā arī kopīgu interaktīvu tūrisma karti ar maršrutēšanas iespējām. Tiek plānots spēcināt arī tūrisma pakalpojumu sniedzēju kapacitāti caur reģiona uzņēmēju apmācībām, īstenot jaunas marketinga aktivitātes un publicitātes pasākumus, kā arī iegādāties aprīkojumu jaunā zīmola popularizēšanai publiskos pasākumos visā Latvijas teritorijā. Projektu īsteno 6 vietējās rīcības grupas – biedrība “Pierīgas Partnerība”, biedrība “Partnerība Daugavkrasts”, biedrība “Ropažu Garkalnes partnerība”, biedrība “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme””, biedrība “Stopiņu un Salaspils partnerība” un biedrība “Gaujas Partnerība”, sadarbojoties ar 14 Rīgas apkārtnes novadiem – Babīte, Olaine, Mārupe, Ķekava, Baldone, Salaspils, Ikšķile, Stopiņi, Ogre, Ropaži, Garkalne, Ādaži, Ķegums un Lielvārde. | Ādažu | “Pasākums ir pilnībā pabeigts”(1. Mobilās tūrisma informācijas centra telts aktivitātes ietvaros Ādažos sniegti tūrisma informācijas materiāli un Carnikavas pagasta tūrisma pakalpojumu sniedzēju kontaktinformācija. 2. Interaktivajā tūrisma kartē Ādažu novadam pievienots Carnikavas pagasts, samaksājot par šo pakalpojumu karšu izdevniecībai “Jāņa Sēta”. 3. Lai turpinātu īstenot šo aktivitāti ar pēc formālā projekta noslēguma, nepieciešams iestāties Pierīgas tūrisma asociācijā. Aktivitātes īstenošanā lielākais risks ir kapacitātes trūkums.) |
|  | Ā14.1.1.7. Pašvaldību sadarbības platformas izveide un darbība | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izveidota un iedzīvināta pašvaldību sadarbības platforma, kas ietver gan nacionāla, gan starptautiska mēroga jautājumu koordinētu attīstību un interešu pārstāvniecību, gan vietējas nozīmes jautājumu koordinēšanu un kopīgu projektu attīstību. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notikušas sarunas ar kaimiņu pašvaldībām par iespējamo sadarbību jautājumā par kopīgas informācijas platformas izveidi.) |
|  | Ā14.1.1.8. Sadarbība sabiedriskās drošības jomā | ĀPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sadarbība, pieredzes apmaiņa starp pašvaldības, tiesībaizsargājošām un valsts iestādēm sabiedriskās drošības jomā. Droša vide. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts”(Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ pasākus 2021.gadā netika īstenots.) |
|  | Ā14.1.1.9. Sadarbība publisko ūdeņu apsaimniekošanā | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Vienota apsaimniekošanas plāna izstrāde Lielajam Baltezeram, licencētā zveja, īstenoti kopīgi Valsts zivju fonda projekti, Lilastes ezera piekrastes apsaimniekošana, Gaujas upes aizsargjosla un iespējamo plūdu teritorijas, Lilastes upes iztekas teritorija. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Daļa no aktivitātēm tiek jau ieviesta.) |
|  | Ā14.1.1.10. Sadarbība dabas aizsardzības jautājumos | SID, AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām dabas aizsardzības jautājumos, dabas aizsardzības plānu izstrādē, aizsargājamo ainavu apvidus “Ādaži” izmantošana, Piejūras dabas parka apsaimniekošana. Meža joslu saglabāšana un audzēšana kā dabīgā aizsargjosla trokšņu mazināšanai. Dabas parka “Piejūra”, mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(SUP nomas punkts pie Lilastes ezera (privāts)) |
|  | Ā14.1.1.11. Bioloģiskās atkritumu izgāztuves izveide | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ierīkota bioloģisko atkritumu izgāztuvi. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā14.1.1.12. Sadarbība publisko pakalpojumu pieejamības jomā | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām ūdenssaimniecības, komunālo pakalpojumu, atkritumu apsaimniekošanas, teritoriju apsaimniekošanas, sociālo pakalpojumu u.c. jomās. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā14.1.1.13. Sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Notiek sekmīga sadarbība kapu infrastruktūras izmantošanā un apsaimniekošanā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā14.1.1.14. Sadarbība civilās aizsardzības jomā | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām civilās aizsardzības jomā. | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” (Novadā darbojas patstāvīga CA komisija.) |
|  | Ā14.1.1.15. Sadarbība sporta jomā | Sporta daļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā (kopīgu komandu veidošana, sporta pasākumu organizēšana, sporta grupu uzturēšanā bērniem un jauniešiem, kopīgu sporta būvju izveide u.c.). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Darbs turpinās katru gadu.) |
|  | Ā14.1.1.16. Sadarbība izglītības jomā | Izglītības un jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām izglītības jomā (kopīgu pirmsskolas izglītības iestāžu izveide u.c.). | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā14.1.1.17. Sadarbība kultūras jomā | ĀKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā (pasākumu kalendāru salāgošana, kopīgu piedāvājumu gatavošana u.c.). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā14.1.1.18. Sadarbība jaunatnes darbības jomā | Izglītības un jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām jaunatnes darbības jomā (kopīgu pasākumu, projektu īstenošana u.c.). | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā14.1.1.19. Sadarbība veselības pakalpojumu jomā | PSIA “Ādažu slimnīca” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Veselības pakalpojumi un kopīgi veselības tūrisma pakalpojumi. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pasākums tiek pildīts atbilstoši C-19 valstī noteikto ierobežojumu iespējām.) |
|  | Ā14.1.1.20. Sadarbība konkurētspējas jautājumos | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbība konkurētspējas jautājumos, vienotas Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde, iekļaušanās TEN-T transporta tīkla, uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība, uzņēmējdarbības atbalsta īstenošana. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Dalība darba grupās.) |
|  | Ā14.1.1.21. Sadarbība attīstības jautājumos | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Attīstības sadarbības aktivitāšu īstenošana ar Austrumu partnerības valstu pašvaldībām, sadraudzības attiecību stiprināšana, pieredzes apmaiņa, kopprojektu ieceru sagatavošana. Sadarbība ar Gruziju – Dusheti un Lietuvu – Šakai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notika vadības pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu sadarbības memoranda parakstīšanai.) |
| U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām | Ā14.1.2.1. Regulāra sadarbība saistībā ar industriālo teritoriju attīstību | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota regulāra sadarbība ar investoriem, uzņēmējiem saistībā ar industriālo teritoriju attīstību. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Notiek sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”.) |
|  | Ā14.1.2.2. Sadarbība ar vietējiem zemniekiem viņu darbības sekmēšanai | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenotas aktivitātes vietējo zemnieku darbības sekmēšanai. | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” |
|  | Ā14.1.2.3. Sadarbības līgumu slēgšana starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem | JID, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgti sadarbības līgumi starp Ādažu novada domi un zemju, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, īpašniekiem. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Ir noslēgti trīs līgumi par sadarbību gējēju celiņu īstenošanā Gaujas ielā un nomas līgums par Baltezera krastmalas (Ķullēni) nomu iedzīvotāju vajadzībām.) |
|  | Ā14.1.2.4. Izglītības iestāžu sadarbība ar uzņēmējiem | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti pasākumi uzņēmēju un Ādažu skolu audzēkņu sadarbībai. Uzņēmēji sniedz informāciju izglītības iestādēm par darba tirgus piedāvājumu / izglītības iestāžu beidzēju iespēju atrast darbu novada teritorijā. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā14.1.2.5. Zinātniskā centra izveide Ādažu novadā | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenotas aktivitātes zinātniskā centra izveidei Ādažu novadā. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā14.1.2.6. Kuģīšu satiksmes Baltezeros un Vējupē attīstība | SID, AID | 2021.-2027. | Cits finansējums | Izskatītas iespējas atjaunot kuģīšu satiksmi Baltezeros, izvērtēt kuģošanas iespējas Vējupē. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā14.1.2.7. Sadarbība ar sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizētas tikšanās starp Ādažu domi un sabiedrisko pārvadājumu pakalpojumu sniedzējiem. Veiktas izmaiņas sabiedriskā transporta maršrutos. Autobusu un vilcienu kustību laiki ir saskaņoti, nodrošinot, ka tie papildina viens otru. Regulāri publicēta informācija domes sociālajos tīklos un informatīvajā izdevumā par maršrutu izmaiņām. Sekmēt elektrisku sabiedriskā transporta grafiku tablo ierīkošanu autobusu pieturās visā novada teritorijā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā14.1.2.8. Informatīvās kampaņas organizēšana par atkritumu šķirošanu  | SAD, SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sadarbībā ar atkritumu apsaimniekotāju īstenota informatīvā kampaņa par atkritumu šķirošanu. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Periodiski jau tiek veikta. Publicēti raksti tīmekļvietnē par atkritumu šķirošanu – plakāti – informatīvajā izdevumā. Tīmekļvietnē izvietots informatīvais baneris par šķiroto atkritumu laukumu.) |
|  | Ā14.1.2.9. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos | SID | 2021.-2027. | Cits finansējums | Attīstītajos jaunajos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā14.1.2.10. Sadarbība ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.) | ĀKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenotas aktivitātes sadarbībai ar kultūrvēsturiskā mantojuma glabātājiem: Baltezera un Garkalnes baznīcu draudzēm, Baltezera Sūkņu stacijas muzeju, Dūņezera pazemes bunkura īpašnieku u.c.). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Sadarbības aktivitātes tiek īstenotas regulāri. 2021.gadā – tūrisma grupu viesošanās minētajos objektos. Kopīgs pasākums 14.06. ar Baltezera baznīcu.) |
|  | Ā14.1.2.11. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs) | ĀKC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Notiek sdarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem, paredzot militārā mantojuma tūrisma produkta izveidi nākotnē (Dūņezera pazemes bunkurs). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021.gadā notikusi sadarbība ar Ādažu militāro bāzi militārā mantojuma popularizēšanai bāzē. Dalība bāzes informatīva materiāla (grāmatas) sagatavošanā. Sadarbība turpināsies 2022.gadā pie Muzeja izveides Ādažu militārās bāzes teritorijā.) |
|  | Ā14.1.2.12. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā14.1.2.13. Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģijas izstrāde | AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits Finansējums | Kopīgi ar citām pašvaldībām tiek izstrādāta Rīgas metropoles areāla konkurētspējas stratēģija. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā14.1.2.14. Grantu programmas “(Ie)dvesmo” īstenošana Ādažu novadā | AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Pašvaldība ar savu līdzfinansējumu piedalās AS “SEB Banka” organizētajā grantu programmā “(Ie)dvesmo”, palielinot iespējas vietējiem uzņēmējiem saņemt finansējumu viņu ideju attīstībai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā14.1.2.15. Vides objektu izvietošana Ādažu novada teritorijā | AID | 2022.-2027. | Cits finansējums | Veicināta sadarbība ar uzņēmējiem, piedāvājot viņiem līdzdarboties Ādažu publiskās ārtelpas dekorēšanā – izveidot vides objektus (ziedu trauki, skulpturāli objekti, arī soliņi, velostatīvi u.c.) vienlaicīgi ar iespēju reklamēt sevi. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā14.1.2.16. Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana | AID | 2023.-2027. | Cits finansējums | Veikta Ūdensapgādes muzeja ēkas atjaunošana. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā14.1.2.17. Bezmaksas WiFi nodrošināšana publiskās vietās sadarbībā ar telekomunikāciju sniedzējiem | SID | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Atsevišķās publiskās vietās Ādažu novadā ir nodrošināta piekļuve bezmaksas WiFi. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā14.1.2.18. PPP projektu ieviešana pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai | AID, SID, kapitālsabiedrības | 2025.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviesti PPP projekti pašvaldībai būtisku pakalpojumu nodrošināšanai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi”  | Ā14.1.3.1. Projektu izstrāde un īstenošana ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusa pieturas, dabīgās barjeras utt.) | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējums | Izstrādāti un īstenoti projekti ceļa infrastruktūras attīstībai pie un uz valsts galvenā autoceļa A1 “Rīga – Ainaži” (E67) (piebraucamie ceļi, divlīmeņu krustojumi, ieskriešanās joslas, gājēju tuneļi vai tilti, droša nokļūšana uz un no Gaujas tilta, autobusu pieturas, dabīgās barjeras utt.), t.sk., pagrieziens uz Alderiem, A1 šķērsojums Lilastē, velo josla gar A1. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā14.1.3.2. Sadarbība Latvijas valsts ceļu / ielu, kas atrodas Ādažu novadā, attīstībā | SID | 2021.-2027. | Valsts finansējums | Notiek regulāra saziņa par nepieciešamajiem uzlabojumiem uz ceļiem un ielām, kas pieder valstij, bet atrodas Ādažu novadā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā14.1.3.3. Baltezera apvedceļa izbūve | SID | 2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējums | Izbūvēts Baltezera apvedceļš, sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Ropažu novada domi. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā14.1.3.4. Savienojuma izbūve zem A1 tilta | SID | 2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējums | Izveidots savienojums zem A1 tilta. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā14.1.3.5. Šķērsojuma pie A1 izbūve pie Stapriņiem | SID | 2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējums | Īstenota gājēju savienojuma izbūve starp Ādažiem un Stapriņiem Gaujas ielas galā. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā14.1.3.6. Venču ceļa (V46) savienojuma ar autoceļu A2 izbūve | SID | 2027. | Cits finansējums | Izbūvēts Venču ceļa (V46) savienojums ar autoceļu A2. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS  | Ā14.1.4.1. Vecštāles ceļa atjaunošana | SID, AM[[1]](#footnote-1) | 2021.-2023. | Cits finansējums | Atjaunots Vecštāles ceļš no Kadagas ceļa līdz Iļķenes ceļam (8 km). | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā14.1.4.2. Mežaparka ceļa atjaunošana | AM | 2021.-2022. | Cits finansējums | Atjaunots Mežaparka ceļš. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā14.1.4.3. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands) | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā14.1.4.4. Iļķenes ceļa atjaunošana | AM[[2]](#footnote-2) | 2022.-2027. | Cits finansējums | Atjaunots Iļķenes ceļš. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā14.1.4.5. Tilta pār Gauju Āņos būvniecība | SID, AM[[3]](#footnote-3) | 2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāts projekts tilta izbūvei pār Gauju Āņos. Izbūvēts tilts pār Gauju Āņos. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.) | Ā14.1.5.1. Sadarbības vienošanās izstrāde (memorands) | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgts trīspusējs sadarbības memorands vides jomā. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
| U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru | Ā14.1.6.1. Polaris līguma slēgšana un īstenošana | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Informācijas apkopošana no uzņēmējiem saistībā ar nekustamiem īpašuma pieprasījumiem no LIAA. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notiek līgumā paredzēto pasākumu īstenošana.) |
|  | Ā14.1.6.2. Informatīvais atbalsta sniegšana info dienu organizēšanai par jaunajām LIAA atbalsta programmām | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Info dienu organizēšana, informācijas apkopošana, informatīvs atbalsts uzņēmējiem. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notiek sadarbība, bet attālināti. Notiek informācijas apmaiņa.) |
|  | Ā14.1.6.3. Norvēģu finanšu instrumenta līguma slēgšana un īstenošana | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noslēgts un tiek īstenots Norvēģu finanšu instrumenta līgums. | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” |
| U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO | Ā14.1.7.1. Sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji” | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Ādažu uzņēmēji”, pasākumā “Uzņēmēju brokastis” un interneta vidē notiek regulāra dalīšanās ar informāciju, tāpat informācija regulāri tiek publicēta visos pašvaldības informācijas kanālos. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notiek patstāvīga sadarbība.) |
|  | Ā14.1.7.2. Sadarbība ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un apvienību “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”.Dalība MK noteikumu izstrādē. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notiek dalība sanāksmēs, informācijas apmaiņa, viedokļu paušana.) |
|  | Ā14.1.7.3. Sadarbība ar apvienību “Rīgas metropole” | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar apvienību “Rīgas metropole”. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā14.1.7.4. Sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Gaujas Partnerība” | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar vietējo rīcības grupu “Gaujas Partnerība”. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notiek sadarbība.) |
|  | Ā14.1.7.5. Sadarbība ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība” | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar biedrību “Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība”. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
|  | Ā14.1.7.6. Sadarbība ar dažādām asociācijām | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar asociācijām: “Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija” un “Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociāciju “DZINDA””. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Dalība 6 LPIA sanāksmēs.) |
|  | Ā14.1.7.7. Sadarbība ar sporta federācijām | Sporta daļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Notiek veiksmīga sadarbība ar sporta federācijām: “Latvijas Sporta cīņas federācija”, “Latvijas Džudo federācija”, “Latvijas Orientēšanās federācija”, “Latvijas Volejbola federācija”. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notiek regulārs darbs.) |
|  | Ā14.1.7.8. Pirmsskolu, pamatskolu, vidusskolu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbība ar NVO un vecākiem veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā, kā arī izglītības ieguves procesā | Izglītības iestādes, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, AID, ĀKC, Sporta daļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (ĀPII “Strautiņš” piedalījās projektā, bet Covid situācijas dēļ tas tika realizēts tikai daļēji. Ierobežojumu dēļ ĀNKC pasākums netika īstenots.) |
|  | Ā14.1.7.9. Sadarbība BMX trases attīstībai | Sporta daļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Atbalsts Ādažu BMX trases attīstīšanā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notiek regulārs darbs un saziņa ar bierību “BMX Ādaži”.) |
|  | Ā14.1.7.10. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes, AID | 2022.- 2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu | Ā14.1.8.1. Sadarbība ar Iekšlietu ministriju ugunsdzēsības depo izveidē Ādažos | SID, Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, NBS | 2022.-2027. | Valsts finansējums | Izveidots ugunsdzēsēju depo. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021.gadā izveidota Ādažu VUGD struktūra, iegādāta ugunsdzēsēju automašīna, tiek ierīkota auto pagaidu novietošanas vieta.) |
| U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm | Ā14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Ieviesti mūžizglītības kursi. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā14.1.10.3. Sadarbība ar NVA informācijas iegūšanā par novadā esošo cilvēkresursu pieejamību | Uzņēmējdarbības speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota sadarbība ar NVA informācijas iegūšanā par novadā esošo cilvēkresursu pieejamību piemērotību novada ekonomisko sektoru attīstībai.  | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” |
|  | Ā14.1.10.4. Sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā | Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidota sadarbība ar citu valstu iestādēm starptautisku projektu īstenošanā izglītības jomā. Īstenoti sadarbības projekti izglītības jomā.  | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (ĀVS) |
|  | **VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā** |
|  | **RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā** |
| U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā  | Ā15.1.1.1. Ādažu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai | Vērtēšanas komisija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atbalsts energoauditu veikšanai, tehnisko projektu izstrādei. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(1) Ādažu novada pašvaldība 02.03.2021. piešķīra SIA “Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu 1425 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 35, Ādaži, Ādažu nov., projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu apmaksai. 2) Ādažu novada pašvaldība 19.04.2021. piešķīra SIA “Ādažu Namsaimnieks” līdzfinansējumu 1855 eiro apmērā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Pirmā iela 35, Ādaži, Ādažu nov., projektēšanas tehniskās dokumentācijas izstrādes izdevumu apmaksai) |
|  | Ā15.1.1.2. Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai | Vērtēšanas komisija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021. gadā iedzīvotāji neizmantoja šo iespēju.) |
|  | Ā15.1.1.3. Konkursa “Sakopta vide Ādažu novadā” īstenošana | Vērtēšanas komisija | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots konkurss “Sakopta vide Ādažu novadā”. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gada konkursā tika saņemti 5 pieteikumi.) |
|  | Ā15.1.1.4. Konkursa “Ziemassvētku dekorācijas īpašumos” īstenošana | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots konkurss “Ziemassvētku dekorācijas īpašumos”. Apbalvoti konkursā pieteiktie īpašumi. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gada konkursā tika saņemti 11 pieteikumi.) |
|  | Ā15.1.1.5. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai | AID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Aktivizētas ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai.Izvērtējot novada domes budžeta iespējas, tiek īstenoti projekti atbilstoši identificētajām vajadzībām un noteiktajām prioritātēm | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” | Ā15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā atbalstītie projekti. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gada konkursā tika saņemti 28 pieteikumi un īstenots 21 projekts – 14 projekti teritorijas labiekārtošnai, 6 – izglītojošu, kultūras, sporta un sociālo pasākumu attīstībai, 1 – ēku remontam.) |
|  | Ā15.1.2.2. Atbalsta sniegšana iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos | AID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sniegts atbalsts iedzīvotāju pašpārvaldes veidošanai Ādažu novada ciemos. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā15.1.2.3. Pašvaldības līdzdalība iedzīvotāju iniciētu projektu īstenošanā | ĀND | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atbalstītie iniciatīvu projekti – kur iedzīvotāji rosina kādas aktivitātes. Arī paši izstrādā idejas piedāvājumu. Tiek organizēts iedzīvotāju iniciatīvu konkurss – dažādi priekšlikumi, notiek iedzīvotāju publiska balsošana, atbalsta vairāk atbalstīto. | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” |
| U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā  | Ā15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana | Vērtēšanas komisija | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas īstenošanai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā | SAD | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējums | Izveidota elektroniska diskusiju platforma Ādažu novada domes mājas lapā. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Tīmekļvietnē [www.adazi.lv](http://www.adazi.lv) izveidota sadaļa “Jautā pašvaldībai”.) |
| U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā | Ā15.1.4.1. Brīvprātīgā darba attīstīšana | Sociālais dienests, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Attīstīts brīvprātīgais darbs pašvaldībā dažādām iedzīvotāju grupām, t.sk., izveidotas brīvprātīgās darba prakses vietas skolēniem un jauniešiem novadā. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | **VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija** |
|  | **RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana** |
| U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti | Ā16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai | ĀND iestādes, ĀND struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikt aktivitātes, kā paaugstināt iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti.  | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | Ā16.1.1.2. Pašvaldības sniegto pakalpojumu izvērtēšana un jaunu pakalpojumu izveidošana | Personāldaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izvērtēti pašvaldības sniegtie pakalpojumi, pēc nepieciešamības ieviesti jauni pakalpojumi. | Ādažu | “Pasākumu nav plānots veikt” |
|  | Ā16.1.1.3. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana | ĀND iestādes, ĀND struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Paplašināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskā bāze. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (ĀMMS 2021. gadā iegādātas 7 grafiskās planšetes, 8 datori, printeris, 4 gaismas galdi, 2 čelli, digitālās klavieres, saksofons) |
|  | Ā16.1.1.4. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana | ĀND iestādes, ĀND struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Paaugstināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācija. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (ĀMMS 2021. gadā 13 pedagogiem tika paaugstināta kvalifikācija) |
|  | Ā16.1.1.5. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2021.- 2022. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti vienoti nosacījumi pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā16.1.1.6. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana | Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists, Izglītības iestādes | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Pedagogu darba novērtējums par mācību periodu katru gadu aprīlī. Individuāla saruna ar katru skolotāju par paveikto un plānoto. Pirmsskolas pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas anketa. Uzlabots pirmsskolas skolotāju slodžu sadalījums tā, lai katrai skolotājai ir iespēja strādāt pilnu darba slodzi, paredzot lielāku laiku sagatavošanās procesam. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | Ā16.1.1.7. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | ĀND iestādes, ĀND struktūrvienības, uzņēmumi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (ĀMMS 2021. nodibinātas 10 darba tiesiskās attiecības.)  |
|  | Ā16.1.1.8. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Personāldaļa, ĀND iestādes, ĀND struktūrvienības, uzņēmumi, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir izstrādāta un tiek ieviesta caurspīdīgas, prognozējamas un konkurētspējīgas motivēšanas sistēma. Konkurētspējīgi, profesionāli un motivēti mācībspēki. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai, t.sk. veselības apdrošināšana un transporta izdevumu segšana līdz/no darbavietai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā16.1.1.9. Institūcijas izveide vides jautājumu pārvaldībai | SID | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota institūcija vides jautājumu pārvaldībai. | Ādažu | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (No darba grupās runātās aģentūras nekas nav izveidots. Īpašumu un infrastruktūras nodaļai pievienota viena amata vieta – Vides inspektors.) |
| U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā | Ā16.1.2.1. Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai | Vadība | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ieviesti digitalizācijas rīki darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu | Ā16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās | Personāldaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikti personāla funkcionālie auditi Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
| U16.1.4:Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā | Ā16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu | Jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jaunieši iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu. | Ādažu | “Pasākums nav izpildīts” |
| U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus  | Ā16.1.5.1 Pašvaldības resursu datu digitalizācija | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Digitalizēti pašvaldības resursu dati. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | Ā16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem | SID | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota interaktīva karte visam Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem t.sk. par mežiem, ūdeņiem un plūdiem, ielu apgaismojumu, siltumapgādi, ūdensapgādi u.c. | Ādažu | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |

# **Rīcības plāns Carnikavas pagastam**

| **Uzdevums** | **Pasākums, aktivitāte** | **Atbildīgie izpildītāji** | **Izpildes termiņš vai periods** | **Finanšu resursi vai avoti** | **Iznākuma rezultatīvie rādītāji** | **Pagasts, kurā pasākums tiek īstenots** | **Izpildes statuss uz 31.12.2021.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **VTP1: Attīstīta un racionāla inženiertehniskā infrastruktūra** |  |
| **RV1.1: Jaunveidojamās un atjaunojamās inženiertehniskās infrastruktūras projektēšana un izbūve** |  |
| U1.1.1: Izveidot jaunas inženierkomunikāciju sistēmas vietās, kur esošā blīvā apbūve nav ar tām nodrošināta, un kur veidojas vai paplašinās blīvas apbūves teritorijas, uzsvaru liekot uz perspektīvo rūpniecības teritoriju attīstības veicināšanu |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.2: Veicināt centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstību, t.sk., dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanos | C1.1.2.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu attīstība | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidoti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Garciemā un paplašināti Kalngalē un Carnikavā. Palielināta attīrīšanas iekārtu jauda Kalngalē. Garciema stacijas apkaimes ūdenstīkla izbūve. Ūdensvada izbūve Mežrožu ielā, Carnikavā. Kalngale NAI paplašināšana. Inženiertehnisko sistēmu, t.sk., ūdenssaimniecības attālināta vadība (attīrīšanas iekārtu attālināta kontrole, slūžu attālināta kontrole u.tml.). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Izbūvēti Garciema stacijas apkaimes ūdensvada tīkli. Nodrošināta un uzlabota attālināta Carnikavas NAI vadība. Izbūvēts ūdensvada tīkls Mežrožu ielā.) |
|  | C1.1.2.2. Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve piekrastes ciemos | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Īstenoti ūdensvada un kanalizācijas tīklu būvniecības projekti Garciemā, Carnikavā, Kalngalē. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Iesākts īstenot un 90% pabeigts būvprojekts “Ūdenssaimniecības attīstība Carniakvā III kārta”.) |
| U1.1.3: Veicināt lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas attīstības projektus |  |  |  |  |  |  |  |
| U1.1.4: Veicināt siltumapgādes sistēmas attīstību | C1.1.4.1. Lokālo katlumāju rekonstrukcija | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Modernizētas katlumājas.  | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C1.1.4.2. Siltummezglu nodošana dzīvojamo māju biedrībām | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Daudzdzīvokļu namu siltummezgli nodoti namu biedrību īpašumā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Nodoti visi siltummezgli izņemot Atpūtas iela 5) |
|  | C1.1.4.3. Siltumtrašu atjaunošana | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Atjaunotas siltumtrases 300 m garumā. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U1.1.5: Sekmēt videi draudzīgu enerģijas ražošanu un alternatīvus enerģijas ieguves veidus | C1.1.5.1. Videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšana | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Tiek īstenotas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvus enerģijas ieguves veidu sekmēšanai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Tiek izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums par izdevīgāko siltumenerģijas ražošanu veidu Carnikavā) |
| U1.1.6: Sekmēt interneta pieejamību | C1.1.6.1. Interneta pieejas punktu izveide | IT nodaļa, APN, Administratīvā nodaļa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidoti interneta pieejas punkti novada ciemos (Carnikavā, Kalngalē). | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| **VTP2: Darbspējīgas polderu un citas meliorācijas sistēmas** |  |
| **RV2.1: Polderu un citu meliorācijas sistēmu attīstība un atjaunošana** |  |
| U2.1.1: Uzturēt polderu teritorijas |  |  |  |  |  |  |  |
| U2.1.2: Uzturēt labā stāvoklī un attīstīt citas meliorācijas sistēmas, hidrotehniskās būves (aizsargdambi, būnas, sūkņu stacijas u.c.) | C2.1.2.1. Langas upes caurteces nodrošināšana | APN, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Īstenoti meliorācijas pasākumi. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C2.1.2.2. Pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas uzturēšana un attīstība | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Nodrošināta pašvaldības meliorācijas sistēmas funkcionēšana. Novērsta teritoriju applūšana. Rekonstruēti un izbūvēti meliorācijas grāvji atbilstoši apsekojuma rezultātiem. Iegādāta atbilstoša uzturēšanas tehnika | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Notiek grāvju uzturēšana atbilstoši MK noteikumiem un atbilstoši iespējām dabā atkarībā no esošās apbūves.) |
| U2.1.3: Novērst / mazināt plūdu riskus | C2.1.3.1. Laveru un Mangaļu sūkņu stacijas rekonstrukcija | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2022. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Rekonstruēta Mangaļu sūkņu stacija. Rekonstruēta Laveru sūkņu stacija. Mūsdienīgas Mangaļu sūkņu stacijas izbūve un vieda vadība (attālināta kontrole). | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C2.1.3.2. Carnikavas ciema Cēlāju daļas aizsardzība pret krasta eroziju | APN, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Cēlāju ciemata aizsardzība un 1,2 km krasta stiprinājumu izbūve. Nodrošināta Cēlāju ciema iedzīvotāju aizsardzība pret krasta eroziju. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| **VTP3: Attīstīta, droša un mobila satiksmes infrastruktūra** |  |
| **RV3.1: Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras atjaunošana un attīstība** |  |
| U3.1.1: Uzlabot satiksmes drošību uz ceļiem un ielām, t.sk., nodrošinot mazāk aizsargātu satiksmes dalībnieku – gājēju, velobraucēju – drošību | C3.1.1.1. Carnikavas ciema centra drošas transporta/gājēju sistēmas izveidošana | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, APN, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts gājējiem un transportam drošs Carnikavas ciema centra plānojums. Stacijas ielas posma no Rīgas ielas līdz Rīgas ielai un auto stāvlaukuma pārbūve (500m). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Realizēts būvprojekts Stacijas ielas pārbūvei) |
|  | C3.1.1.2. Carnikavas ciema centra satiksmes drošības uzlabošanas 1. kārtas īstenošana | APN,P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Latvijas Dzelzceļš | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izbūvēta Stacijas iela un pārbūvēts stacijas laukums. Izbūvēts gājēju/velo tunelis zem dzelzceļa uz Rožu ielu Carnikavā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Realizēts būvprojekts daļai Stacijas ielas un Stacijas laukums ar stāvvietām.) |
|  | C3.1.1.3. Satiksmes drošības pasākumu īstenošana uz P1 ceļa | APN, Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Latvijas valsts ceļi | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Gājēju pārejas projektēšana Garupē un saskaņošana ar AS Valsts ceļi. Gājēju barjeru izbūve O.Vācieša ielā no Kalmju ielas līdz Tulpju ielai. Jauna apgaismojuma izbūve Rūpnieku ielā, Nogāzes ielā. Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Saskaņots O.Vācieša un Kalmju ielas pārbūves projekts. Latvijas valsts ceļi neapstiprināja Gājēju pārejas projektēšanu Garupē pamatojot to ar gājēju plūsmu, kas nesasniedz noteiktu gājēju skaitu 1 stundā.Gājēju barjeras uzstādīšana atlikta sakarā ar veikala Kalmju ielā būvprojektu, jo tā risinājumi iekļauj gājēju plūsmas novirzīšanu.) |
|  | C3.1.1.4. Satiksmes drošības uzlabošanas projektu izstrāde un īstenošana uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām | APN, Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti projekti satiksmes drošības uzlabošanai uz Carnikavas pagasta ceļiem un ielām. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Dzirnupes ielas satiksmes drošības uzlabošana pārcelta uz 2022. gadu.) |
| U3.1.2: Uzturēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības ielas un ceļus | C3.1.2.1. Pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta pašvaldības ceļu un ielu infrastruktūras uzturēšana un attīstība atbilstoši P/A “Carnikavas Komunālserviss” vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģijai un novada AP uzstādījumiem. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
|  | C3.1.2.2. Ielu seguma atjaunošana un izveide | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Lielās ielas Garupē dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums. Baznīcas ielas pārbūve.Dzirnupes ielas pārbūves posms. Viršu ielas atzars uz Sproģu ielu. Liepu alejas asfaltbetona seguma atjaunošana. Kuģu ielas posma atjaunošana. Kļavu ielas divkāršā virsmas apstrāde.Izvērtēt iespējas ierīkot viedo apgaismojumu (apgaismojums, kas reaģē uz sensoriem). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Realizēts būvprojekts Lielā ielas dubultās virsmas apstrāde un apgaismojums, Baznīcas ielas pārbūve, Dzirnupes ielas posma pārbūve, Kuģu ielas posma atjaunošana.) |
|  | C3.1.2.3. Pievadceļu atjaunošana  | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, APN, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Atjaunoti pievadceļi, takas uz jūru un Gaujas grīvu Carnikavā. Atjaunoti pievadceļi uz jūru Gaujā. Atjaunots pievadceļš Laveru ciemam. Pieeja Gaujas upei – Atpūtas iela. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Takas uz jūru tiek atjaunotas pastāvīgi, veicot to remontu vai bojāto posmu nomaiņu.) |
| U3.1.3: Nodrošināt energoefektīvu apgaismojumu apdzīvotajās vietās un sabiedriskās vietās, kur tas vēl nav nodrošināts |  |  |  |  |  |  |  |
| U3.1.4: Veikt pašvaldības ielu un ceļu izbūvi | C3.1.4.1. Pievadceļu izbūve | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, APN, Būvvalde | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidoti pievadceļi un piekļuve piekrastes joslai un kāpu amfiteātrim – Aizvēju iela. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U3.1.5: Uzbūvēt, labiekārtot un atjaunot pašvaldības tiltus | C3.1.5.1. Gājēju tilta pār Lilastes upi attīstība | APN, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāts un īstenots projekts gājēju tilta izveidei pār Lilasti. | Carnikavas | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” (Izbūvēts tilts gājējiem pāri Lilastes upei) |
|  | C3.1.5.2. Tilts Pār Dzirnupi | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Rekonstruēts tilts (nodrošināta tilta nestspēja, atjaunoti tilta laidumi, ūdens notece, gājēju ietve, margas, pieejas tiltam u.c.). | Carnikava | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| **RV3.2: Mobilitātes attīstība** |  |
| U3.2.1: Strādāt pie A1 maģistrāles šķērsojuma un pieslēgumu risinājumu izveides  | C3.2.1.1. Apļveida kustības izbūves veicināšana uz A1 | APN | 2021.-2022. | ES fondu finansējumsValsts finansējums | Izprojektēts apļveida savienojums ar A1 no Carnikavas uz Ādažiem. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Ir notikušas sarunas ar LVC.) |
|  | C3.2.1.2. Gājēju un velo braucēju uzeju un uzbrauktuvju izbūve uz A1 Gaujas tilta abās pusēs | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izbūvētas gājēju un velo braucēju uzejas un uzbrauktuves uz A1 Gaujas tilta abās pusēs.  | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U3.2.2: Izbūvēt, labiekārtot un atjaunot stāvvietas | C3.2.2.1. Auto stāvlaukumu izveide un paplašināšana | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, APN, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidots stāvlaukums Laivu ielā Carnikavā. Izveidots stāvlaukums Dangu mežā (Karlsona parks). Izveidots stāvlaukums Garā ielā 20. Lilastes stāvlaukuma paplašināšana un labiekārtošana. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Izveidots stāvlaukums Aizvēju ielā, Garciemā pie Karlsona parka.) |
|  | C3.2.2.2. Auto stāvlaukumu labiekārtošana, mobilitātes punktu izveide pie dzelzceļa stacijām | APN, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Labiekārtoti auto stāvlaukumi, izveidoti mobilitātes punkti pie dzelzceļa stacijām. Izprojektēts un izbūvēts Park/ ride stāvlaukums pie Carnikavas pagasta dzelzceļa stacijām (Carnikavā, Lilastē, Garciemā, Kalngalē, Gaujā). 2021.gadā tiks kārtoti zemes nomas jautājumi ar VAS “Latvijas dzelzceļš”. 2022.būtu jāuzsāk projektēšana. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Tika gartavots domes lēmums par konceptuālu atbalstu projekta “Mobilitātes punkta infrastruktūras izveidošana Rīgas metropoles areālā – “Carnikava”” īstenošanai.) |
|  | C3.2.2.3. Stāvlaukuma izbūve pie Carnikavas stadiona | APN, Ādažu sporta centrs | 2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izbūvēts stāvlaukums pie Carnikavas stadiona. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U3.2.3: Uzlabot pārvietošanās iespējas starp novada ciemiem un tuvākajām apdzīvotajām vietām | C3.2.3.1. Mikroautobusu maršruta/u izveides nepieciešamības novērtējums, izvērtējums atbilstoši vajadzībām | APN | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Apzināta un izvērtēta mikroautobusu pakalpojumu nepieciešamība Carnikavas novada iekšējai sasniedzamībai un apkārtējo teritoriju (Ādaži, Jaunciems) sasniedzamībai.Noslēgti līgumi ar pārvadātāju/iem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C3.2.3.2. Gājēju un velobraucēju maršrutu izstrāde, attīstības projektu izstrāde un īstenošana | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veikta gājēju un veloceliņu maršrutu izveide, trasēšana, marķēšana (t.sk., veloceliņš, kas savieno Ādažus ar Carnikavu), izveidoti publiski pieejami velo infrastruktūras objekti ar velostatīviem, velopumpjiem un velosipēdu remontu stendiem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U3.2.4: Veicināt dabai draudzīga transporta izmantošanu | C3.2.4.1. EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība | P/A “Carnikavas Komunālserviss”APN, Būvvalde | 2020.-2022. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Atjaunota topogrāfija. Sagatavota tehniskā specifikācija. Izstrādāts EiroVelo 13 ceļa posma Vecāķi – Lilaste būvprojekts. Izbūvēts EiroVelo 13 ceļa posms Vecāķi – Lilaste. 23 km asfaltēta un apgaismota veloceļa izbūve, norāžu sistēmas izveide, atpūtas vietu (soliņi, velo novietnes u.c.) izveide. Tehniskais projekts tiks pabeigts 2021.gadā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Izstrādāts būvprojekts Eiro Velo 13 visiem posmiem no Vecāķiem līdz Lilastei. Tika gartavots domes lēmums par konceptuālu atbalstu projekta”Maģistrālās veloceļu infrastruktūras būvniecība prioritārajā koridorā Rīga-Carnikava” īstenošanai.) |
|  | C3.2.4.2. Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu A1 – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži  | P/A “Carnikavas Komunālserviss”,APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Uzsākta gājēju/veloceliņa projektēšana gar P1 autoceļu (Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži). Gājēju/veloceliņa būvniecība (1.posms). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (P/A “Carnikavas Komunālserviss” veikusi priekšizpētes darbus vides aizsardzības prasību nosacījumiem.) |
| **VTP4: Aizsargāta un sakopta dabas vide brīvā laika pavadīšanas iespējām dabā** |  |
| **RV4.1: Publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošana, kā arī pastaigu taku un atpūtas vietu izveide un rekreācijas objektu attīstība piekrastes un publisko ūdeņu tuvumā** |  |
| U4.1.1: Attīstīt rekreācijas infrastruktūru | C4.1.1.1. Gaujas un Dzirnezera atpūtas vietu izveide | P/A “Carnikavas Komunālserviss”,APN | 2020.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izplānotas un labiekārtotas Dzirnezera un Gaujas atpūtas vietas, izveidotas par ūdens tūrisma un aktīvās atpūtas vietām (telšu vietas, ugunskura vieta, labierīcības u.c.). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā tika veikta esošo atpūtas vietu uzturēšana.) |
|  | C4.1.1.2. Pieeju jūrai būvniecība Carnikavas un Lilastes ciemā | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, APN | 2021. | ES fondu finansējumspašvaldības finansējums | Izbūvēta pieeja jūrai Carnikavā (arī VUGD pieejai). Izbūvēta pieeja jūrai Lilastē (arī VUGD pieejai). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Pieņemts lēmums par atteikšanos no LAD projekta “Auto stāvlaukuma Lilastē paplašināšana, atpūtas vietu, labiekārtojuma, labierīcību, kempinga iespēju projektēšana un izbūve. Nobrauktuves uz pludmali izbūve glābšanas transportam”. Tika gatavots domes lēmums par konceptuālu atbalstu projekta “Auto stāvlaukuma un atpūtas vietu labiekārtojuma projektēšana un būvniecība Lilastē” īstenošanai.) |
|  | C4.1.1.3. Aktīvās atpūtas vietas pie Gaujas Carnikavā izveide | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, APN | 2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izplānota un labiekārtota atpūtas vieta Carnikavā, Laivu ielas galā un pie Novadpētniecības centra “Zaļā mežiņa” (telšu vietas, ugunskura/grila vieta, labierīcības u.c.). Piesaistīti uzņēmēji tūrisma un aktīvās atpūtas jomā, pakalpojumu attīstībai. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C4.1.1.4. Projekta SAM5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošana | APN | 2021. | Pašvaldības finansējums | Īstenots SAM5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”.Carnikavas novada pašvaldība – vadošais partneris (projekta iesniedzējs). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
|  | C4.1.1.5. Garciema kāpas atjaunošana | Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss”, APN | 2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums (LIFE) | Atbilstoši LIFE veiktā pētījuma priekšlikumiem, veikti darbi Garciema kāpas atjaunošanai. | Carnikavas | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” (Garciema kāpās veikti kāpu nostiprināšanas darbi projekta ietvaros.) |
|  | C4.1.1.6. Lilastes pludmales izveide un uzturēšana | APN, Sporta stratēģijas nodaļa, P/A “Carnikavas Komunālserviss”, VRG | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Lilastes pludmalei izveidots peldvietas statuss. Aprīkotu peldvietu izveidošana (glābšanas laivu piestātņu, laipu izveidošana) | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C4.1.1.7. Atpūtas un telts vietu attīstīšana pie publiskajiem ūdeņiem | APN, P/A ”Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | ES fondu finansējumspašvaldības finansējums | Atbilstoši publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam izveidotas atpūtas un telts vietas, t.sk. makšķerēšanas vietas, pie Gaujas upes, ezeriem un piekrastē. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C4.1.1.8. Pievadceļu attīstība uz rekreācijas teritorijām | APN, Būvvalde | 2021.-2027. | Cits finansējums (Latvijas valsts meži) | Rekonstruēts ceļš uz Laveru ezeru. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C4.1.1.9. Kafejnīcu, nomas punktu, u.c. pakalpojumu pieejamības sekmēšana pie publiskajiem ūdeņiem | APN | 2021.-2027. | Cits finansējumspašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Uzņēmēji sniedz pakalpojumus atpūtas teritorijās atbilstoši piekrastes apsaimniekošanas zonējumam un publisko ūdeņu apsaimniekošanas plānam. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C4.1.1.10. Pludmales un sporta inventāra nomas punktu izveide | Sporta stratēģijas nodaļa | 2021.-2027. | Cits finansējums | Pie publiskajiem ūdeņiem pieejama pludmales, sporta, t.sk. supu, vindsērfinga un kaita u.c. inventāra noma. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U4.1.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot piekrastes un publiskos ūdeņus | C4.1.2.1. Dalība piekrastes telpiskās attīstības plānojuma īstenošanā | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Carnikavas novada IAS un AP uzstādījumi iestrādāti nacionālajā piekrastes telpiskās attīstības plānojumā. Dalība plānojuma īstenošanā. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| **RV4.2: Dabas parka “Piejūra” attīstība** |  |
| U4.2.1: Īstenot novada ilgtspējīgas attīstības intereses dabas parka “Piejūra” teritorijā | C4.2.1.1. Dalība dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāna īstenošanā | APN, P/A “Carnikavas Komunālserviss”, VRG | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums (LIFE) | Dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānā integrētas novada ilgtspējīgas attīstības intereses atbilstoši IAS. Izplānotas gājēju un velosipēdistu takas no visiem piejūras ciemiem. Gar/pie ielām (Laivu iela, Skautu iela, Lilastes iela, Ziemeļu iela) paredzētas auto stāvvietas, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konktrētā vietā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U4.2.2: Ilgtspējīgi iekļaut dabas parku “Piejūra” novada atpūtas un sporta aktivitātēs | C4.2.2.1. Gājēju celiņu izveide uz jūru | APN,P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2019.-2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas gājēju takas no ciemiem uz jūru atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānam (Garupē; Carnikavā (no Laivu ielas, Jūras ielas); Gaujā (no Skautu ielas), izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā).Gājēju celiņš ar tiltiņu pāri Lilastes upei. | Carnikavas | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” (Realizēts gājēju celiņš un tilts pāri Lilastes upei. Izbūvēta pieeja jūrai no Garupes ciema.) |
|  | C4.2.2.2. Trašu marķēšana Piejūras dabas parkā | Sporta stratēģijas nodaļa | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Samarķētas 4 dažādas trases Piejūras dabas parkā. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C4.2.2.3. Gaujas promenādes attīstība | APN,P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Gaujas promenāde no Dzelzceļa tilta līdz Ādažiem. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C4.2.2.4. Aktīvās atpūtas taku tīkla izveide dabas parkā “Piejūra” | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Sporta stratēģijas nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Virzot cilvēku plūsmas, mazināta antropogēnā slodze dabas parka teritorijā. Izveidotas aktīvās atpūtas takas atbilstoši dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānam – Carnikavas – Garupes teritorijā; Kalngales – Garciema teritorijā; Gaujas – Lilastes teritorijā, izvērtējot, kāda veida atbilstošu infrastruktūru nepieciešams un iespējams izveidot konkrētā vietā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Garupē izbūvēta koka laipa/taka kāpu šķērsošanai.) |
|  | C4.2.2.5.Infrastruktūras labiekārtošana | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Dabas parkā izvietotas norādes, atkritumu urnas, velo novietnes, labierīcības, soliņi u.c. Izbūvēts skatu tornis. Izbūvēta bāka Gaujas grīvai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Dabas parkā pie takām uz jūru ir izvietotas labierīcības, velo novietnes Carnikavā, Lilastē, soliņi Carnikavā, Lilastē.) |
| **RV4.3: Ādažu novada kā tūrisma vides tēla popularizēšana** |  |
| U4.3.1: Stiprināt Ādažu novada tēlu un atpazīstamību | C4.3.1.1. Carnikavas pagasta vizuālā tēla izstrāde un īstenošana | Būvvalde, TIC, P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Sabiedrisko attiecību nodaļa | 2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izstrādāts Carnikavas pagasta vizuālais tēls (labiekārtošanai; vides objektiem u.c.). Izstrādāts Carnikavas pagasta ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojošs tematiskais plānojums. Sekmēta teritorijas atpazīstamība – zīmola izstrāde un mārketings saistībā ar veiktajām iniciatīvām un specializāciju, veidojot viengabalainu un atpazīstamu teritorijas identitāti. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Mainīgās situācijas tūrismā Covid-19 dēļ (liela neskaidrība) un kapacitātes trūkuma dēļ pasākums nav plānots pilnībā. 2021.gadā izstrādāts Carnikavas pagasta ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojošs tematiskais plānojums.) |
|  | C4.3.1.2. Carnikavas pagasta mārketinga plāna izstrāde | TIC, APN, Sabiedrisko attiecību nodaļa | 2021. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts Carnikavas pagasta mārketinga plāns (iekšējais un ārējais mārketings). | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” (Mainīgās situācijas tūrismā Covid-19 dēļ (liela neskaidrība) un kapacitātes trūkuma dēļ pasākums nav plānots. Pasākuma īstenošanai nepieciešama tūrisma stratēģija, kurā definēti attīstības virzieni un rādītāji, balstoties uz kuriem īstenot arī mērķtiecīgu mārketingu.) |
|  | C4.3.1.3. Informatīvu multimediju ekrānu sistēmu ieviešana ciemu publiski visvairāk apmeklētās teritorijās ar vienotu kontroles mehānismu un attālinātu administrēšanu | APN, Būvvalde, Kultūras iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ieviesta informatīva multimediju ekrānu sistēma novadā. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U4.3.2: Attīstīt tūrismu Ādažu novadā | C4.3.2.1. Inovatīvu tūrisma un izklaides pakalpojumu attīstīšana novada ūdenstilpnēs un ap tām | Sporta stratēģijas nodaļa, APN | 2021.-2027. | Cits finansējumsPašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Tūrisma un atpūtas pakalpojumi aktīvās atpūtas zonā Lilastes pludmalē un atpūtas vietā pie Gaujas, Vecgaujas, Laivu ielas galā, u.c. pie publiskiem ūdeņiem. Kuģīšu satiksme pa Gaujas upi. Izveidota piestātne Gaujas upē, un/ vai Vecgaujā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | C4.3.2.2. Konkursu organizēšana inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādei | TIC | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības finansējums | Regulāri tiek organizēti konkursi ar mērķi veicināt inovatīvu tūrisma un izklaides produktu izstrādi. Veidojas jauni uzņēmumi/uzņēmēji tūrisma jomā. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts”(Bez tūrisma informācijas centra iesaistes 2021. gadā tūrisma vai ar to saistītā jomā darbu uzsāka SUP pakalpojumu sniedzējs un kafejnīca “Kafe Maza Upe”, kā arī izbraucienu kuģītis “Sandra” Carnikavā.) |
|  | C4.3.2.3. Video un informatīvu materiālu izveide | APN, Sabiedrisko attiecību daļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Sagatavoti Carnikavas pagasta mārketinga materiāli, t.sk. video materiāli. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
|  | C4.3.2.4. Tūrisma infrastruktūras attīstība | APN, Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izbūvēts skatu tornis. Izveidots interaktīvs izziņas parks. Izbūvēta bāka pie Gaujas grīvas. Izbūvētas lapenes tūristu atpūtas vietās. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pastāvīgi notiek GIS sistēmas slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana.) |
| U4.3.3: Izstrādāt un popularizēt jaunus tūrisma produktus | C4.3.3.1. Tūrisma objektu veidošana novadā | TIC | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsCIts finansējumsPašvaldības finansējums | Izveidoti 3 jauni produkti/piedāvājumi tūristiem (visām sezonām). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Sadarbībā ar Saulkrastu TIC radīts pastaigu maršruts no Saulkrastiem uz Carnikavu pa dabas parku “Piejūra”.) |
|  | C4.3.3.2. Tūrisma objektu attīstība | TIC, APN, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējumsPašvaldības finansējums | Ceļojošā kāpa, nēģi u.c. kā tēli tiek izmantoti tūrismā. Izveidoti apskates objekti, video materiāli, multfilmas, īsfilmiņas, spēles u.c. Interaktīvs izziņas parks, Karlsona parks u.c. Jūrtakas uzturēšana un pakalpojumu attīstība. Visiem objektiem izveidotas norādes un informatīvās zīmes. GIS slāņu un objektu papildināšana un pilnveidošana. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pastāvīgi notiek GIS sistēmas slēņu un objektu papildināšana un pilnveidošana.) |
| **VTP5: Resursu efektīva izmantošana un attīstība** |  |
| **RV5.1: Pašvaldības nekustamo īpašumu attīstība, pašvaldības teritorijas labiekārtošana** |  |
| U5.1.1: Sekmēt novada publiskās ārtelpas attīstību | C5.1.1.1. Carnikavas labiekārtojuma veikšana | Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums(ES Interreg Central Baltics) | Ādažu novada svētku noformējums. Izbūvēti labiekārtojuma elementi (C burts, Carnikavas muižas parka ieeja, u.c.). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Carnikavas muižas parka ieejas būvprojekta realizācija atcelta ar domes lēmumu.) |
|  | C5.1.1.2. Bezvadu uzlādes iespēju sekmēšana telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām) | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veiktas aktivitātes bezvadu uzlādes iespēju sekmēšanai telefoniem novada parkos un skvēros (ar saules baterijām). | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U5.1.2: Izbūvēt jaunas ēkas pašvaldības teritorijā | C5.1.2.1. Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība | Izglītības nodaļa, CPII “Riekstiņš”, APN, Būvvalde | 2021-2023. | Pašvaldības finansējums | Projekts pirmsskolas izglītības iestādei “Piejūras” skolas telpās. Projekts PII Kalngalē. Izveidots bērnudārzs 220 vietām rekonstruētās “Piejūras” skolas telpās. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021.gadā pilnībā pabeigta SPII “Piejūra” būvniecība. Izveidota 11 grupu pirmsskola, kas nodrošina vietas 210 novada bērniem.) |
|  | C5.1.2.2. 16 grupu dzīvokļu uzbūvēšana personām ar GRT Garajā ielā 20  | Sociālais dienests, APN, Būvvalde | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Uzbūvēti 16 grupu dzīvokļi personām ar GRT, nodrošinot mūsdienīgas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību. personām ar GRT. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021.gadā noslēdzies būvdarbu iepirkums projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” ar būtisku sadārdzinājumu, notikusas sarunas ar valsts institūcijām par papildus finansējuma piesaisti.) |
|  | C5.1.2.3. Carnikavas mūzikas un mākslas skolas korpusa izbūve Nākotnes ielā 1, Carnikavā | Vadība, CPS | 2022.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējumsCits finansējums | Jaunas energoefektīvas ēkas izbūve pie CPS ēkas, jo šobrīd CMMS īrē telpas dzīvojamā mājā, kurā nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”(2022.gadā pašvaldība vērtēs uzdevuma aktualitāti.) |
|  | C5.1.2.4. Rehabilitācijas centra izveide bērniem ar īpašām vajadzībām | Sociālais dienests, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots reģionāls attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C5.1.2.5. Multifuncionālas sporta treniņu zāles (ar vieglatlētikas celiņu ap sporta spēļu zāli) izveide Carnikavā | APN, Ādažu sporta centrs | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izbūvēta jauna halle sporta un treniņiem. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C5.1.2.6. Sociālā aprūpes centra izveide | Vadība | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izveidots Sociālās aprūpes centrs 50 cilvēkiem pakalpojumu nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Būvniecība noslēguma stadijā, notiek aprīkojuma iepirkumu procedūras.) |
|  | C5.1.2.7. Jaunatnes, zinātniskā un uzņēmējdarbības centra izveide | Izglītības nodaļa | 2022.-2026. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Sadarbībā ar NVO vai citām organizācijām izveidots jauniešu un zinātniskais centrs. Ir izstrādāta centra attīstības un darbības stratēģija. Notiek sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm dažādu formālo un neformālo nodarbību īstenošanā. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C5.1.2.8. Jaunas bibliotēkas būvniecība | APN, Būvvalde | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts būvprojekts.Uzbūvēta mūsdienīga bibliotēka. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C5.1.2.9. Bērnu un jauniešu centru izveide novada ciemos | Izglītības nodaļa Izglītības iestādes, APN, Būvvalde | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Bērnu un jauniešu centri darbojas novada ciemos. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C5.1.2.10. Citu daudzfunkcionālu / kopienas centru izveide novada lielākajos ciemos | Sociālais dienests APN, Būvvalde | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidots daudzfunkcionāls / kopienas centrs dažādām sociālajām grupām (Carnikava, Kalngale, Garciems, Lilaste, Gauja). | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”(Pasākums tiek īstenots tikai Kalngalē) |
| U5.1.3: Noteikt, kā efektīvāk izmantot pašvaldības ēkas un to apkārtējās teritorijas (atjaunot, pielāgot tās pašvaldības funkciju īstenošanai, nojaukt, pārdot u.tml.) | C5.1.3.1. Carnikavas pamatskolas ēkas Nākotnes ielā 1, Carnikavā, pārbūve un paplašināšana, inventāra un tehnoloģiju iegāde | Vadība, CPS | 2021.-2022. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Specifisko mācību kabinetu (mūzika, dizains un tehnoloģija, fizika, ķīmija, datorika, māksla) un bibliotēkas izveide. Mācību kabinetu skaita palielināšana. Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Datorklases atjaunošana, kabinetu datortehnikas atjaunošana, dizaina un tehnoloģiju kabineta inventāra iegāde, skārienjūtīgo ekrānu iegāde visiem kabinetiem, mēbeļu iegāde jaunajiem kabinetiem, rezultātā reorganizējot par laikmetīgas profesionālās ievirzes vidusskolu. SAM 8.1.2. projekts. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021.gadā noslēdzies būvdarbu iepirkums projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” ar būtisku sadārdzinājumu, notikusas sarunas ar valsts institūcijām par papildus finansējuma piesaisti.) |
|  | C5.1.3.2. Vienota servera izveide visā CPII “Riekstiņš” ēkā | Finanšu nodaļa, CPII “Riekstiņš” | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | No vairākiem serveriem izveidots viens servera skapis, kas atrodas darbiniekiem nepieejamā vietā. | Carnikavas | “Pasākumu nav plānots veikt”(Nav aktuāli.) |
|  | C5.1.3.3. Vienotas ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas izveide visā CPII “Riekstiņš” ēkā | Finanšu nodaļa, CPII “Riekstiņš” | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | No divām ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām izveidota viena ar vienu sistēmas pulti. Nodrošināta drošība un operatīva rīcība signalizācijas iedarbošanās gadījumos. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C5.1.3.4. CPII “Riekstiņš” vienstāvu daļas renovācija | Izglītības nodaļa, Finanšu nodaļa, CPII “Riekstiņš” | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izstrādāts renovācijas projekts. Renovēta iestādes vienstāvu daļa, telpās nodrošināts elektrotīkls u.c. komunikācijas atbilstoši laikmeta prasībām. Telpas sagatavotas iekļaujošās izglītības realizēšanai. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C5.1.3.5. Kultūras un amatniecības centra (“amatu mājas”) izveide | CNC, APN | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Rekonstruētas telpas Blusu krogā, kas ir iekļauts vietējās nozīmes pieminekļu saraktā. Carnikavas Blusu kroga ēkā izveidota “Amatu māja” – mūsdienīga kultūras un amatniecības tradīciju vieta. Kultūrvieta, kurā norisinās pašdarbnieku tikšanās, meistarklases, paraugdemonstrējumi, tiek rādīta telpa kopienas pasākumiem, izstādēm un Novada amatniecības prasmju prezentēšanai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (06.06.2021. Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei tika iesniegts iesniegums ar lūgumu iekļaut vēsturiskās Blusu kroga ēkas Carnikavā Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Iesniegumam tika pievienota plašs ēkas kultūrvēsturiskais apraksts. Jūlijā tika saņemta informācija par papildus apsekošanas un esošās informācijas pārbaudes nepieciešamību,Rudenī Blusu kroga ēka tika apsekota klātienē apsekošanā piedalījās NKMP Rīgas reģ. nodaļasvalsts inspektore Ieva Marta. Pēc apsekošanas informācija par Blusu krogu tika papildināta ar fotoattēliem un tekstuālo informāciju. No Nacionālās kultūras mantojuma speciālistu puses pašlaik tiek sagatavota informācija komisijas lēmuma pieņemšanai, ziņas uz 2021. gada beigāmNorisinājās kontaktēšanās (ar ēpasta vēstuļu palīdzību) ar laboratorijām ārpus Latvijas, kas varētu uzņemties veikt kroga ēkas celtniecības materiālu paraugu datēšanu.) |
|  | C5.1.3.6. CPII “Riekstiņš” esošās teritorijas atjaunošana, paplašināšana | Izglītības nodaļa, Finanšu nodaļa, CPII “Riekstinš”, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Atjaunots teritorijas žogs. Droši, atjaunoti bērnu rotaļlaukumi ar gumijotu segumu. Izveidots pirmsskolas bērnu sporta laukums – teritorijas paplašināšana. Izveidota āra klase ar nelielu siltumnīcu – teritorijas paplašināšana. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Atjaunota 1/4 daļa/ no bērnu rotaļlaukuma ar gumijoto segumu un jaunām iekārtām.) |
|  | C5.1.3.7. CPII “Riekstiņš” divstāvu daļas pielāgošana iekļaujošās izglītības vajadzībām | Izglītības nodaļa, Finanšu nodaļa, CPII “Riekstiņš” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Telpas pielāgotas, pēc vajadzības, iekļaujošās izglītības realizēšanai. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C5.1.3.8. Nepieciešamības veikt piebūvi CPII “Riekstiņš” izvērtēšana | Vadība, CPII “Riekstiņš” | 2024.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Projekta izstrāde. Nodrošinātas vietas visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem. Iestāde ieguvusi bērnu sporta zāli un telpas interešu izglītības nodrošināšanai. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C5.1.3.9. CMMS laikmetīgu un energoefektīvu telpu nodrošināšana | CMMS, APN, Būvvalde | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | CMMS mūzikas un mākslas nodaļu telpu paplašināšana un izvietošana vienā ēkā. Gaisa kvalitātes monitoringa sistēmas ieviešana iekštelpās. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C5.1.3.10. Karlsona parka projektēšana un izbūve | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, APN, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Ierīkots auto stāvlaukums (2021.). Labiekārtota parka sporta daļa. Labiekārtota parka atpūtas daļa. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Ierīkots un nodots ekspluatācijā auto stāvlaukums) |
|  | C5.1.3.11. Carnikavas Novadpētniecības centra teritorijas labiekārtošana  | CNC, APN, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Veikta CNC pagalma izvietotā kuģa vraka konservēšana, pagalma labiekārtošana. Izvietoti vairāki vides objekti un uzstādītas informatīvi izzinoša satura norādes., labiekārtota nojume. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Norisinājās konsultācijas par raka konservēšanas un saglabāšanas iespējām ar Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja speciālistiem. Tika pasūtītas divas informatīvās norādes un viens informatīvais stends par Carnikavas Novadpētniecības centra pagalmā izveidotajiem objektiem – zvejas koka laivu, enkuru un speciāli selekcionētu ābelīti “Carnikava”. Tika īstenoti esošo vides objektu un inventāra remonta un uzturēšanas darbi, iesaistot Carnikavas Komunālservisa speciālistus. Novadpētniecības centra nojumē tika izvietota izstāde par Carnikavas vēsturi, izvietoti Nēģu zvejas murdi, kā arī sagatavota un izvietota informācija par murdu vēsturi. CNC nojume tiek regulāri dekorēta svētku laikā (Lieldienas, Ziemassvētki, Saulgrieži, Muzeju nakts pasākums utt.), sadarbojoties ar Carnikavas kopienu nojumē vairākas reizes norisinājās vietējās tēlotājmākslas studijas gleznu demonstrējumi, kā arī CMMS mākslas nodaļas audzēkņu darbu demonstrējumi, veicinot kultūras pasākumu nodrošināšanu drošajā vidē ārpus centra telpām COVID-19 apstākļos.) |
|  | C5.1.3.12. Brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” sniegto pakalpojumu dažādošana | Sociālais dienests,biedrība “Paeglis” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Sagatavots Brīvā laika pavadīšanas centra “Kadiķis” sniegto pakalpojumu attīstības plāns, t.sk. mācību centra izveide. Paplašināti un dažādoti centra sniegtie pakalpojumi atbilstoši izstrādātajam plānam, iedzīvotājiem pieejami pakalpojumi tuvu dzīvesvietai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Procesā.) |
|  | C5.1.3.13. Pašvaldības iestāžu pielāgošana bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem | APN, Sociālais dienests, Izglītības un jaunatnes lietu speciālists, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veicināta pakalpojumu pieejamībai dzīves vietai visām mērķa grupām, uzlabojot dzīves kvalitāti, t.sk., pielāgojot pašvaldības iestādes bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Procesā.) |
|  | C5.1.3.14. Vides pielāgošana atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām | Izglītības iestādes | 2021.- 2027. | Pašvaldības finansējums | Vide pielāgota atbilstoši iekļaujošās izglītības prasībām. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021.gadā - SPII) |
|  | C5.1.3.15. Interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūras uzlabošana | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes, BJIC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Uzlabota interešu izglītības īstenošanas vietu infrastruktūra un materiāli tehniskā bāze. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C5.1.3.16. Estrādes būvniecība un Carnikavas parka labiekārtošana | APN, P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izstrādāts būvprojekts. Izbūvēta estrādes skatuve ar “gliemezi” skaņas kvalitātes uzlabošanai. Rekonstruētas un paplašinātas sēdvietas. Labiekārtota Carnikavas parka teritorija, izveidota parka galvenā ieeja. 2021.gadā notiek Carnikavas parka teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrāde. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts”(Dalība projektā pārtraukta.) |
|  | C5.1.3.17. Stadiona rekonstrukcija Carnikavā | APN, Ādažu sporta centrs | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Stadionos atjaunota drenāžas sistēma. Izvietots jauns sintētiskais vieglatlētikas skrejceliņa segums un visi nepieciešamie sektori. Izveidots apgaismojums. Izvietotas tribīnes un moduļu ģērbtuves/ noliktavas. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021.g.veikta stadiona TS pārstrāde un būvniecības apjomu samazināšana. ĀNP prezentēts jauns izglītības kvartāla attīstības plāns.) |
|  | C5.1.3.18. Sociālā dienesta izveide | Vadība | 2021.-2025. | Pašvaldības finansējums | Pārbūvētas Carnikavas pamatskolas telpas Garajā ielā, izveidots Sociālais dienests (mūsdienīgas, paplašinātas un funkcionālas telpas ar vides pieejamību visām mērķa grupām). 2021.gadā jānoslēdz līgums par pansionāta projektēšanu. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pabeigta Sociālā dienesta reorganizācija.) |
|  | C5.1.3.19. Tautas nama “Ozolaine” pārbūve | APN, Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izstrādāts būvprojekts. Renovēts Carnikavas novada tautas nams “Ozolaine”, kurā: 1) nodrošināta vides pieejamība; 2) uzlabota energoefektivitāte; 3) paplašināta skatuves daļa; 4) modernizēta ventilācijas sistēma; 5) bibliotēka un austuve pārceltas uz jaunām telpām. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C5.1.3.20. Smilšu, mākslas un relaksācijas telpas izveide | Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota smilšu, mākslas un relaksācijas telpa. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
| U5.1.4: Pilnveidot atkritumu apsaimniekošanu | C5.1.4.1. Dalītās atkritumu laukuma izbūve Laivu ielā 12 | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts tehniskais projekts. Dalīto atkritumu laukuma izbūve. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C5.1.4.2. Informācijas nodrošināšana par dalītās atkritumu šķirošanas iespējām | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pieaug to mājsaimniecību skaits, kuras veic dalīto atkritumu šķirošanu. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Ir izstrādāts būvprojekts šķirošanas laukuma izbūvei. Nav pieškirts finansējums būvdarbiem.) |
|  | C5.1.4.3. Pazemes atkritumu savākšanas konteineru izvietošana Ādažu novada teritorijā  | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums Cits finansējums | Ādažu novada teritorijā, sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas sniedzēju, izvietoti pazemes atkritumu savākšanas konteineri, radot ekoloģiski tīru un estētiski sakārtotu vidi, novēršot smaku un trokšņu piesārņojumu, samazinot atkritumu izvešanas (apsaimniekošanas) izmaksas (konteineri iztukšojami 1 reizi mēnesī), samazinot atkritumu konteineru skaitu virs zemes, samazinot vides piesārņojumu un kaitīgo vielu nokļūšanu grunts ūdeņos un sniedzot citus ieguvumus.). | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U5.1.5: Attīstīt novada kapsētas |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV5.2: Ādažu novadā esošo resursu ilgtspējīga izmantošana** |  |
| U5.2.1: Uzlabot vides kvalitāti un aizsardzību | C5.2.1.1. Piesārņoto teritoriju apzināšana, pasākumu īstenošana piesārņoto teritoriju attīstībai | P/A ”Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apzinātas novadā esošās piesārņotās teritorijas. Veikti pasākumi piesārņoto teritoriju attīstībai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Piesārņotā teritorija ir iekļauta piesārņoto vietu reģistrā.) |
|  | C5.2.1.2. Zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošana Ādažu novada ūdenstilpēs | CPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi zivju resursu aizsardzībai Ādažu novada ūdenstilpēs.  | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā iegāts bezpilota lidaparāts (drons)) |
| U5.2.2: Ilgtspējīgi apsaimniekot zemes dzīles | C5.2.2.1. Esošās situācijas apzināšana  | P/A ”Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pazināta esošā situācija par zemes dzīlēm. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C5.2.2.2. Pasākumu īstenošana zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai | P/A ”Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noteikti pasākumi zemes dzīļu ilgtspējīgai apsaimniekošanai, t.sk., sakārtota dokumentācija zemes dzīļu izmantošanai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Regulāri tiek nodrošināta atskaišu sagatavošana un resursu ilgspējīga izmantošana.) |
| U5.2.3: Ilgtspējīgi apsaimniekot virszemes ūdensobjektus | C5.2.3.1. Regulāra zivju resursu atjaunošana | P/A ”Carnikavas Komunālserviss” | 2021. | Valsts finansējums | Nodrošināti zivju resursi. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Nēģu mazuļu papildināšana pavasarī.) |
| U5.2.4: Saglabāt, sakopt un aizsargāt dabas resursus un ĪADT  | C5.2.4.1. Pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai | P/A ”Carnikavas Komunālserviss”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti pasākumi dabas resursu saglabāšanai, sakopšanai un aizsardzībai (teritorijas kopšana, informācijas plākšņu izvietošana u.c.). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pastāvīgi tiek nodrošināta informatīvo plākšņu atjaunošana un sabiedrības informēšana.) |
|  | C5.2.4.2. Aktivitātes nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai  | APN, P/A ”Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Ādažu novadā esošu nozīmīgo ainavu saglabāšanai un attīstībai. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| **VTP6: Klimatneitrāla enerģijas izmantošana un ģenerācija** |  |
| **RV6.1: Energoefektivitāte** |  |
| U6.1.1: Paaugstināt ēku energoefektivitāti  | C6.1.1.1. Energoaudita veikšana pašvaldības ēkām | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Veikts energoaudits pašvaldības ēkām un saņemti tehniskie precizējumi energoefektivitātes nodrošināšanai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Veikti energoauditi visām pašvaldības ēkām atbilstoši MK noteikumiem.) |
|  | C6.1.1.2. Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības ēkām | APN,P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Atbilstoši pašvaldības ēku energoaudita secinājumiem un pieejamajam finansējumam tiek īstenota pašvaldības ēku energoefektivitātes uzlabošana un ventilācijas sistēmu modernizēšana, zema patēriņa ēku izveide. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C6.1.1.3. Pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumu īstenošana / ĀNIEKRP pasākums “3.2.1. Atjaunoto ēku enerģijas patēriņa kontrole un samazināšana” | Energopārvaldnieks, P/A “Carnikavas Komunālserviss”, iestādes, struktūrvienības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek īstenoti pašvaldības ēku energoattīstības plāna pasākumi, t.sk. regulāra elektroenerģijas un siltumenerģijas audita veikšana, iekštelpu apgaismojuma nomaiņa, termoregulatoru uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkope un balansēšana, vējtveru uzstādīšana, logu un durvju blīvēšana vai nomaiņa, kustīgu sensoru uzstādīšana, atbildīgo darbinieku apmācība u.c.). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Veikta LED apgaismojuma uzstādīšana, siltumapgādes sistēmas apkopes.) |
|  | C6.1.1.4. Jaunu pašvaldības ēku būvniecība (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.4.) | PA “Carnikavas Komunālserviss”, Būvvalde, iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pašvaldībā ir identificēta nepieciešamība vismaz pēc daudziem jauniem objektiem. Projektējot jaunās ēkas, ir nepieciešams sekot līdzi normatīvajām prasībām, kas nosaka maksimālo enerģijas patēriņu un atjaunojamo energoresursu lietojumu. Jauno ēku iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U6.1.2: Īstenot citus energoefektivitātes pasākumus | C6.1.2.1. Vienotas energopārvaldības sistēmas izveide, nepārtraukta uzlabošana un sertificēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | EPS izveide, sertificēšana un nepārtraukta uzturēšana. EPS robežas veido visas pašvaldības ēkas, ielu apgaismojums, pašvaldības autoparks un ūdens saimniecība Carnikavā. Ņemot vērā, ka SIA “Ādažu Ūdens” ir ieviesuši EPS savā saimniecībā, uzņēmums katru gadu informē Darba grupu par EPS rezultātiem, mērķiem un rīcībām nākamajam periodam. EPS izveide notiek atbilstoši ISO 50001 standartam. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C6.1.2.2. Ielu apgaismojuma sistēmas inventarizācija vai tās atjaunošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.5.) | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Datu apkopošana, vadīšana un apvienošana par ielu apgaismojumu abos pagastos vienotā ģeogrāfiskās informācijas sistēmā, kas jau ir izveidota Carnikavas pagastam. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pastāvīgi notiek datu atjaunošana un papildināšana esošajā GIS sistēmā.) |
|  | C6.1.2.3. Ielu apgaismojuma modernizācija un uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.6.) | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pašvaldība turpinās īstenot ielu apgaismojuma modernizācijas projektus un apgaismojuma uzstādīšanu vēl neapgaismotajās vietās. Atbildīgie dienesti uzturēs aktuālu sarakstu ar atjaunojamām ielām, kā arī izvērtēs iespēju piesaistīt trešās puses finansējumu, kā arī iekļaut energoefektivitātes garantiju (arī jaunajos apgaismojuma posmos). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Ielu apgaismojuma modernizācija un apgaismojuma uzstādīšana vēl neapgaismotajās vietās atbilstoši budžetā piešķitajam finasējumam.) |
|  | C6.1.2.4. Elektromobiļu vai citu videi draudzīgu transportlīdzekļu iegāde (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.7.) | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Iepērkot jaunus transportlīdzekļus (it īpaši tām iestādēm, kas to izmanto pārvietošanai novada teritorijā) un/vai izvērtējot esošo transportlīdzekļu nepieciešamību un lietojumu, tiks apzinātas iespējas iepirkt elektromobiļus vai citus videi draudzīgākus transportlīdzekļus. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts |
|  | C6.1.2.5. Pašvaldības kampaņa ēku atjaunošanai novadā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.1.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar namu apsaimniekotājiem, energoefektivitātes pakalpojuma sniedzējiem (ESKO), kā arī finanšu institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm turpinās meklēt risinājumus, kā kopīgi veicināt un panākt daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu un enerģijas patēriņa samazinājumu visā novadā. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C6.1.2.6. Izglītojoši pasākumi iedzīvotājiem, tajā skaitā skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs par energoefektivitātes un klimata jautājumiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.3.) | Energopārvaldnieks, AID, Izglītības un jaunatnes lietu speciāliste, SIA “Ādažu Namsaimnieks” | 2022.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Būtisks aspekts iedzīvotāju motivēšanā un informācijas sniegšanā ir regulāru izglītojošu informatīvo dienu/ pasākumu/ semināru rīkošana par dažādiem ar enerģijas patēriņu un vidi saistītiem jautājumiem. Informatīvie pasākumi var iekļaut: Enerģijas dienas un/vai Mobilitātes dienas rīkošanu novadā, kā arī sacensības un konkursus enerģijas lietotājiem pašvaldības ēkās. Pasākumi ir jāorganizē ne tikai pieaugušajiem, bet arī skolēniem skolās un bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs. Pasākums īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumiem | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| **RV6.2:** **Atjaunojamo energoresursu plašāka izmantošana** |  |
| U6.2.1: Veicināt efektīvu atjaunojamo energoresursu izmantošanu | C6.2.1.1. Pašvaldības ēku atjaunošana un atjaunojamo energoresursu plašāka lietošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.3.) | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Sasniedzamais enerģijas ietaupījumu potenciāls vēl neatjaunotajā ēkā un daļēji atjaunotajās ēkās ir vidējs, un, lai to sasniegtu, ir jāveic kompleksi pasākumi, kuru atmaksāšanās termiņš būs vismaz 15 gadi (ar līdzfinansējuma saņemšanu). Ņemot vērā, ka visās ēkās tiek izmantots fosilais kurināmais, kopā ar ēkas atjaunošanas projektu vienlaicīgi būtu jāīsteno arī pāreja uz atjaunojamiem energoresursiem. Jāizvērtē un jāīsteno arī kurināmā maiņas projekti pārējās ēkās, kurās tiek izmantots fosilais kurināmais. Iepirkumos tiks iekļauta energoefektivitātes garantija. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Veikti sagatavošanas darbi, lai 2022.gadā izstrādātu siltumapgādes sistēmas ražošanas atjaunošanas stratēģiju.) |
|  | C6.2.1.2. Energoefektivitātes un AER pasākumi ūdens saimniecībā (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.8.) | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Nepieciešams veikt pilnvērtīgu izvērtējumu par turpmāko energoefektivitātes potenciālu abu pagastu ūdens saimniecībās. Šis pasākums ir īstenojams kopā ar ĀNIEKRP 3.2.2.pasākumu. Papildus šī pasākuma ietvaros ūdens saimniecības operatori arī izvērtēs iespēju uzstādīt Saules paneļus elektroenerģijas ražošanai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Īstenoti sagatavošanas darbi, lai 2022.gadā izstrādātu abu pagastu ūdensapgādes attīstības stratēģiju.) |
|  | C6.2.1.3. AER plašāka lietošana privātmājās (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.4.) | Energopārvaldnieks, AID, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2022. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Apzinoties reālo situāciju šajā sektorā, pašvaldība turpmāk var plānot rīcības, lai veicinātu energoresursu racionālu izmantošanu, atbalsta iespējas ēku atjaunošanai (līdzīgi kā šobrīd daudzdzīvokļu ēkām) vai arī citus pasākumus. Šī pasākuma rezultāti iekļaujami ĀNIEKRP 4.2.1. un 4.2.2.pasākumos plānoto lēmumu pieņemšanai. Pašvaldības loma šajā pasākumā būs informatīva. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C6.2.1.4. Siltumtrašu atjaunošana un pāreja uz 4.paaudzes siltumapgādi (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.1.) | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2024.-2030. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros katrs operators izvērtēs nepieciešamību siltumtrašu zudumu maiņai, piesaistot ES struktūrfondu finansējumu. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C6.2.1.5. AER izmantošanas veicināšana CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.2.) | ĀNIEKRP darba grupa, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2023.-2030. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Apkures sistēmas nomaiņa uz AER Ādažu novadā ir jāskata kopā arī ar 4.2.5. pasākumu ieviešanu. Sākotnēji, ieviešot energoefektivitātes pasākumus daudzdzīvokļu ēkās, ir jāpanāk minimāls siltumenerģijas patēriņš, pēc kura tālāk var plānot videi draudzīgas apkures sistēmas izveidi šai apdzīvotajai vietai. Pāreja uz AER, salīdzinot ar dabas gāzi (uzstādītas iekārtas arī ir novecojušas), jebkurā gadījumā sniegs nozīmīgu CO2 emisiju samazinājumu. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C6.2.1.6. Jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaiste CSS (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.3.) | SIA “Ādažu Namsaimnieks”, SIA “Wesemann”, Būvvalde | 2021.-2030. | Cits finansējums | Pasākuma galvenais mērķis ir veicināt un nodrošināt ekonomiski efektīvu jaunu siltumenerģijas patērētāju piesaisti esošajam siltumapgādes tīklam Ādažu un Carnikavas pagastos. Papildus šī pasākuma ietvaros PA “Carnikavas Komunālserviss” arī nodos atlikušo siltummezglu apkalpošanas pakalpojumu namu apsaimniekotājiem vai ēku biedrībām. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Trūkst katlu māju tehnisko projektu dokumentācija.) |
|  | C6.2.1.7. Pāreja uz AER rūpniecības un pakalpojuma sektoros (ĀNIEKRP pasākums Nr.6.2.4.) | AID, rūpniecības un pakalpojumu sniegšanas uzņēmumi | 2022.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Pasākuma galvenais uzdevums ir veicināt Saules paneļu vai citu risinājumu ieviešanu un īstenošanu Ādažu novadā, kas ļaus uzņēmumiem nodrošināt elektroenerģijas ražošanu savām vajadzībām. Tehnoloģiju izmaksas (it īpaši Saules paneļu) pēdējo gadu laikā strauji samazinās, un īstenotie projekti kļūst arī ekonomiski izdevīgāki. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| **RV6.3: Videi draudzīgs transports un mobilitāte** |  |
| U6.3.1: Veicināt ilgtspējīgus transporta un mobilitātes risinājumus | C6.3.1.1. Mobilitātes veicināšana novada teritorijā un ar citām pašvaldībām (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.1.) | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Tiks attīstīts reģionālās satiksmes mobilitātes punkts Carnikavā, kā arī veidota cieša sadarbība starp pašvaldību un sabiedriskā transporta pakalpojuma sniedzējiem un organizētas / pielāgotas sabiedriskās transporta plūsmas atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām abos pagastos. Pašvaldība arī aktīvi piedalīsies un īstenos Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” identificētos sadarbības projektus | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Skatīt komentāru pie pasākuma “C3.2.2.2.”.) |
|  | C6.3.1.2. Gājēju un velo infrastruktūras attīstība (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.2.) | AID, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2022.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Lai veicinātu novada iedzīvotāju un apmeklētāju videi draudzīgu pārvietošanās, novada teritorijā ir nepieciešams attīstīt nepieciešamo infrastruktūru, t.sk.:* Velo savienojums starp Ādažu novada apdzīvotajām vietām, t.sk., starp Ādažu pilsētu un Carnikavu
* EiroVelo 13 posma Vecāķi – Lilaste projektēšana un būvniecība
* Gājēju/veloceliņa izveide gar P1 autoceļu A1 – Carnikava – Jaunciems, Carnikava – Ādaži
 | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C6.3.1.3. Elektroauto infrastruktūras attīstība un uzlādes punktu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.3.) | AID, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros tiks sagatavoti noteikumi un kārtība, kur un kā ir jāuzstāda elektrouzlādes stacijas pašvaldības teritorijā, kā arī pašvaldība nodrošinās pamatvajadzības, lai šādas stacijas tiktu arī uzstādītas sadarbībā ar citiem sadarbības partneriem, piemēram, Elektrum, degvielas uzpildes stacijām u.c. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021.gadā DUS “Circle K” atvērta ātrā elektrouzlādes stacija.) |
|  | C6.3.1.4. Videi draudzīga novada apmeklētāju pārvietošanās un autostāvvietu ierīkošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.4.) | AID, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros ir plānots labiekārtot auto stāvlaukumus Carnikavas pagasta apdzīvotajās vietās, motivējot novada apmeklētājus arī vairāk pārvietoties ar kājām un velosipēdiem | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Labiekārtota stāvvieta Stacijas ielā un Karlsona parkā.) |
|  | C6.3.1.5. Informatīvā kampaņa par videi draudzīgu pārvietošanos (ĀNIEKRP pasākums Nr.5.2.5.) | AID, iestādes | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ņemot vērā, ka pašvaldība nepārtraukti īsteno mobilitāti veicinošus pasākumus, vienlaicīgi ir arī svarīgi par to informēt gan novada iedzīvotājus, gan apmeklētājus. Pašvaldība to var darīt ar informatīvo kampaņu palīdzību, ko var organizēt sadarbībā ar sadarbības partneriem, to skaitā Elektrum, elektromobiļu dīleri, Latvijas Dzelzceļu, kaimiņu pašvaldībām, VARAM, tūrisma organizācijām, vietējiem uzņēmumiem u.c. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| **RV6.4: Klimata pārmaiņām pielāgota infrastruktūra** |  |
| U6.4.1: Pielāgoties klimata pārmaiņu izraisītajiem riskiem | C6.4.1.1. Centralizētā ūdens pakalpojuma nodrošināšana ciematos (ĀNIEKRP pasākums Nr.3.2.9.) | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Šī pasākuma ietvaros pašvaldība, balstoties uz energoefektivitātes un citiem indikatoriem, izvērtēs un sagatavos prioritāro sarakstu ar tām apdzīvotajām vietām, kurās būtu jāizveido centralizētā ūdens apgādes sistēma un par jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C6.4.1.2. Sadzīves notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana (veicināt pieslēgšanos centralizētai sistēmai, kontrolēt decentralizēto notekūdeņu apsaimniekošanu) (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.1.) | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, Būvvalde | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējums | Nepieciešams paplašināt sadzīves kanalizācijas tīklus, lai nepieļautu jaunu notekūdeņu avotu izvadīšanu vidē. Tāpat nepieciešams risināt esošo decentralizēti attīrīto vai neattīrīto notekūdeņu izplūdi vidē, īpaši novada ciematos, kur apdzīvotības blīvums pieaug un kopējais vidē izvadītais notekūdeņu apjoms ir nozīmīgs. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Paplašināta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma Garciemā (stacijas rajonā) un Carnikavā.) |
|  | C6.4.1.3. Dažādu ar klimata parādībām saistītu risku apzināšana, informācijas uzkrāšana, kartēšana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.2.) | AID, Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Nepieciešams ieviest sistemātisku uzskaiti tam, kādi riski un sekas ir radušās un kādi ir materiālie un finansiālie šo risku radītie zaudējumi. Tas ļaus identificēt pasākumus, kas ir galvenokārt vērsti uz esošo un nākotnes zaudējumu mazināšanu. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C6.4.1.4. Identificēt jutīgākās valsts un pašvaldību ēkas, kam būtu nepieciešama pielāgošana klimata pārmaiņām un to saistītajiem riskiem (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.3.) | AID, Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ir būtiski apzināt cik un kādas ēkas ir pakļautas plūdu un citiem klimata riskiem. Apzinot ēkas iespējams stratēģiski plānot gan vispārējos pretplūdu pasākumus, gan izvērtēt nepieciešamību veikt ēkās pārbūvi vai rekonstrukciju, lai uzlabotu to noturību pret ļoti augstām un zemām gaisa temperatūrām. Pasākums iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C6.4.1.5. Atjaunot un pielāgot meliorācijas sistēmas, t.sk. apdzīvotās vietās (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.4.) | AID, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2030. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Attīstības programmā ir iekļauti dažādi ar meliorāciju un ūdens novadīšanas sistēmu saistīti pasākumi. Šo pasākumu īstenošanā svarīgi ņemt vērā arī plūdu riska zonas un plūdu riska prognozes. Pasākums ir iekļauts arī Latvijas pielāgošanās klimata pārmaiņām plānā laika posmam līdz 2030. gadam Rīcības virziens 2.2. 3. pasākums. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C6.4.1.6. Esošu dambju un aizsprostu pielāgošana vai uzlabošana (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.5.) | AID, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ņemot vērā, ka Ādažu novada pašvaldībā ir novēroti gan regulāri pavasara palu izraisīti plūdi, gan intensīvu nokrišņu izraisīti plūdi, pašvaldības teritorijā esošo dambju un aizsprostu tehniskais stāvoklis ir jāuztur darba kārtībā. Kā arī ir jāplāno pasākumi jaunu dambju un aizsprostu būvniecībai, ja veicot plūdu riska izpēti, tiek identificēta šāda nepieciešamība. Attīstības programmā ir iekļauti dažādi pretplūdu pasākumi. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Dambji tiek uzturēti pastāvīgi. Ir identificēta viena vieta dambī, kur notiek pastiprināta infiltrācija.) |
|  | C6.4.1.7. Veicināt tādu apstādījumu veidošanu pilsētvidē, kas rada noēnojumu (ĀNIEKRP pasākums Nr.7.2.6.) | AID, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Koki urbānā vidē, galvenokārt, nodrošina to, ka ielu segumi un ēku fasādes nepārkarst vasaras karstajās dienās, kā arī nodrošina tīrāku gaisu, absorbējot uz koku lapām daļu transporta radīto putekļu. Zaļās teritorijas arī veicina plūdu mazināšanu. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Iedzīvotājiem savos īpašumos nav aizliegts veidot apstādījumus. Pašvaldības ielu teritorijās stādījumi netiek atļauti izņemot būvprojektos paredzētos.) |
| **RV6.5: Enerģētiskās nabadzības mazināšana** |  |
| U6.5.1: Mazināt enerģētisko nabadzību Ādažu novadā | C6.5.1.1. Pašvaldības atbalsts energoefektivitātes pasākumu veicināšanai (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.2) | ĀNIEKRP darba grupa | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Jau šobrīd Ādažu novada pašvaldība izmanto vairākus instrumentus, ar kuriem netieši ietekmē enerģijas patēriņu dzīvojamo ēku sektorā. Viens vai vairāki atbalsta mehānismi ir jāturpina izmantot arī turpmāk:* Atbalsts ēku energoauditu un tehnisko dokumentāciju izstrādei vai atbalsts mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem.
* Nekustamā īpašuma nodokļu atlaides tām daudzdzīvokļu ēkām, kas ir atjaunotas.
* Pašvaldības organizētas kampaņas iedzīvotāju informēšanai.
* Organizatoriskais atbalsts ēku atjaunošanas procesā u.c.

Papildus pašvaldībai ir jāmeklē arī instrumenti, kā dzīvokļu īpašniekus ne tikai motivēt ar atbalsta instrumentiem, bet arī uzliekot pienākumu savus mājokļus sakārtot. Papildus pašvaldībai arī jāizvērtē enerģētiskās nabadzības ietekme un atbalsts jūtīgākajām iedzīvotāju grupām. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C6.5.1.2. Iedzīvotāju, biedrību un namu apsaimniekotāju iesaiste daudzdzīvokļu ēku atjaunošanā (ĀNIEKRP pasākums Nr.4.2.5.) | Namu apsaimniekošanas uzņēmumi un biedrības | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsCits finansējums | pašvaldībā būs jāveic virkne pasākumu, lai daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas process neapstātos un daudzdzīvokļu ēkas novadā tiktu atjaunotas. Šis pasākums ietvers pašvaldības kampaņā plānoto pasākumu ieviešanu sadarbībā ar iesaistītajiem uzņēmumiem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| **VTP7: Uzņēmējdarbības vajadzībām pielāgota novada teritorija** |  |
| **RV7.1: Prioritāro industriālo, komerciālo un lauksaimniecības teritoriju noteikšana, pašvaldības līdzdarbība šo teritoriju attīstībā, daudzpusīgas uzņēmējdarbības attīstība** |  |
| U7.1.1: Veidot kompleksas biznesa attīstības teritorijas un veicināt industriālo teritoriju nozīmīgākās infrastruktūras kompleksu attīstību |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.2: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību | C7.1.2.1. Biznesa uzsākšanas atbalsta nodrošināšana Carnikavā | APN, Būvvalde, Biedrība “Jūras zeme” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Līdzfinansējuma nodrošināšana ES projekta īstenošanai;Pieejamas uzņēmējdarbības speciālista konsultācijas biznesa uzsākšanai. | Carnikavas | “Pasākumu nav plānots veikt” |
|  | C7.1.2.2. Piestātņu rekonstrukcija un attīstība | APN | 2021.-2027. | ES fondu finansējums (t.sk. SAM 5.5.1.)Pašvaldības finansējums | Slipa izbūve Gaujā pirms grīvas. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | C7.1.2.3. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu attīstība | APN, Būvvalde | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Izveidota pievadinfrastruktūra sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu izbūvei pie Gaujas upes. Piesaistīts (ar nomas tiesību izsoli) sabiedriskās ēdināšanas uzņēmums (pie CNC). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Ir nodrošinātas inženierkomunikācijas.Izsoles rezultātā ir nodotas nomas tiesības ēdināšanas uzņēmumam pie CNC.) |
|  | C7.1.2.4. Pievadinfrastruktūras attīstība rekreācijas objektiem | APN, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidota pievadinfrastruktūra jauniem rekreācijas objektiem novadā. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C7.1.2.5. Veselības tūrisma pakalpojumu attīstība | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Veselības tūrisma produkta piedāvājums dažādām auditorijām, informējot apmeklētājus par jūras un priežu mežu gaisa labvēlīgo ietekmi uz cilvēka veselību u.c. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U7.1.3: Izstrādāt PPP projektus |  |  |  |  |  |  |  |
| U7.1.4: Veidot novadu kā mazo uzņēmumu darbībai un attīstībai draudzīgu vidi, tajā skaitā veicināt koprades telpu (projektu) radīšanu | C7.1.4.1. Tirdzniecības vietu izbūve | APN, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izbūvētas mūsdienīgas tirdzniecības vietas, t.sk. vietējiem produktu ražotājiem, amatniekiem. Modernizēts tirgus laukums. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts |
|  | C7.1.4.2. Zvejnieku aroda popularizēšana | CNC, Tautas nams “Ozolaine”, Sabiedrisko attiecību nodaļa, APN, Vietēja kopiena | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējumsValsts finansējums (VKKF) | Sagatavoti un izplatīti informatīvi materiāli. Izveidoti interaktīvi stendi.Pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. CNC izveidota jauna ekspozīcija, veltīta nēģu ķeršanai un apstrādei Latvijā. Tiek papildināts CNC krājums par attiecīgu tematu. Tiek īstenoti klātienes un tiešsaistes pasākumi CNC zvejnieku aroda popularizēšanai, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai. Tiek īstenota sadarbība ar vietējo zvejnieku un cepēju kopienu tradīciju popularizēšanai un jaunu tūrisma produktu izveides jomā. Tiek papildinātas muzejpedagoģiskās programmas, īstenoti dažādi projekti (brošūru izdošana, paraugdemonstrējumi, tematiskie pasākumi, diskusijas un citi kopienu vienojošie pasākumi). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Tika apkopota informācija brošūrai “Eiropas aizsargātie Latvijas īpašie produkti”. Kultūras mantojuma saglabāšanas un atdzivināšanas pasākuma”Nēģu vilciens” sagatavošanas gaitā.Dažādu pasākumu īstenošana CHERISH projekta ietvaros. Dalība radio raidījumā “Kultūras rondo”.Dalība Zvejnieksvētku sagatavošanā un norisē. Dalība SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” organizētajā braucienā uz pasākumu “Piekrastes zvejas uzņēmuma darbības veidu paplašināšana.Ilgtsējīgas zveju resursu izmantošanas nodrošināšana. Eiropas Zivsaimniecības fonda līdzekļu piesaistīšanas veidi”. Eksponātu apzināšana un deponēšana (zivju kastes) no zvejniekiem ekspozīciju telpu iekārtošanas vajadzībām. Dalība filmēšanā par AĢIN produktu īpatnībām TV sižetam. Interaktīvās izstādes “Maza zivs, lela zivs” deponēšana, un izvietošana klēts ēkā.  Dalība Nēģu svētku pasākumā. Sastādīts saturs un pasūtītas izgatavošanai informatīvās plāksnes par teritorijā izvietoto enkuru, kā arī lielizmēra zvejas laivu. Tika izveidotas četras lielformāta planšetes par nēģu ķeršanu un apstrādi Carnikavā un citur Latvijā. |
|  | C7.1.4.3. Zivsaimniecības produktu tiešās tirdzniecības vietu izveide | APN | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Izveidotas zivsaimniecības produktu tiešās tirdzniecības vietas Ādažu novadā. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U7.1.5: Atbalstīt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu un izmantošanu industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā | C7.1.5.1. Videi draudzīgu tehnoloģiju, enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidu izpēte un ieviešana industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veikta iespēju ieviest videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvas elektroenerģijas ieguves veidus izpēte. Izpētītas un ieviestas videi draudzīgas tehnoloģijas industriālajā un lauksaimnieciskajā ražošanā Ādažu novadā.  | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Veikti sagatavošanas darbi, lai 2022.gadā tiktu veikta siltumenerģijas ražošanas stratēģijas izstrāde.) |
|  | C7.1.5.2. Citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas citas aktivitātes videi draudzīgas enerģijas ražošanas un alternatīvu tās ieguves veidu ieviešanai. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C7.1.5.3. Atbalsta programmas izstrādāšana | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta atbalsta programma videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai un izmantošanai. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U7.1.6: Īstenot jauno un citu uzņēmēju konkursus  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV7.2: Pētniecības attīstīšana** |  |
| U7.2.1: Sekmēt pētniecību un uzņēmējdarbību | C7.2.1.1. Pētniecības un uzņēmējdarbības attīstības sekmēšana Mežgarciema uzņēmējdarbības un inovāciju parkā | APN, Sabiedrisko attiecību nodaļa | 2021.-2027. | Valsts finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums Pašvaldības finansējums | Piesaistīti uzņēmumi ar pievienoto vērtību un pētniecisko darbību. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
| U7.2.2: Atbalstīt pētniecību un inovācijas Ādažu novadā | C7.2.2.1. Aktivitāšu īstenošana pētniecības un inovācijas sekmēšanai | APN, CPS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenot aktivitātes pētniecības un inovāciju sekmēšanai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (SPII “Piejūra” pasākums tiek nodrošināts atbilstoši plānam (lai sekmētu dabaszinību jomas padziļinātu izpēti, uzsākta dārza izveide un iestādīts augļu dārzs ).) |
| **VTP8: Pieejama un daudzpusīga izglītība** |  |
| **RV8.1: Vispārējās izglītības sistēmas attīstība** |  |
| U8.1.1: Attīstīt jaunas izglītības programmas un projektus  | C8.1.1.1. Projekta “Ekoskola” ieviešana | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Pilnveidotas skolotāju un skolas vadošo darbinieku zināšanas par to, kā skolā ieviest kompetenču izglītību, ieviešot projektu “Ekoskola”. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā uzsākta darbinieku profesionālā pilnveide kompetenču izglītības sasaistei ar Ekoskolas programmu.) |
|  | C8.1.1.2. EKO izglītības programmu īstenošana (dabas resursu pieejamība) | Izglītības nodaļa,Izglītības iestādes,APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Ir īstenotas 3 EKO izglītības programmas izglītības programmas. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (SPII “Piejūra” pasākums tiek nodrošināts atbilstoši plānam (2021. uzsākta dalība Ekoskolas programmā).) |
|  | C8.1.1.3. Brīvdabas bērnudārzu un skolu izveide | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti brīvdabas bērnudārzi un skolas. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (SPII “Piejūra” pasākums tiek īstenots (no 2017. gada ir uzsākta Brīvdabas pedagoģijas elementu ieviešana mācību procesa īstenošanā).) |
| U8.1.2: Nodrošināt pirmsskolas izglītības pakalpojumus visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma | C8.1.2.1. Vienota Ādažu novada bērnu reģistra izveide uz novada pirmsskolām. | Izglītības nodaļa | 2021. | Pašvaldības finansējums | Izveidots vienots bērnu reģistrs, to pārrauga no izglītības iestādēm neatkarīgu personu komisija. | Carnikavas | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” |
|  | C8.1.2.2. Bērnu skaita samazināšana visu PII grupās | Izglītības nodaļa,PII | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Visās bērnu grupās vienāds bērnu skaits.Grupās nodrošināta individuālāka pieeja bērniem.Iekļaujošās izglītības nodrošināšana. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (SPII “Piejūra” pasākums pilnībā pabeigts (grupās ir 18-20 izglītojamie).) |
|  | C8.1.2.3. Iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamības nodrošināšana | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes | 2021.- 2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek nodrošināta iekļaujošas pirmsskolas izglītības pieejamība. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (SPII “Piejūra” nodrošināta vides pieejamība, pakāpeniski tiek pilnveidots materiāli tehniskais nodrošinājums un izveidota Atbalsta komanda.) |
| U8.1.3: Attīstīt novadā vienotu izglītības telpu ar vienotu pārvaldības sistēmu  | C8.1.3.1. Vienotas izglītības sistēmas pārvaldības sistēmas izveide | Izglītības nodaļa,Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta vienota izglītības sistēmas pārvaldības sistēma.Ieviestas skolēna apliecība – viedkarte kā daudzfunkcionāls rīks ēdināšanas, transporta noslodzes, pulciņa apmeklējumu uzskaitei u.c. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (SPII “Piejūra” nodrošināta ELIIS un EDURIO platformu pieejamība.) |
| U8.1.4: Izveidot reģionālu metodisko centru Ādažos (Ādaži, Carnikava, Saulkrasti, Garkalne) |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.1.5: Izveidot alternatīvās vispārējās izglītības atbalsta mehānismu  | C8.1.5.1. Atbalsts pārējām alternatīvās izglītības iespējām | Alternatīvas izglītības iestādes | 2023.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izglītības iestādes izvēles iespēja. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U8.1.6: Īstenot privāto partnerību pirmsskolas izglītībā | C8.1.6.1. Sadarbības modeļa izstrāde pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts sadarbības modelis pirmsskolas izglītības nodrošināšanai novadā visiem bērniem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C8.1.6.2. Iespēju izvērtēšana sadarboties ar privāto sektoru jaunu bērnudārzu izveidē | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izvērtētas iespējas (analizējot + un -) sadarboties ar privāto sektoru, jaunu bērnudārzu izveidē. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C8.1.6.3. Līdzfinansējuma nodrošināšana, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes, Grāmatvedība | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināts līdzfinansējumu, lai vecāki saņemtu bezmaksas pirmsskolas izglītības iespējas saviem bērniem privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| **RV8.2: Profesionālās ievirzes izglītības attīstība** |  |
| U8.2.1: Attīstīt profesionālās ievirzes izglītības iestādes | C8.2.1.1. Mūzikas un mākslas skolas konkurētspējas palielināšana integrētās izglītības sistēmas ietvaros | CMMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsCits finansējums | CMMS ir iespēja apgūt jaunas programmas – Čella, Alta, Mežraga, Trombona un Kokles spēli. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts”(Kopš 2021./2022.mācību gada sākuma nav skaidrs, vai CMMS paliks kā autonoma iestāde, vai tiks apvienota ar CPS, vai tiks pievienota ĀMMS, kā arī nebija skaidrs, cik daudz un kādas platības telpas tiks piešķirtas CMMS jaunajā CPS ēkā, kā dēļ nav iespējams atvērt jaunas izglītības programmas.) |
|  | C8.2.1.2. Konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas pilnveide CMMS | CMMS | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāts konkurētspējīgas profesionālās ievirzes programmas piedāvājums. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (CMMS pastāv konkurētspējīgs profesionālās ievirzes piedāvājums, kurš šobrīd netiek pilnveidots kvalitatīvu telpu trūkuma dēļ.) |
|  | C8.2.1.3. ĀBJSS filiāles izveide Carnikavā | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Carnikavā izveidota ĀBJSS filiāle. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C8.2.1.4. Strukturētas sporta sekciju sadalījuma veikšana | ĀBJSS | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikts strukturēts sporta sekciju sadalījums, ņemot vērā gan Ādažu, gan Carnikavas sporta mantojumu, tradīcijas, pieejamo sporta infrastruktūru un ģeogrāfisko novietojumu. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U8.2.2: Izkopt profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tradīcijas un tradicionālos pasākumus |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.2.3: Pilnveidot audzēkņu mācību procesa radošu un kvalitatīvu norisi |  |  |  |  |  |  |  |
| U8.2.4: Organizēt dažādus koncertus, festivālus, konkursus, izstādes, meistarklases profesionālās ievirzes izglītības iestādēs |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV8.3: Interešu izglītības īstenošana** |  |
| U8.3.1: Attīstīt interešu / neformālo izglītību | C8.3.1.1. Esošās situācijas un piedāvājuma izvērtējums | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes, BJIC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izvērtēta esošā situācija par maksas interešu izglītības pakalpojumu | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (CMMS īstenoja interešu izglītību. Apzinoties, ka no 01.01.2022. CMMS vairs nedrīkstēs īstenot interešu izglītību skolā, tā netika attīstīta.) |
|  | C8.3.1.2. Interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošana. | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumCits finansējums | Īstenotas aktivitātes interešu izglītības kvalitātes, piedāvājuma un pieejamības pilnveidošanai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (SPII “Piejūra” pasākums netika īstenots (sakarā ar Covid – 19 epidemioloģisko situāciju valstī). CMMS 2021.gadā īstenoja interešu izglītību. Apzinoties, ka no 01.01.2022. CMMS vairs nedrīkstēs īstenot interešu izglītību skolā, tā netika attīstīta.) |
|  | C8.3.1.3. Informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | Izglītības nodaļa, BJIC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināts informatīvais un metodiskais atbalsts maksas interešu izglītības pakalpojumu sniedzējiem | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C8.3.1.4. Bērniem un jauniešiem populāru jaunu interešu pulciņu ieviešana | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes, BJIC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsCits finansējums | Novadā darbojošos interešu pulciņu piedāvājums apmierina pieprasījumu. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(SPII “Piejūra” pasākums netika īstenots (sakarā ar Covid – 19 epidemioloģisko situāciju valstī). CMMS 2021.gadā īstenoja interešu izglītību. Apzinoties, ka no 01.01.2022. CMMS vairs nedrīkstēs īstenot interešu izglītību skolā, tā netika attīstīta.) |
|  | C8.3.1.5. Interešu pulciņu dalībnieku piedalīšanās jomas pasākumos vietējā mērogā un starptautiskā līmenī | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes, pulciņu vadītāji, BJIC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsValsts finansējumsCits finansējums | Bērniem un jauniešiem nodrošināta iespēja piedalīties interešu pulciņu aktivitātēs vietējā un starptautiskā mērogā (teātra izrādes, sporta sacensības, izstādes, koncerti, konkursi, u.c.). | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C8.3.1.6. Pulciņu skolotāju meistarības celšana (kursi, pieredzes apmaiņa) |  | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Celta pulciņu skolotāju meistarība (kursi, pieredzes apmaiņa) | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(SPII “Piejūra” atbilstoši darbinieka veicamajiem amata pienākumiem, tiek nodrošināta profesionālā pilnveide.) |
| U8.3.2: Attīstīt vides izglītību | C8.3.2.1. “Zaļās” domāšanas veicināšana | Izglītības iestādes, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Skolās un PII regulāri notiek “zaļās” domāšanas pasākumi. Izvērtēta citu dabas parku izglītības centru pieredze. Sagatavoti priekšlikumi dabas izglītības pasākumiem novadā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(SPII “Piejūra”, saskaņojot ar Latvijas mežiem, uzstādījis informatīvas norādes pieguļošajā mežā, pie Dzirnezera, iestādes teritorijā; sastādīts sakņu un augļu dārzs, sākta āra klašu izveide, plānota siltumnīcas izveide. CMMS Mākslas nodaļa katra mācību gada noslēgumā organizē mākslas plenēru jeb “zaļo praksi” dabā, kas tika īstenota arī 2021.gada jūnijā, Carnikavā, dažādās vietās.) |
|  | C8.3.2.2. Informatīvu stendu izvietošana dabas parkā “Piejūra” | TIC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Dabas parka “Piejūra” teritorijā izvietoti informatīvi stendi par floras un faunas daudzveidību, dabas parka izmantošanas iespējām un ierobežojumiem. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(SPII “Piejūra” saskaņojot ar Latvijas mežiem, izvietoti informatīvi stendi par floras un faunas daudzveidību, dabas parka izmantošanas iespējām un ierobežojumiem, pieguļošajā mežā, pie Dzirnezera, iestādes teritorijā.) |
|  | C8.3.2.3. Tūristiem domātu dabas izglītības pasākumu izstrāde | Dabas parka “Piejūra” administrācija, TIC, Dabas izglītības centrs | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izveidotas dabas takas. Ik gadu tūristu skaits palielinās. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| **RV8.4: Mūžizglītības, neformālās un tālākizglītības sekmēšana** |  |
| U8.4.1: Plānot un ieviest mūžizglītības kursus | C8.4.1.1. Mūžizglītības aktivitāšu īstenošana | Izglītības nodaļa, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Īstenotas dažādas aktivitātes (kursi, semināri u.c.) mūžizglītības īstenošanai. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C8.4.1.2. Aptaujas organizēšana iedzīvotājiem | Izglītības nodaļa, Sabiedrisko attiecību nodaļa, APN | 2022. | Pašvaldības finansējums | Noteikts, kāda veida mūžizglītības aktivitātes būtu nepieciešams ieviest (dejas, rotaslietu veidošana, gleznošana, fiziskās aktivitātes u.c.). | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U8.4.2: Veicināt pieaugušo izglītību | C8.4.2.1. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana izglītības iestāžu pedagogiem | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes | 2021.-2017. | Pašvaldības finansējums | Izveidotas programmas pedagogu profesionālās meistarības pilnveidei, tai skaitā interesentiem no kaimiņu novadiem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C8.4.2.2. Tālākizglītības pieprasījuma noskaidrošana un tālākizglītības plānošana novada iedzīvotājiem | Izglītības nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Noteikts, kādas tālākizglītības programmas ir aktuālas novada iedzīvotājiem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C8.4.2.3. Pašvaldības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos un preses izdevumā ievietot informāciju par piedāvātajām programmām | Izglītības nodaļa, Sabiedrisko attiecību nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta informācija par piedāvātajām programmām | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U8.4.3: Sniegt informāciju un atbalstu jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai | C8.4.3.1. Apmācību, pasākumu organizēšana bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību | Izglītības nodaļa,Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizētas apmācības, pasākumus bērnu un jauniešu izglītošanai par uzņēmējdarbību. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C8.4.3.2. Informatīvā un praktiskā atbalsta veicināšana jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai | Izglītības nodaļa,Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veicināts informatīvais un praktiskais atbalsts jauniešu uzņēmējdarbības uzsākšanai. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U8.4.4: Īstenot pašvaldības finansētus un atbalstītus bērnu un jauniešu biznesa ideju konkursus | C8.4.4.1. Atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai | APN, Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes, Tautas nams “Ozolaine”, Sporta stratēģijas nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sniegts atbalsts bērnu un jauniešu iniciatīvu un biznesa ideju projektu organizēšanai un īstenošanai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U8.4.5: Veicināt jauniešu nodarbinātību | C8.4.5.1. Karjeras izglītības pasākumu organizēšana | Izglītības nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Organizēti karjeras izglītības pasākumi, piemēram, “Ēnu dienas”, ar iespēju ēnot pašvaldības darbiniekus. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C8.4.5.2. Mācību prakses vietu nodrošināšana jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos | Izglītības nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas mācību prakses vietas jauniešiem pašvaldības iestādēs un novadā esošo uzņēmumos. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C8.4.5.3. Skolēnu un jauniešu nodarbinātības veicināšana un brīvprātīgā darba prakses izveide | Izglītības nodaļa, Sociālais dienests, P/A “Carnikavas Komunālserviss”, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veicināta skolēnu un jauniešu nodarbinātība un izveidotas brīvprātīgas darba prakses vietas jaunu prasmju un zināšanu praktisko iemaņu apguvei skolēniem un jauniešiem. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Vasarā, atbilstoši piešķirtajam domes finasējumam, tiek nodrošināta skolēnu un jauniešu brīvprātīgā prakse PA “Carnikavas Komunālserviss”.) |
| **VTP9: Daudzveidīgu sociālo un veselības pakalpojumu pieejamība** |  |
| **RV9.1: Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kvalitātes un pieejamības paaugstināšana visā novada teritorijā** |  |
| U9.1.1: Paaugstināt esošo sociālo pakalpojumu kvalitāti un sekmēt pieejamību visā novada teritorijā | C9.1.1.1. Sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām | APN, Sociālais dienests, Izglītības un jaunatnes lietu speciālists, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ģimenei un bērnam ar īpašām vajadzībām vai ierobežotām iespējām. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | C9.1.1.2. Individuālas pieejas veicināšana ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti | APN, Sociālais dienests, Izglītības un jaunatnes lietu speciālists, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veicināta individuāla pieeja ģimenēm, kurās ir bērns vai pieaugušais ar invaliditāti. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | C9.1.1.3. Apdraudējuma risku mazināšana bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā | APN, Sociālais dienests, Izglītības un jaunatnes lietu speciālists, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Mazināti apdraudējuma riski bērnu un jauniešu fiziskai un emocionālai integrēšanai sabiedrībā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | C9.1.1.4. Adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm psiholoģiskās palīdzības, informatīvā un metodiskā atbalsta nodrošināšana | APN, Sociālais dienests, Izglītības un jaunatnes lietu speciālists, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Nodrošināta psiholoģiskā palīdzība, informatīvais un metodiskais atbalsts nodrošināšana adoptējamajiem bērniem un adoptētājiem, kā arī audžuģimenēm. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | C9.1.1.5. Veselības rehabilitācijas centra izveide  | Vadība | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izveidots veselības rehabilitācijas centrs ar ūdens un fizioterapijas pakalpojumiem. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U9.1.2: Pielāgot novada vidi un infrastruktūru personām ar funkcionāliem traucējumiem | C9.1.2.1. Vides pieejamības nodrošināšana dzīvesvietās | Sociālais dienests, Būvvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas uzbrauktuves, pandusi, pacēlāji un citi palīglīdzekļi personām ar funkcionāliem traucējumiem. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021.gadā 1 ģimenei uzstādīts pacēlājs.) |
| U9.1.3: Izveidot jaunus sociālos pakalpojumus | C9.1.3.1. ESF projekta “Daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem” īstenošana | Sociālais dienests, NVO | 2021.-2022. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Nodrošināti daudzdisciplināri rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu likumiskajiem pārstāvjiem dzīves kvalitātes uzlabošana. Kalngalē. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | C9.1.3.1. Dienas centra pakalpojumu nodrošināšana 6 personām ar GRT Stacijas ielā 5 Carnikavas alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” telpās | Sociālais dienests, APN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Paplašināti un dažādoti centra sniegtie pakalpojumi personām ar GRT. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021.gadā noslēdzies būvdarbu iepirkums projektā “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas īstenošanai Carnikavas novadā” ar būtisku sadārdzinājumu, notikusas sarunas ar valsts institūcijām par papildus finansējuma piesaisti. Pieņemts lēmums pagaidām atteikties no šī projekta.) |
| **RV9.2: Veselības pakalpojumu nodrošināšana attīstītā vidē** |  |
| U9.2.1: Veikt medicīnas iestāžu infrastruktūras attītību | C9.2.1.1. Ģimenes ārstu prakšu telpu aprīkojums un iekārtu iegāde | Vadība | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Ģimenes ārstu prakšu vietas aprīkotas ar modernu rehabilitācijas un medicīnas aprīkojumu. | Carnikavas | “Pasākumu nav plānots veikt”(Tā nav pašvaldības funkcija.) |
| U9.2.2: Nodrošināt jaunus diagnostikas un ārstniecības pakalpojumus | C9.2.2.1. Zobārstniecības kabinetu izveide | Vadība | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti zobārstniecības kabineti. | Carnikavas | “Pasākumu nav plānots veikt”(Tā nav pašvaldības funkcija.) |
| U9.2.3: Izveidot rehabilitācijas nodaļu |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.4: Izveidot PSIA “Ādažu slimnīca” kā medicīnas speciālistu (rezidentu) mācību bāzi |  |  |  |  |  |  |  |
| U9.2.5: Sekmēt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā modernizējot slimnīcas tīmekļa vietni | C9.2.5.1. Ģimenes ārstu prakšu vietu nodrošināšana | Sociālais dienests | 2022.-2025. | Pašvaldības finansējums | Ģimenes ārstiem pieejamas nomas telpas prakses darbībai Carnikavā. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| **VTP10: Sporta aktivitāšu pieejamība un daudzveidība** |  |
| **RV10.1: Sporta veidiem nepieciešamās infrastruktūras attīstība** |  |
| U10.1.1: Ierīkot jauniešu aktīvās atpūtas un ekstrēmo sporta veidu infrastruktūru (velo pumpu trases, skeitparki, kāpšanas sienas u.tml.), t.sk. novada ciemos | C10.1.1.1. Skeitparka ierīkošana Carnikavā  | Ādažu sporta centrs | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidota jauna mūsdienu prasībām ekstrēmo sporta veidu infrastruktūra – skeitparks un pumpu trase. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C10.1.1.2. Sporta aktivitāšu zonu izveide ciemos | APN, Ādažu sporta centrs | 2023.-2025. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidotas jaunas sporta aktivitāšu zonas apdzīvotajos novada ciemos (Garciemā, Gaujā u.c.). | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U10.1.2: Attīstīt un uzturēt Sporta un aktīvās atpūtas centru “ZIBEŅI” | C10.1.2.1. Sporta un aktīvās atpūtas infrastruktūras izveide “Zibeņu” parkā | APN, Ādažu sporta centrs | 2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidotas apgaismotas trases. Uzstādīti soliņi, moduļi (ģērbtuves). Izveidotas auto stāvvietas. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| **RV10.2: Sporta pēctecības attīstīšana** |  |
| U10.2.1: Izveidot Sporta piramīdu – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | C10.2.1.1. Sporta piramīdas – pieaugušo sporta komandu izveidošana (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Sporta stratēģijas nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota porta piramīda – pieaugušo sporta komandas (basketbols, florbols, volejbols, futbols) | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (2021.gadā pēc apvienošanās Ādažu sporta daļai tika pievienotas 2 (basketbols un florbols) pieaugušo komandas, lai veicinātu pirmanīdas sistēmas nodrošināšanu.) |
| U10.2.2: Noteikt prioritāros sporta veidus | C10.2.2.1. Prioritāro sporta veidu noteikšana | Sporta stratēģijas nodaļa | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Noteikti prioritārie sporta veidi | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Noteikts atbalsts biedrībām.) |
| **RV10.3: Sporta aktivitāšu atbalstīšana** |  |
| U10.3.1: Izstrādāt un īstenot atbalsta sistēmu sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | C10.3.1.1. Atbalsta sistēmas izstrāde sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai | Sporta stratēģijas nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāta atbalsta sistēma sportistu dalībai sacensībās, sporta sacensību organizēšanai, sporta organizāciju darbības nodrošināšanai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Izstrādāti Saistošie notiekumi “Par subsīdijām sportam Ādažu novada pašvaldībā”.) |
|  | C10.3.1.2. Dalība valsts un starptautiskās nozīmes sporta pasākumos | Sporta stratēģijas nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Dalība pašvaldību sporta spēlēs u.c. sporta pasākumos. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Darbs notiek regulāri katru gadu.) |
| U10.3.2: Rīkot sporta pasākumus | C10.3.2.1. Sporta pasākumu rīkošana | Sporta stratēģijas nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti sporta pasākumi. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Darbs notiek regulāri katru gadu.) |
| U10.3.3: Organizēt peldēt apmācības | C10.3.3.1. Peldēšanas apmācības programmas ieviešana izglītības iestādēs | Izglītības iestādes,Jaunatnes lietu speciālists, Sporta stratēģijas nodaļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviestas peldēšanas apmācības programmas izglītības iestādēs. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| **VTP11: Ādažu novada kultūrvides attīstība** |  |
| **RV11.1: Daudzveidīgas kultūras dzīves attīstība** |  |
| U11.1.1: Regulāri uzturēt novada svētkus, kultūras pasākumus,  amatiermākslas tradīcijas un papildināt kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu | C11.1.1.1. Kultūras pasākumu organizēšana un amatiermākslas tradīciju nodrošināšana | Kultūras iestādes, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Augstas mākslinieciskās kvalitātes kultūras pasākumi:* Populāru mūzikas grupu koncerti.
* Klasiskās kamermūzikas koncerti.
* Profesionālu teātru viesizrādes.
* Dabas koncerti un izrādes.
* Mākslas plenēri un performances.
* Starpžanru un eksperimentāli projekti.
* Zvejnieku svētki.
* Nēģu svētki.
* Gadskārtu svētki.

Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (CNC norisinājās vietējo kolektīvu svinīgais mēģinājums, kā arī vietējās tēlotājmākslas studijas “Triepiens” brīvdabas darbu izstādes.”Muzeju nakts”.Izstādīti CMMS audzēkņu darbi.Vasaras sezonā vietējie amatiermākslas kolektīvi ieturēja mēģinājumus CNC nojumē.) |
|  | C11.1.1.2. Dalība valsts un starptautiskas nozīmes kultūras pasākumos | Tautas nams “Ozolaine”, CNC | 2021.-2027. | ES fondu finansējumsPašvaldības finansējums | Īstenoti starpteritoriāli projekti kultūras jomā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Īstenotas dažādas aktivitātes CHERISH projekta ietvaros. Dalība valsts pasākumos un piemiņas pasākumos. Informācijas sniegšana par valsts svētkiem un piemiņas datumiem sociālajos tīklos.) |
|  | C11.1.1.3. Reklāmas un informācijas nodrošināšana | Tautas nams “Ozolaine”, Sabiedrisko attiecību nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Drukātajos un elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos pieejama informācija par kultūras pasākumiem novadā. Sagatavoti sižeti TV (video) par novada svētkiem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| **RV11.2: Bibliotēkas popularitātes, informācijpratības un medijpratības veicināšana** |  |
| U11.2.1: Nodrošināt zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu dažādām lietotāju grupām | C11.2.1.1. Zinātniski populāru lekciju/ nodarbību ciklu nodrošināšana dažādām lietotāju grupām | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas zinātniski populāras lekcijas/ nodarbību cikli dažādām lietotāju grupām. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts”(Lekcijas Covid laika posmā nenotika.) |
| U11.2.2: Organizēt apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā | C11.2.2.1. Apmācību nodarbību organizēšana informācijpratībā un medijpratībā | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Noorganizētas apmācību nodarbības informācijpratībā un medijpratībā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Individuālās apmācības, bibliotēkā tiek organizētas pēc bibliotēkas apmeklētāju pieprasījuma. Pārsvarā apmācīti tiek senjori internetbankas lietošanā.) |
| U11.2.3: Organizēt tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem | C11.2.3.1. Tikšanos ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem organizēšana | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizētas tikšanās ar grāmatu autoriem, ilustratoriem, izdevējiem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts”(Sakarā ar Covid ierobežojumiem, tikšanās ar grāmatu autoriem pārcelta uz 2022. gadu.) |
| U11.2.4: Piedalīties un veicināt dalību bērniem un jauniešiem lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | C11.2.4.1. Dalība bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Piedalīšanās bērnu un jauniešu lasītveicināšanas programmā “Bērnu/Jauniešu žūrija” un citās programmas. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Bērnu un jauniešu žūrijas grāmatas iegādātas un nodotas attiecīgajai lasītāju auditorijai lasīšanai.) |
| U11.2.5: Organizēt literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | C11.2.5.1. Literāri izglītojošu nodarbību un pasākumu organizēšana pašvaldības PII un skolas audzēkņiem | Bibliotēka | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Noorganizēti literāri izglītojošas nodarbības un pasākumus pašvaldības PII un skolas audzēkņiem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts”(Sakarā ar ārkārtējo situācijas pasludināšanu, bibliotēkā nenotika bibliotekārās stundas, kā arī skolas un PII audzēkņu ekskursijas pa bibliotēku.) |
| **RV11.3: Kultūrvēsturisku objektu pētniecība, attīstība un integrēšana tūrisma objektos** |  |
| U11.3.1: Izpētīt, digitalizēt vēsturiskos materiālus par kultūrvēsturiskiem objektiem  | C11.3.1.1. Kultūrvēsturisko objektu un vēsturisko materiālu izpēte arhīvos u.c. iestādēs, to digitalizēšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Arhīvos u.c. iestādēs gan pašu spēkiem, gan arī piesaistot jomas speciālistus un kopienas pārstāvjus – interesentus, izpētīti kultūrvēsturiskie objekti un vēsturiskie materiāli. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Carnikavas novada militārās vēstures izpēte ar militāro vēsturi. CNC krājumu papildināšana, monitorings un digitalizēšana. Līdzdalība Ādažu novada jaunā ģerboņa izveidē. Materiālu par Carnikavas pagasta pašvaldību apzināšana, apkopošana un noformēšana. Mājaslapas zivis.carnikava.lv papildināšana un tulkošana. Dalība Latvijas Brīvdabas muzeja un Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētajos pasākumos. Padomju laikus un 20.gs. 90. gadus ilustrējošo materiālu izpēte un šķirošana. Triatlona sporta vēstures Carnikavā izpēte, publikācijas sagatavošana. Tikšanās ar vietējo kopienu pārstāvjiem. Dalība Barikāžu piemiņas akcijā.) |
| U11.3.2: Apzināt, zinātniski izpētīt novada militāro mantojumu objektus | C11.3.2.1. Militārās vēstures izpēte, militāra tūrisma objekta izveide Mežgarciemā | APN, CNC | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Īstenots militārā mantojuma tūrisma projekts “Militarty Heritage”. Izvietoti informatīvi stendi pie padomju armijas pretgaisa aizsardzības karaspēka daļas pilsētiņas Mežgarciemā, stendu saturs par 20. gs. Militāro vēsturi. Tiek veikts pētījums par 20. gs. Militaro vēsturi. Militārie objekti ir integrēti tematiskajā tūrisma piedāvājumā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Militārā mantojuma izpēte un informācijas apkopošana informācijas stendu INTERREG EUROPE Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Militārais mantojums” ietvaros. Dalība semināros. Objektu fiksēšana dabā. Līguma slēgšana par Carnikavas novada militārās vēstures izpēti. Mežgarciema raķešu bāzes apsekošana. Tūrisma gidu konsultēšana par iespēju iekļaut objektus militārā tūrisma piedāvājumā. ) |
| U11.3.3: Prezentēt iegūtos rezultātu, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | C11.3.3.1. Iegūto rezultātu prezentēšana, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Prezentēti iegūtie rezultāti, veidojot ekspozīcijas un tematiskās izstādes muzejiskajās iestādēs, vadot ekskursijas un organizējot pasākumus, kā arī veidojot dažāda rakstura publikācijas. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Mākslinieciski – zinātniski vērtīgā nēģu maketa pasūtīšana. Dalība 4. maija pasākuma organizēšanā. Carnikavas pamatskolas vākuma apzināšana. CNC pārbūves rezultātu prezentēšana sabiedrībai. Dalība dažādos pasākumos. Carnikavas novada ciemu izpēte. CNC materiāltehniskās bāzes papildināšana. Materiālu par izsūtījumiem un barikādēm identificēšana un atšifrēšana. Publicitātes pasākumi un sabiedrības izglītošana.) |
| U11.3.4: Organizēt jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveidi un pasākumus | C11.3.4.1. Jauno mākslinieciski augstvērtīgo objektu – veltījumu novadniekiem – izveide un pasākumu īstenošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izveidoti jauni mākslinieciski augstvērtīgi objekti – veltījumi novadniekiem. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Konsultācijas par māksliniecisko objektu un piemiņas vietu izveidi, kā arī esošo pieminekļu sakopšanu un uzturēšanu.) |
| U11.3.5: Izveidot, labiekārtot un uzturēt piemiņas vietas (t.sk. kapos), uzstādot informatīvi izzinoša satura norādes | C11.3.5.1. Kapavietu, piemiņas vietu sakopšana, esošo objektu uzturēšana, jauno objektu izveidošana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējumsES fondu finansējums | Esošie pieminekļi un piemiņas vietas (upuru piemiņas vietas, karavīru kapi, piemiņas vietas un pieminekļi) tiek uzturēti kārtībā, pēc nepieciešamības ir uzstādītas informatīvā izzinoša satura norādes, informatīvie stendi. Kopā ar tūrisma attīstības speciālistiem tiek izveidoto tematiskie maršruti un veikti pētījumi, tiek īstenota sadarbības ar izglītības iestādēm un kopienu pieminekļu uzturēšanas un saistīto tēmu pētniecība un prezentēšanā dažādām sabiedrības grupām. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Siguļu kapu apsekošana, uzturēšana. Informācijas sniegšana biedrībai “Kapu draugi” par Siguļu kapu stāvokli. Siguļu kapos - ziedu un svecīšu nolikšanas ceremonija. Konsultācija par piemiņas Baltā krusta piemiņas zīmes teritoriju.) |
| U11.3.6: Atbalstīt kultūrvēsturisku vērtību saglabāšanu, veidot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | C11.3.6.1. Kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Saglabātas kultūrvēsturiskās vērtības. Izveidotas jaunas ekspozīcijas, restaurēti un uzturēti kultūrvēsturiskie un arheoloģiskie objekti (kuģa vraks). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Krājuma priekšmetu pārvietošana uz krājuma telpu. Konsultācijas ar Latvijas Brīvdabas muzeja kolēģiem. Dalība tiešsaistes semināros par vietējās nozīmes kultūras pieminekļu uzraudzības pāreju pašvaldībām.) |
|  | C11.3.6.2. Zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšana un nodošana tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām | APN, CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Zvejniecības piekrastes mantojums tiek popularizēts un nodots tālāk, izveidojot mūsdienīgu tūrisma piedāvājumu, balstoties uz senām tradīcijām. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Sk. pasākumu “C7.1.4.2., Zvejnieku aroda popularizēšana”. Kā arī tūrisma speciālistu un gidu konsultēšana par Ādažu novada teritorijas piekrastes mantojumu. Informācijas par Gaujas upi apkopošana un popularizēšana. Tūrisma informācijas izvietošana CNC telpās, kā arī apmeklētāju – interesentu konsultēšana par novada tūrisma produktiem.) |
|  | C11.3.6.3. Informācijas par novada sporta vēsturi apkopošana | Sporta stratēģijas nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apkopota informācija par novada sporta vēsturi. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C11.3.6.4. Jaunu tūrisma maršrutu un produktu izveide tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai | CNC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidoti jauni tūrisma maršruti un produkti tūristu un interesentu piesaistīšanai, novada kultūrvēsturiskās nozīmes izcelšanai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Sadarbība ar Ādažu evaņģēliski luteriskā draudzi (Carnikavā) Camino Latvija. Sadarbība ar Informācijas centra speciālistu produktu izveidē un materiālu izplatīšanā. CNC ir izvieidojies par tūristu konsultēšanas punktu un tūrisma materiālu izsniegšanas vietu vasaras sezonā. Radio Skonto mārketinga akcijas raidījuma “Novada robežās” uzraudzība. Vietējo uzņēmēju konsultēšana par novada kultūrvēsturiskām vērtībām.) |
| **VTP12: Iedzīvotāju dzīves stabilitāte un drošība** |  |
| **RV12.1: Ģimeņu politikas īstenošana** |  |
| U12.1.1: Sekmēt atbalstu daudzbērnu ģimenēm, senioriem un sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām | C12.1.1.1. Novada daudzbērnu ģimeņu privilēģiju programmas pilnveidošana atbilstoši valsts un pašvaldības politikas nostādnēm ģimenes un veselības jomā | Izglītības nodaļa, Sociālais dienests, Senioru biedrības | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviestie pasākumi ģimeņu privilēģijas programmas pilnveidošanai. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C12.1.1.2. Senioru sabiedriskās aktivitātes veicināšana un iesaistīšana sabiedriskajos procesos | Izglītības nodaļa, Sociālais dienests, Senioru biedrības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Veicinātas senioru sabiedriskās aktivitātes viņu iesaistīšanai sabiedriskajos procesos. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | C12.1.1.3. Senioru nevalstisko organizāciju atbalstīšana  | Izglītības nodaļa, Sociālais dienests, Senioru biedrības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Sniegts atbalsts senioru NVO transporta apmaksai. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | C12.1.1.4. Radošo darbnīcu organizēšana | APN, Izglītības nodaļa,Izglītības iestādes, Tautas nams “Ozolaine”, Sporta stratēģijas nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Organizētas radošas darbnīcas bērniem un jauniešiem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts(Pasāms netika īstenots Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ.) |
|  | C12.1.1.5. Ekskursiju un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespēju nodrošināšana |  | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Nodrošinātas ekskursijas un saturīga brīvā laika (ārpus nodarbībām) pavadīšanas iespējas. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U12.1.2: Veicināt NVO un citu iestāžu darbību veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā | C12.1.2.1. Veselīga dzīvesveida veicināšana | APN, Sporta stratēģijas nodaļa, brīvprātīgie | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums (SAM9.2.4.2.) | Skolās regulāri notiek pasākumi skolēnu un to ģimeņu veselīga dzīvesveida veicināšanai. Veselīga dzīvesveida nedēļa novadā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ādažu novada pašvaldības Carnikavas pagastā” ietvaros organizētas 2 veselības nedēļas skolā, 2 veselības dienas, 2 lekcijas par veselīgu uzturu un 1 veselības stāvokļa novērtējošo testu norise, 70 nūjošanas nodarbības pieaugušajiem un bērniem, 110 āra vingrošanas/ fitnesa nodarbības pieaugušajiem, 2 orientēšanās apmācību cikli, 6 SUP nodarbības un iepirkts sporta inventārs.) |
|  | C12.1.2.2. Pasākumu, nodarbību un dažādu aktivitāšu organizēšana visām vecuma grupām. | Sociālais dienests, APN, Sporta stratēģijas nodaļa | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Noorganizēti pasākumi, nodarbības un dažādas aktivitātes visām iedzīvotāju grupām, kā arī iegādāts veselības veicinošais inventārs. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Tomēr 2021.gadā izpldīts daļēji Covid 19 epidemioloģiskās drošības dēļ.) |
|  | C12.1.2.3. Veselības stundu ieviešana pirmsskolās, pamatskolā | Izglītības iestādes, Jaunatnes lietu speciālists, APN, Tautas nams “Ozolaine”, Sporta stratēģijas nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Ieviestas veselības stundas pirmsskolās, pamatskolā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(SPII “Piejūra” tiek organziētas veselības rotaļnodarbības.) |
|  | C12.1.2.4. Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu organizēšana ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem) | Izglītības iestādes, Jaunatnes lietu speciālists, APN, Tautas nams “Ozolaine”, Sporta stratēģijas nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Organizēti Izglītojošo, kultūras un sporta pasākumu dažādām iedzīvotāju grupām, ģimenēm (bērniem, jauniešiem, vecākiem un senioriem). | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(SPII “Piejūra” tradīcija “Cauri gadskārtām” īstenošana iesaistot izglītojamo ģimenes) |
| **RV12.2: Sociālās aizsardzības pieejamība un iekļaušana** |  |
| U12.2.1. Attīstīt pašvaldības kā iedzīvotāju sociālā atbalsta sniegšanas punkta spējas | C12.2.1.1. Pakalpojumu klāsta dažādošana interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem | APN, Izglītības nodaļa,Izglītības iestādes, Tautas nams “Ozolaine”, Sporta stratēģijas nodaļa, NVO | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Dažādots pakalpojumu klāsts interešu un atbalsta centros bērniem, jauniešiem un senioriem dzīves kvalitātes uzlabošanai. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U12.2.2. Sekmēt atbalstu sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV12.3: Sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana** |  |
| U12.3.1: Nodrošināt iedzīvotājiem drošu vidi visā administratīvajā teritorijā, t.sk., ugunsdrošību, civilo drošību, drošību uz ūdens u.c. | C12.3.1.1. Drošības marķējumu izvietošana pludmalē un iekārtotajās peldvietās | APN, Sporta stratēģijas nodaļa, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2020.-2022. | Pašvaldības finansējums | Glābšanas dienestam izveidota nepieciešamā infrastruktūra. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C12.3.1.2. Kontroles veikšana un uzraudzība uz ūdeņiem piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu | CPP | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | Nodrošināta kontrole un uzraudzība uz ūdeņiem, piesaistot pašvaldības policijas darbinieku norīkojumā un bezpilota lidaparātu jeb dronu. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (bezpilota lidaparāta iegāde) |
|  | C12.3.1.3. Videokameru uzstādīšana novada apdzīvotajās vietās, uz maģistrālajiem ceļiem un publisko ūdeņu tuvumā, atsevišķas telpas izveide video monitoringa pārraudzībai 24/7 pašvaldības policijas telpās | IT nodaļa, APN, CPP | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsValsts finansējums (Valsts zivju fonds) | Carnikavas, Kalngales, Mežciema, Garciema (Mežgarciema), Garupes, Gaujas, Siguļu un Lilastes ciemos publiskās vietās uzstādītas videonovērošanas kameras. Videokameru iegāde un uzstādīšana, efektīvākas un kvalitatīvākas sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšana iedzīvotāju labklājībai. Jaunajos objektos tiek iekļauta videonovērošana. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
| U12.3.2: Organizēt preventīvus pasākumus par drošību un policijas darbu | C12.3.2.1: Novada iedzīvotāju izglītošana par to, ka policijas darbs ir uz sabiedrību vērsts  | CPP | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti prezentatīvie materiāli novada iedzīvotājiem. Palielināta iedzīvotāju izpratne par drošību un rīcību. savstarpējo uzticēšanos, atgriezeniskā saites komunikāciju. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts”(Pasākums nebija nepieciešams 2021.gadā) |
| **VTP13: Racionāla ilgtspējīgas attīstības vadība** |  |
| **RV13.1: Plānošanas dokumentu izstrāde** |  |
| U13.1.1: Aktualizēt Ādažu novada teritorijas plānojumu | C13.1.1.1. Carnikavas pagasta ciemu teritorijas robežu pārskatīšana | Vadība, Būvvalde, APN, Juridiskā daļa | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējums | Pārskatītas no noteiktas Carnikavas pagasta teritorijas ciemu robežas. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts”  |
|  | C13.1.1.2. Carnikavas pilsētas plānošana | Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenotas aktivitātes Carnikavas pilsētas robežu noteikšanai. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts”  |
|  | C13.1.1.3. Jauna Ādažu novada teritorijas plānojuma izstrāde | Būvvalde, ANN | 2021.-2023. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Izstrādāts jauns Ādažu novada teritorijas plānojums. Izstrādāti jauni apbūves noteikumi, kuros iekļauta obligāta prasība elektro-auto uzlādes staciju izbūvei pie pašvaldības, sabiedriskas nozīmes un daudzdzīvokļu ēkām. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” (2022.gadā plānots uzsākt darbu.ATR rezultātā nepieciešams apvienot abu pagagastu teritorijas plānus.) |
| U13.1.2: Izstrādāt jaunus, aktualizēt esošos plānošanas dokumentus | C13.1.2.1. Carnikavas publiskās telpas vadlīniju – tematiskā plāna publiskai infrastruktūrai – izstrāde | Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums(ES Interreg Central Baltics) | Izstrādātas pagasta publiskās telpas infrastruktūras vadlīnijas – tematiskais plāns publiskai infrastruktūrai, apstiprināts tematiskais plāns. | Carnikavas | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” |
|  | C13.1.2.2. Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcība plāns līdz 2030.gadam izstrāde | P/A “Carnikavas Komunālserviss”, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Apstiprināts Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Apstiprināts Rīcības plāns līdz 2030.gadam.) |
|  | C13.1.2.3. Jaunās Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde | APN, Būvvalde | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Apstiprināta jauna Ādažu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C13.1.2.4. Ādažu novada attīstības programmas aktualizācija | APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikta Ādažu novada Attīstības programmas Rīcības plāna un Investīciju plāna aktualizācija. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U13.1.3: Izstrādāt pašvaldības lokālplānojumus un detālplānojumus ciemu teritorijām |  |  |  |  |  |  |  |
| **RV13.2: Iedzīvotāju iesaiste pašvaldības attīstības plānošanas procesos** |  |
| U13.2.1: Organizēt iedzīvotāju aptaujas un publiskās apspriešanas | C13.2.1.1. Ādažu novada iedzīvotāju viedokļu aptaujas organizēšana | SAD, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veiktas Ādažu novada iedzīvotāju aptaujas. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Aizvadītajā gadā publicētas 5 aptaujas: par to, kā izmantot Ģimenei draudzīgas pašvaldības balvu (1), Gaujas – Baltezera kanāla attīstību (2), par attieksmi pret azarstpēļu zāļu darbību novadā (3), par jaunā ģerboņa idejām (4), par izstrādātajām ģerboņa skicēm (5).) |
| **VTP14: Attīstīta sadarbība ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |
| **RV14.1: Sadarbības veicināšana ar citām pašvaldībām, iestādēm un organizācijām** |  |
| U14.1.1: Īstenot sadarbību ar kaimiņu pašvaldībām | C14.1.1.1. Uzņēmēju sadarbības veicināšana rekreācijas un tūrisma pakalpojumu attīstībai tūrisma klastera iniciatīvas “Saviļņojošā Vidzeme” ietvaros | APN, TIC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Veicināta novada uzņēmēju sadarbība piekrastes teritorijā – uzņēmēju dienas u.c. saistošas aktivitātes.Nodrošināts novada uzņēmēju konkurētspējas pieaugums un pakalpojumu pieprasījuma pieaugums, piedaloties saistošās aktivitātēs.  | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Izstrādāta pagaidu variants SAM 5.5.1. projektā paredzētājam tūrisma mašrutam Lai turpinātu īstenot projektu, nepieciešams pabeigt darba organizēšanu tūrisma klāsterī “Savilņojošā Vidzeme”, kas ir Vidzemes Tūrisma asociācijas struktūrvienība. |
|  | C14.1.1.2. Vienota tūrisma galamērķa – Vidzemes piekrastes – attīstība | APN, TIC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Veicināta kopēju pasākumu rīkošana un vienota galamērķa popularizēšana.Uzņēmēji sadarbojas Vidzemes tūrisma klastera attīstībā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(1. noorganizējot pasākumu “Mājas kafejnīcu dienas” Saviļņojošajā Vidzemē septembra sākumā. 2. Izdota brošūra “Dabas takas Vidzemes piekrastē” (no IC budžeta līdzekļiem finansēta maketa izveide, bet no citu pašvaldību budžeta – druka). 3. Sadarbībā ar Saulkrastu TIC radīts pastaigu maršruts no Saulkrastiem uz Carnikavu pa dabas parku “Piejūra”.) |
|  | C14.1.1.3. Gaujas maršrutu un tūrisma produktu izstrāde un popularizēšana | APN, TIC | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidoti pārrobežu sadarbības projekti, veicinot ūdens tūrisma attīstību. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts”(Neskaidrību un kapacitātes trūkuma dēļ.) |
|  | C14.1.1.4. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā | TIC, Kultūras nams | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Īstenoti dažādi kultūras pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts”(Neskaidrību un kapacitātes trūkuma dēļ.) |
|  | C14.1.1.5. Sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām sporta jomā | Sporta stratēģijas nodaļa, APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenoti sporta pasākumi sadarbībā ar kaimiņu novadiem. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Atsevišķi sporta pasākumi organizēti sadarbībā ar Ādažu novadu un Saulkrastu novadu.) |
|  | C14.1.1.6. Sadarbība ar citām pašvaldībām dažādās jomās | APN, Administratīvā nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Pieredzes apmaiņa ar sadraudzības pašvaldībām – Legionova (Varšavas piepilsēta Polijā), Tsageri (Gruzija), Dņepras rajona Obukhovas ciema padome (Ukraina). Popularizēta labā prakse pašvaldības un tās iestāžu speciālistiem. Modernizēti pašvaldības pakalpojumi. izstrādāti bukleti par pašvaldības paveikto, rezultātu apkopojums, nodrošināta publicitāte elektroniskajos un drukātajos plašsaziņas līdzekļos. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
|  | C14.1.1.7. Labiekārtotu un aprīkotu dabas taku ierīkošana Piejūras dabas parkā sadarbībā ar Rīgas pilsētu | APN, TIC, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums (t.sk. SAM 5.4.1.1.)Cits finansējums | Sadarbībā ar Rīgas pilsētu izveidotas un labiekārtotas dabas takas, kas var tikt izmantotas gan ziemā, gan vasarā (atbilstoši dabas parka “Piejūra” aizsardzības plānam). Nodrošinātas mācību ekskursijas pa dabas takām. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | C14.1.1.8. Satiksmes ar Rīgu sekmēšana sadarbībā ar Rīgas pilsētu | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības budžetsES fondu finansējumsCits finansējums | Saskaņoti sabiedriskā transporta laiki.Nodrošināta mikroautobusu satiksme uz Jaunciemu. Izbūvēti veloceļi uz Rīgu. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U14.1.2: Īstenot sadarbību ar privātajiem investoriem, uzņēmējiem, privātpersonām | C14.1.2.1. Sadarbības modeļa izveide starp pašvaldību, mūžizglītības programmu piedāvātājiem un uzņēmējiem | Izglītības nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Izveidots sadarbības modelis, nodrošināta iespēja iedzīvotājiem paaugstināt savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C14.1.2.2. Sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū | Vadība | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar novada uzņēmējiem, organizējot kopīgus pasākumus uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai jauniešu vidū. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | C14.1.2.3. Sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem | CNC | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar militārā mantojuma objektu īpašniekiem. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (CNC darbinieka vizīte nacionālo Bruņoto spēku Sauszemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes dislokācijas vietā Ādažu bāzē, pārrunājot sadarbību Ādažu novada militārā mantojuma izpētes, eksponēšanas, deponēšanas un popularizēšanas jomā. Lai turpinātu īstenot projektu nepieciešams pabeigt darba organizēšanu tūrisma klāsterī “Savilņojošā Vidzeme”, kas ir Vidzemes Tūrisma asociācijas struktūrvienība.) |
|  | C14.1.2.4. Sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodošanā | APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar Carnikavas zvejniekiem zvejniecības piekrastes mantojuma popularizēšanā un tālāknodošanā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”  |
|  | C14.1.2.5. Sadarbība ceļa infrastruktūras, mobilitātes jautājumos | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Cits finansējums | Esošajos un attīstītajos jaunajos ciematos tiek paredzēta gājējiem un velo braucējiem droša infrastruktūra, ceļa infrastruktūra tiek izbūvēta atbilstoši LV LR standartiem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U14.1.3: Īstenot sadarbību ar Satiksmes ministriju un VSIA “Latvijas valsts ceļi”  |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.4: Īstenot sadarbību ar Aizsardzības ministriju un NBS  |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.5: Īstenot sadarbību ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un vides pārvaldes institūcijām (Dabas aizsardzības pārvaldi u.c.) | C14.1.5.1. Projekta “LIFE CoHabit 2016-2020” īstenošana | APN, Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas pilsētas dome | 2019.-2021. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Izstrādāts dabas aizsardzības plāns dabas parkam “Piejūra”. Īstenoti dabas aizsardzības pasākumi. Pasākumi invazīvo sugu apkarošanai. | Carnikavas | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” |
|  | C14.1.5.2. Ekotūrisma maršrutu izveide novada teritorijā | Dabas parka “Piejūra” administrācija, TIC, Dabas izglītības centrs | 2021.-2027. | ES fondu finansējums | Izveidoti vismaz 2 ekotūrisma maršruti. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Sadarbībā ar Saulkrastu TIC radīts pastaigu maršruts no Saulkrastiem uz Carnikavu pa dabas parku “Piejūra”.) |
| U14.1.6: Īstenot sadarbību ar LIAA un Siguldas biznesa inkubatoru |  |  |  |  |  |  |  |
| U14.1.7: Īstenot sadarbību ar NVO | C14.1.7.1. Pirmsskolas, pamatskolas un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības veicināšana ar NVO un vecākiem | Izglītības iestādes,Jaunatnes lietu speciālists, APN, Tautas nams “Ozolaine”, Sporta stratēģijas nodaļa, NVO | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums | Īstenota NVO un citu iestāžu sadarbība veselīga dzīvesveida un ģimenes vērtību popularizēšanā un pašvaldības politikas veidošanā bērnu un ģimenes jomā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Aizvadītas vairākas sporta aktivitātes sadarbībā ar sporta klubiem – ģimenes sporta dienas, foto orientēšanās u.c.) |
|  | C14.1.7.2. Atbalsts sniegšana vietējai rīcības grupai (VRG) | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Līdzdalība VRG stratēģijas izstrādē, pilnveidošanā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pašvaldības ir biedrības “Jūras Zeme” biedrs.) |
|  | C14.1.7.3. Sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO | Izglītības nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota sadarbība ar jaunatnes organizācijām, NVO. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C14.1.7.4. Sadarbība ar NVO izglītības jomā | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes, APN | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Tiek īstenotas 20 projektu programmas infrastruktūras, mācību tehniskā nodrošinājuma un pedagogu profesionālās pilnveidē. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.”(CMMS ir regulāra sadarbība ar Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu asociāciju (LMIIA) un Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociāciju.) |
| U14.1.8: Īstenot sadarbību ar Iekšlietu ministriju un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu | C14.1.8.1. Glābšanas dienesta izveide, kas apvienots ar operatīvās vadības centru  | CPP, pašvaldība | 2022.-2023. | Pašvaldības finansējumsCits finansējums (VUGD) | Sadarbībā ar VUGD izveidots glābšanas dienests, novada teritorijā esošo ūdenstilpnēs. un atpūtas vietu un teritoriju uzraudzībai (4 cilvēku sastāvā). | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U14.1.9: Īstenot sadarbību ar Rīgas plānošanas reģionu | C14.1.9.1. E-pārvaldes attīstība | Atbilstošās pašvaldības administrācijas struktūrvienības | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Sadarbībā ar RPR īstenoti e-pārvaldes attīstības projekti, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
| U14.1.10: Īstenot sadarbību ar citām iestādēm | C14.1.10.1. Sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējumsCits finansējums | Tiek īstenoti sadarbības projekti vispārējā izglītībā, papildinot interešu un vispārējās izglītības piedāvājumu izglītības iestādēs. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C14.1.10.2. Sadarbība ar VIAA, mācību centriem mūžizglītības aktivitāšu atbalstam | Izglītības nodaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Ieviesti mūžizglītības kursi. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| **VTP15: Aktīva vietējo kopienu stiprināšana un iesaiste pašvaldības darbā** |  |
| **RV15.1: Iedzīvotāju līdzdalība novada attīstībā** |  |
| U15.1.1: Veicināt iedzīvotāju iniciatīvu un dalību novada, sava ciema dzīves un teritorijas attīstības plānošanā, vides uzlabošanā, un novada publiskās ārtelpas izdaiļošanā  | C15.1.1.1. Iedzīvotāju informēšana un izglītošana par savu mājokļu energoefektivitātes uzlabojumu iespējām | P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji īsteno mājokļu energoefektivitātes projektus (māju siltināšana, tiešo veidu uzskaite un proporcionalitātes mērīšana). Rīkoti informējoši pasākumi par iespējām, kā realizēt energoefektīvu mājsaimniecību uzturēšanu. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Novada plašsaziņas un novada laikrakstā regulāri tiek ievietota informācija par energoefektivitātes uzlabošanu daudzdzīvokļu ēkās.) |
|  | C15.1.1.2. Atbalsta sniegšana ciema attīstības plāna izstrādei un īstenošanai | APN, Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Aktivizētas 2 ciemu iedzīvotāju grupas, kuras apzina sava ciema vajadzības un nosaka prioritātes, kā arī piesaista finansējumu savu projektu īstenošanai.Ik gadu, izvērtējot novada domes budžeta iespējas, tiek īstenoti projekti atbilstoši identificētajām vajadzībām un noteiktajām prioritātēm, kas aptver: A) prioritāri atbalstāmo publisko infrastruktūru: ielu apgaismojumu, segumu, gājēju un riteņbraucēju infrastruktūru, piekļuvi publiskajiem ūdeņiem, ūdenssaimniecības, telekomunikāciju tīklu u.c. atjaunošanu un izbūvi, dalītās atkritumu šķirošanas infrastruktūru, kā arī bērnu rotaļu laukumus, lokāla rakstura sporta infrastruktūras objektus, brīvā laika pavadīšanas centrus. B) pakalpojuma grozu atbilstoši ciema vajadzībām un attālumam līdz lielākajām pakalpojumu sniegšanas vietām. Īstenošanā 2 ciemu attīstības plāni, atbilstoši ciemu iedzīvotāju grupu definētajām vajadzībām un apzinātajiem potenciālajiem projektiem, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U15.1.2: Veicināt kopienu attīstību un iesaistīt teritorijas attīstības pasākumu radīšanā, tajā skaitā īstenojot konkursu “Sabiedrība ar dvēseli” | C15.1.2.1. Iedzīvotāju iniciatīvu atbalsta konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” īstenošana | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenots iniciatīvu atbalsta konkurss “Sabiedrība ar dvēseli”, īstenoti konkursā atbalstītie projekti. | Carnikavas | “Pasākums ir pilnībā pabeigts” |
|  | C15.1.2.2. Atbalsta sniegšana dārzciemu labiekārtojumam | APN, Būvvalde, P/A “Carnikavas Komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējumsES fondu finansējums | Īstenoti labiekārtojuma projekti – atbilstoši dārzciemu iedzīvotāju definētajām vajadzībām, t.sk. pašiem piesaistot finansējumu un nodrošinot savu līdzfinansējumu. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C15.1.2.3. Atbalsta sniegšana NVO u.c. projektu iesniedzējiem ES fondu projektu īstenošanai (biedrības “Jūras zeme”, u.c.) | APN | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums ES fondu finansējums | Atbalstīti uzņēmējdarbības projekti, publiskās infrastruktūras projekti. | Carnikavas | “Pasākumu nav plānots veikt” |
| U15.1.3: Sniegt iespēju iedzīvotājiem piedalīties novada attīstības lēmumu pieņemšanā un pašvaldības budžeta izlietojuma plānošanā  | C15.1.3.1. Sabiedrības līdzlemta budžetēšana | Vērtēšanas komisija | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Īstenota iniciatīva sabiedrības līdzlemtas budžetēšanas īstenošanai. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C15.1.3.2. Elektroniskas diskusiju platformas izveide pašvaldības mājas lapā | SAD | 2022.-2024. | Pašvaldības finansējums | Izveidota elektroniska diskusiju platforma Ādažu novada domes mājas lapā. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pašvaldības mājaslapā izveidota sadaļa – Jautā pašvaldībai, kurā iedzīvotāji var uzdot jautājumus un saņemt pašvaldības pārstāvju atbildes par dažādām tēmām.) |
| U15.1.4: Izstrādāt brīvprātīgā darba sistēmu pašvaldībā ar jauniešu iesaisti tajā | C15.1.4.1. Brīvprātīgā darba sistēmas izstrāde pašvaldībā | Sociālais dienests, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Tiek veicināta brīvprātīgā darba pieejamība, palielinot darba organizētāju un darba vietu skaitu. Brīvprātīgā darba un ieguvumu no tā popularizēšana, brīvprātīgā darba veicēju godināšanas pasākumi | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C15.1.4.2. Jauniešu iesaiste brīvprātīgā darbā | Sociālais dienests, Izglītības darba un jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jaunieši iesaistīti brīvprātīgā darbā. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| **VTP16: Efektīva pašvaldības iestāžu un uzņēmumu darba organizācija** |  |
| **RV16.1: Pašvaldības darbības uzlabošana** |  |
| U16.1.1: Uzlabot pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu pakalpojumu kvalitāti | C16.1.1.1. Aktivitāšu īstenošana pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanai | Iestādes, struktūrvienības, PA “Carnikavas komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikt aktivitātes, kā paaugstināt iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” (Pastāvīgi strādā pie pakalpojumu uzlabošanas.) |
|  | C16.1.1.2. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskās bāzes paplašināšana | Iestādes, struktūrvienības, PA “Carnikavas komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Paplašināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu materiāltehniskā bāze. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(2021.gadā uzsākts projekts “Carnikavas pamatskolas infrastruktūras uzlabošana un mācību vides labiekārtošana”.) |
|  | C16.1.1.3. Nepieciešamā personāla nodrošināšana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Iestādes, struktūrvienības, PA “Carnikavas komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir pieejams kvalificēts personāls. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam” |
|  | C16.1.1.4. Dabas parka “Piejūra” administrācijas izveides veicināšana | APN, Dabas pārvalde | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota dabas parka “Piejūra” administrācija. Dabas parka “Piejūra”, mežu vieda pārvaldība un apsaimniekošana. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C16.1.1.5. Konkurētspējīgas motivēšanas sistēmas pilnveidošana pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos | Personāldaļa, iestādes, struktūrvienības, PA “Carnikavas komunālserviss”, Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Pašvaldības iestādēs, struktūrvienībās un uzņēmumos ir izstrādāta un tiek ieviesta caurspīdīgas, prognozējamas un konkurētspējīgas motivēšanas sistēma. Konkurētspējīgi, profesionāli un motivēti mācībspēki. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai. Izstrādāts un tiek īstenots efektīvu pasākumu kopums pedagogu motivācijai, t.sk. veselības apdrošināšana un transporta izdevumu segšana līdz/no darbavietai. Pedagogu piesaiste no citiem novadiem. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(SPII “Piejūra” pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam, bet izpildes turpinājums atkarīgs no 2022. gada finanšu budžeta.) |
|  | C16.1.1.6. Pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana | Iestādes, struktūrvienības, PA “Carnikavas komunālserviss” | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Paaugstināta pašvaldības iestāžu, struktūrvienību un uzņēmumu darbinieku kvalifikācija. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(SPII “Piejūra” notiek profesionālās pilnveides pasākumi, 30% mācību maksas kompensācija studējošiem pedagogiem.) |
|  | C16.1.1.7. Vienotu nosacījumu izstrāde pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam | Izglītības nodaļa, Izglītības iestādes | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Izstrādāti vienoti nosacījumi pedagogu kvalifikācijas pakāpju noteikšanai un atalgojumam. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Spēkā ir esošie vienotie nosacījumi atalgojumu noteikšanai. SPII “Piejūra” pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam.) |
|  | C16.1.1.8. Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikuma izstrāde, t.sk., slodžu sadalījuma uzlabošana | Izglītības nodaļa,PII | 2021.-2022. | Pašvaldības finansējums | Pedagogu darba novērtējums par mācību periodu katru gadu aprīlī. Individuāla saruna ar katru skolotāju par paveikto un plānoto. Pirmsskolas pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas anketa. Uzlabots pirmsskolas skolotāju slodžu sadalījums tā, lai katrai skolotājai ir iespēja strādāt pilnu darba slodzi, paredzot lielāku laiku sagatavošanās procesam. | Carnikavas | “Pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam”(Pedagogu kompetenču un darba rezultātu novērtēšanas nolikums vēl nav izstrādāts. SPII “Piejūra” pasākums tiek pildīts atbilstoši plānam.) |
| U16.1.2: Ieviest digitalizācijas rīkus darba organizācijā un pakalpojumu nodrošināšanā | C16.1.2.1 Digitalizācijas rīku ieviešana darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai | Vadība | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Ieviesti digitalizācijas rīki darba organizācijai un pakalpojumu nodrošināšanai. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
| U16.1.3: Veikt pašvaldības iestāžu funkciju un darba organizācijas auditu | C16.1.3.1. Personāla funkcionālā audita veikšana Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās | Personāldaļa | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Veikti personāla auditi Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās.Noteiktas darbības izmaiņu veikšanai Ādažu novada iestādēs un struktūrvienībās. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U16.1.4:Sekmēt jauniešu līdzdalību pašvaldības darbā | C16.1.4.1. Jauniešu iesaistīšana lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu | Jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jaunieši iesaistīti lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši jautājumos, kas saistīti ar jaunatnes politikas veidošanu. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C16.1.4.2. Diskusijas organizēšana ar politiķiem vismaz 2 reizes gadā | Jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Vismaz 2 reizes gadā noorganizētas diskusijas ar politiķiem. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C16.1.4.3. Jauniešu domes un/vai konsultatīvās padomes izveide  | Jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota jauniešu dome un/vai konsultatīvā padome. | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
|  | C16.1.4.4. Jauniešiem aktuālas un pieejamas informācijas aprites nodrošināšana, paaugstinot jauniešu informētību | Jaunatnes lietu speciālists | 2021.-2027. | Pašvaldības finansējums | Jauniešiem nodrošināta aktuāla un pieejama informācijas aprite, paaugstinot jauniešu informētību | Carnikavas | “Pasākums nav izpildīts” |
| U16.1.5: Izveidot publiski pieejamus, pārskatāmus un informatīvus datu kopumus  | C16.1.5.1. Pašvaldības resursu datu digitalizācija | PA “Carnikavas komunālserviss” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Digitalizēti pašvaldības resursu dati. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |
|  | C16.1.5.2. Interaktīvas kartes izveide Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem | PA “Carnikavas komunālserviss” | 2022.-2027. | Pašvaldības finansējums | Izveidota interaktīva karte visam Ādažu novadam par aktuālajiem jautājumiem t.sk. par mežiem, ūdeņiem un plūdiem, ielu apgaismojumu, siltumapgādi, ūdensapgādi u.c. | Carnikavas | “Pasākumu nav nepieciešams veikt 2021.g.” |

Tekstā izmantotie **saīsinājumi**:

|  |  |
| --- | --- |
| AID | * Attīstības un investīciju daļa
 |
| AM | * Aizsardzības ministrija
 |
| AP | * Attīstība programma
 |
| APN | * Attīstības un plānošanas nodaļa
 |
| A1 | * valsts galvenais autoceļš A1 (Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži))
 |
| ĀBJSS | * Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola
 |
| ĀBVS | * Ādažu Brīvā Valdorfa skola
 |
| ĀKC | * Ādažu Kultūras centrs
 |
| ĀMMS | * Ādažu Mākslas un mūzikas skola
 |
| ĀND | * Ādažu novada dome
 |
| ĀNIEKRP | * Ādažu novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam.
 |
| ĀPII | * Ādažu pirmsskolas izglītības iestāde
 |
| ĀPP | * Ādažu pašvaldības policija
 |
| ĀVS | * Ādažu vidusskola
 |
| BJIC | * Bērnu un jauniešu interešu centrs
 |
| CMMS | * Carnikavas Mūzikas un mākslas skola
 |
| CNC | * Carnikavas Novadpētniecības centrs
 |
| CPII | * Carnikavas pirmsskolas izglītības iestāde
 |
| CPP | * Carnikavas pašvaldības policija
 |
| CPS | * Carnikavas pamatskola
 |
| CSS | * centralizētā siltumapgādes sistēma
 |
| dnn | * diennakts
 |
| EPC | * energoefektivitātes pakalpojuma līgums
 |
| EPS | * energopārvaldības sistēma
 |
| ES | * Eiropas Savienība
 |
| ESF | * Eiropas Sociālais fonds
 |
| EUR | * eiro
 |
| GRT | * garīga rakstura traucējumi
 |
| gs. | * gadsimts
 |
| IAS | * ilgtspējīgas attīstības stratēģija
 |
| IT | * Informācijas tehnoloģiju nodaļa
 |
| ĪADT | * īpaši aizsargājamās dabas teritorijas
 |
| JID | * Juridiskā un iepirkumu daļa
 |
| km | * kilometrs
 |
| km3 | * kubikkilometrs
 |
| KPII | * Kadagas pirmsskolas izglītības iestāde
 |
| LAD | * Lauku atbalsta dienests
 |
| LIAA | * Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
 |
| LIFE | * Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā
 |
| LR | * Latvijas Republika
 |
| LV | * Latvijas valsts
 |
| m | * metrs
 |
| MK | * Ministru Kabinets
 |
| NAI | * notekūdeņu attīrīšanas iekārtas
 |
| NBS | * Nacionālie bruņotie spēki
 |
| NĪN | * nekustamā īpašuma nodoklis
 |
| Nr. | * numurs
 |
| NVO | * nevalstiskā organizācija
 |
| P/A | * pašvaldības aģentūra
 |
| PII | * pirmsskolas izglītības iestāde
 |
| PPP | * publiskā privātā partnerība
 |
| PSIA | * pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 |
| P1 | * valsts reģionālais autoceļš P1 (Rīga – Carnikava – Ādaži)
 |
| RPR | * Rīgas plānošanas reģions
 |
| RV | * rīcības virziens
 |
| SAD | * Sabiedrisko attiecību daļa
 |
| SAM | * specifiskais atbalsta mērķis
 |
| SIA | * sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 |
| SID | * Saimniecības un infrastruktūras daļa
 |
| SVID | * stipro un vājo pušu, iespēju un draudu analīze
 |
| TEN-T | * (*Trans-European Transport Network*) Eiropas transporta tīkls
 |
| TIC | * tūrisma informācijas centrs
 |
| TP | * Tehniskais projekts
 |
| t.sk. | * tai skaitā
 |
| u.c. | * un citi
 |
| u.tml. | * un tamlīdzīgi
 |
| utt. | * un tā tālāk
 |
| VKKP | * Valsts kultūrkapitāla fonds
 |
| VRG | * vietējā rīcības grupa
 |
| VSIA | * valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
 |
| VUGD | * Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
 |
| VTP | * vidēja termiņa prioritāte
 |

1. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-1)
2. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-2)
3. Provizoriski. Par AM dalību aktivitātes īstenošanā nav pieņemts lēmums. [↑](#footnote-ref-3)